政协会议费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年度 “政协会议费”项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.为宣传贯彻中共十九大精神，把握团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动鹿泉区经济建设和民主政治建设，增强政协凝聚力，扩大政协影响力，根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条规定中国人民政治协商会议各地方委员会每年至少召开一次全体会议，政协石家庄市鹿泉区委员会办公室按照政协鹿泉委员会工作要求组织实施召开政协鹿泉区二届三次全体会议，政协常委会议，2019年“区政协会议费”项目执行期为2019年1月1日至2019年12月31日。

2.2019年区政协办公室组织召开政协鹿泉区二届三次全体会议大会1次由全体政协委员、及政府部门列席参加共计350人左右，全体委员认真履行职责、通过提案、大会发言、开展小组讨论、以信息等形式反映社情民意，深入协商议政积极建言献策，为建设大美新城幸福鹿泉作出贡献，完成大会各项议程。组织政协常委会议4次，其他会议5次。

- 鹿泉区2019年财政预算安排“区政协会议费”26万元。实际到位经费26万元，资金到位率100%，实际支出26万元。项目经费专款专用，主要用于政协二届三次会议场所租金、文件印刷，委员、特邀代表、列席人员等人员的住宿、餐饮、交通及证件、会务耗材等相关工作费用。资金使用符合国家财经法规和财务制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

- （二）项目预期绩效目标

保障区政协全会会议顺利召开，进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，委员通过全体会议对于我区重大工作积极建言献策、开展政治协商，通过全体会议收取委员提案、建议为推动鹿泉经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协凝聚力，扩大政协的影响力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 该项目由区政协办公室自行组织评价，列入2019年区政协全会会议有区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济技术委员会、区政协学习宣传文史委员会，核实项目资金26万元，项目资金抽查覆盖利率达100%。

（二）绩效评价的方法和过程

针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度、对委员电话回访等形式，采用比较分析法，辅以公众评判对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

根据区财政局要求，对绩效指标评价体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标，设置评分值100分，其中投入15分、过程20分、产出30分、效果35分。细化为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益6个二级指标，同时根据区政协全会会议项目特点，设计符合本项目特点的13个三级指标。从区政协全会会议项目立项规范性、绩效指标明确性、资金到位率、业务制度健全性、业务制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、从会议实际完成情况、参会人员数量、委员会议提案数量、立案数量、会议是否圆满完成，会议召开后带来的社会效应、可持续性影响、通过参会委员满意度调查等17个指标这三级指标构成完整绩效评价体系。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 项目立项情况分析。

- 项目立项方面满分9分，得9分。该项目立项过程文件符合要求得3分；绩效目标合理得3分；将绩效目标细化分解为具体绩效指标指标清晰得3分。。

- 资金落实情况分析。

资金落实方面满分6分，得6分。2019年区财政预算安排政协会议费26万元，实际到位经费26万元租金到位率100%，得6分；

（二）项目实施过程

- 业务管理情况分析。

- 业务管理方面满分9分，实得9分。管理制度健全，并制定相应的会议费支出管理办法，且制度合法、合规、完善，得3分；同时制度也得到有效执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，会议相关文件、提案等资料齐全并及时归档，得3分；会议通知下达后，为确保项目前期工作质量与进度达到计划要求，为确保会议顺利照开、圆满完成，单位制定了相应质量要求和标准，并积极采取必要控制措施，保障会议圆满完成，得3分。

- 财务管理。

- 财务管理方面满分11分，得11分。项目资金财务管理制健全，严格按照国家法律法规和区财政局财务管理制度执行财务管理制度合法、合规、完整得3分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具备完整的审批程序及手续，重大开评估认证，且不存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况得5分；项目执行过程中由区政协各委员会主任组成监管领导小组， 监督、检查财务执行情况制度健全得3分 。

- （三）项目产出

- 产出方面满分30分，得分29分。产出数量方面满分15分，的15分，通过区政协全体人员共同筹备，区政协全会顺利召开，年内召开常委会议4次并全部在规定时间完成得15分；产出质量方面满分10分，得9分，区政协全部会各项议程完成率100%，政协委员，各参会单位认真履行职能，积极建言献策，区政协还筛选一批反映重要问题、有较大影响和参考价值的提案，作为区政府、区政协重点提案，促进我区各项工作，其中进一步提高委员提按质量，得9分。成本节约率满分5分，得5分，项目执行中在住宿、餐费、严格按照中央八项规定执行，节约开支得5分。

- （四）项目效果

- 效益方面满分35分，得34分。通过区政协全会会议召开，常委会充分发挥政协协商民主的平台作用，。在社会效益、经济效益指标方面，委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，放映社情民意，促进相关问题解决，推动地方经济发展，达到预期目标，今后需要提高委员参政能力，得14分；可持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动鹿泉经济建设、民生改善、社会和谐增强政协凝聚力，扩打政协影响力，达到预期目标，得10分；通过对参会委员对会议期间各方面满意度调查，参会委员满意度达98%，得10分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目得分98分，项目综合绩效评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题进一步加强支出管理节约开支。

- （二）严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

- 评价工作组人员名单及签字

- 石建国：鹿泉区政协       区政协办主任

- 郭亮： 鹿泉区政协      区政协提案委主任

- 王爱华：鹿泉区政协     区政协办会计