政协文史资料编印费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对政协文史资料编印费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 2019年“政协文史资料编印费”项目执行期为2019年1月1日至2019年12月31日。

执行部门为政协学习宣传文史委员会；

2.文史资料编印费项目主要用在编纂经费支出、政协文史资料征集印刷等、文史研究会编、鹿泉文史全书、《石家庄文史资料全书·鹿泉区卷》等

3.按照区财政预算安排“文史资料编印费”10万元。实际到位经费10万元，资金到位率100%。项目资金实行专款专用，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，按照本区财政预算拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

（二）项目预期绩效目标

学习宣传文史委员会为进一步提高文史资料工作管理制度化、规范化，充分发挥政协文史资料“存史、团结、育人”的重要作用，这项工作也是人民政协履行职能的一种重要形式，更是全国政协章程所规定的责任所在。为服务好鹿泉区经济社会发展和文化繁荣，特编印委员学习资料及其它辅导材料；征集、整理、研究、编辑、出版《鹿泉文史资料》等。

一、党史资料征编。按照石家庄市委要求修改完善编印了《石家庄文史资料全书·鹿泉区卷》，全书内容包括1898—2018年120年间辖域内所有重要历史事件和历史人物，共分为经济、政治、文化、社会、军事五大类，宣传了鹿泉，发挥了文史资料为时代立鉴，为家乡立史、为人民立言的作用。

二、严格执行“三校”“三审”制度，完成编辑出版发行鹿泉文史全书工作，此书弘扬了鹿泉历史文化，彰显了鹿泉文化底蕴，更好地服务鹿泉各项事业发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

根据区政协2019年制定的工作目标，该项目由鹿泉区政协办公室自行组织评价。

（二）绩效评价的方法和过程

针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理、财务管理制度等资料的形式，采用比较分析法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

（三）建立绩效评价指标体系

根据区财政局要求，对绩效指标评价体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标，设置评分值100分，其中投入15分、过程20分、产出30分、效果35分。细化为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益6个二级指标，同时根据区政协文史资料编印费项目特点，设计符合本项目特点的13个三级指标。从项目立项规范性、绩效指标明确性、资金到位率、业务制度健全性、业务制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、从项目完成后带来的社会效应、可持续性影响等指标这三级指标构成完整绩效评价体系。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。经区政协主席会议和党组会研究决定对鹿泉文史资料提档升级，编撰出更有分量的文史资料，实现文史资料征集、编撰、出版工作制度化、规范化、特色化和持续性发展。项目立项方面满分9分，得9分。该项目立项过程文件符合要求得3分；绩效目标合理得3分；将绩效目标细化分解为具体绩效指标指标清晰得3分。

2.资金落实情况分析。资金落实方面满分6分，得6分。按照区财政预算拨付审批安排“文史资料编印费”10万元。实际到位经费10万元，资金到位率100%。项目资金实行专款专用，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。

业务管理方面满分9分，实得9分。管理制度健全，并制定相应的费用支出管理办法，且制度合法、合规、完善，得5分；同时制度也得到有效执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，相关文件、资料齐全并及时归档，得4分。

2.财务管理。区政协办公室认真落实全面从严治党责任，深化党风廉政建设和作风整顿，严格执行财务管理制度，进一步完善了财务相关制度，严格相关账务审批程序，做到100%专项专用。财务管理方面满分11分，得11分。项目资金财务管理制健全，严格按照国家法律法规和区财政局财务管理制度执行财务管理制度合法、合规、完整得3分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具备完整的审批程序及手续，重大开评估认证，且不存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况得5分；项目执行过程中由区政协各委员会主任组成监管领导小组， 监督、检查财务执行情况制度健全得3分。

（三）项目产出

按照时间切点按时完成相关文史资料编印。产出方面满分30分，得分28分。产出数量方面满分15分，通过该部门认真筹备，年内召开常委会议3次并全部在规定时间完成得15分；产出质量方面满分15分，得13分。

（四）项目效果

效益方面满分35分，得33分。2019年召开文史资料专题联席会6场，政协委员开展调研，委员视察相关项目场次数达5场/170人，通过委员们的共同努力，编辑出版了政协文史资料，组织委员深入调研形成各类报告30份。

四、项目综合评价结论和评价等级

经评价，该项目总体完成情况良好，根据年初制定的计划按时完成各项文史资料的编纂印刷工作，为推动我区文史资料走向社会、服务大众，从而达到增强市民传承鹿泉文化上的自觉性和责任感，让更多的人了解鹿泉、认识鹿泉、热爱鹿泉。

且资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分96分。项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

项目存在的主要问题进一步加强支出管理节约开支。

六、评价工作组人员名单及签字

石建国：鹿泉区政协       区政协办主任

郭  亮：鹿泉区政协       区政协提案委主任

王爱华：鹿泉区政协       区政协办会计

附件

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |