非公企业和社会组织党建工作经费项目

绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对非公企业和社会组织党建工作经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：区委组织部。

2.项目主要实施内容和范围：

（1）办公经费：根据市委组织部《关于印发<关于加强非公企业和社会组织党组织建设突出作用发挥的实施方案>的通知》（石组字[2018]17号）要求，2019年每季度开展一次实地调研排查，全面摸清624家非公企业和社会组织基本概况、党建工作开展等情况，及时更新完善党建工作台账，扎实推进“两个覆盖”工作的有效开展。其中办公用品耗材、印刷文件材料等所需办公经费3万元。

（2）培训经费：根据省委组织部《河北省非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员和党员队伍培训规划（2018—2020年）》（冀组发[2018]15号）文件要求，分别于2019年6月份、12月份组织安排对全区非公企业和社会组织党组织书记、党务工作者召开培训班，共计5万元。

3.项目资金投入情况：

（1）办公经费：2019年3月、6月、9月、12月对我区非公企业和社会组织进行常态化摸底排查，办公费、印刷费等所需办公经费共计3万元。

（2）培训经费：2019年6月、12月组织安排对全区非公企业和社会组织党组织书记、党务工作者召开培训班，租车费用、培训场地费用、资料费用等培训费用共计5万元。

（二）项目预期绩效目标

（1）通过对非公企业和社会组织排底摸查，及时掌握我区非公企业和社会组织动态变化情况，确保台账上的624家非公企业和社会组织党组织有效覆盖。

（2）通过召开两期非公党建培训班，保证非公党组织书记、党务工作者全部轮训一遍，进一步提高非公党组织书记、党务工作者的党建理论素养和业务工作水平。

二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价的组织工作

- 按照属地管理和归口管理原则，划分成17个工作小组每季度对所辖内的非公企业和社会组织进行摸底排查，及时更新完善非公党建工作台账。

- 2.建立绩效评价指标体系

（1）绩效目标：组织开展全区非公企业和社会组织摸底排查工作，办公用品耗材、印刷党建材料等共计3万元；召开2期培训班，人数400人次，共计5万元。

（2）产出指标：

非公企业党组织覆盖率（已建党组织的非公企业/全区非公企业总数）≥90%；

社会组织党组织覆盖率（已建党组织的社会组织/全区社会组织总数）≥90%；

办公、印刷耗材比例（实际耗材量/计划耗材量）≥80%；

（3）效果指标：

非公企业和社会组织党组织书记培训覆盖率（非公企业和社会组织党组织书记培训人数/全区非公企业和社会组织党组织书记人数）≥80%；

党建工作满意度（问卷调查非公企业和社会组织党员群众对党建工作的满意率）≥90%。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。根据市委组织部《关于印发<关于加强非公企业和社会组织党组织建设突出作用发挥的实施方案>的通知》（石组字[2018]17号）、省委组织部《河北省非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员和党员队伍培训规划（2018—2020年）》（冀组发[2018]15号）文件要求，对我区非公企业和社会组织进行常态化摸底排查和召开全区非公企业和社会组织党组织书记、党务工作者培训班，以非公企业和社会组织党组织覆盖率、非公企业和社会组织党组织书记培训覆盖率、办公、印刷耗材比例等反映项目绩效目标明细化情况。

2.资金落实情况分析。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=100%

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，相关资料齐全并归档，人员条件、信息反馈等及时落实到位。

- 2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。资金使用合规、财务监控有效，实现了专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续。

- （三）项目产出

- 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%；

- 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%；

- 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%。

- （四）项目效果

- （1）通过对非公企业和社会组织排底摸查，及时掌握我区非公企业和社会组织动态变化情况，确保台账上的非公企业和社会组织党组织有效覆盖。

- （2）通过召开两期非公党建培训班，非公党组织书记、党建指导员全部轮训一遍，进一步提高了非公党组织书记、党建工作指导员的党建理论素养和业务工作水平。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分=82分，良好。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）