组织科培训经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对培训经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：区委组织部组织科。

2.项目主要实施内容和范围：

为贯彻落实省委、市委组织部进一步加大农村干部培训力度有关要求，开展2019年村党组织书记和村委会主任培训工作；按照2010年市委组织部印发《关于在全市推行大学生村官“四有一保”机制的指导意见》（石组〔2010〕17号）提出的“要将大学生村官纳入农村干部培训规划，每年至少安排一次岗位培训，累计时间不少于7天”要求，开展2019年大学生村官培训工作；按照《鹿泉区农村好青年管理考核办法》提出的“农村好青年教育培训纳入全区农村干部“素质工程”总体规划，区委组织部每年培训一次，培训费用列入财政预算”的要求，开展2019年农村好青年培训工作。共列入财政预算14万元。

3.项目资金投入情况：

2019年度，我区共有村党组织书记、村委会主任208人，大学生村官48人，农村好青年156人，共使用培训费用  万元，我们已经举办了农村新任职“两委”干部培训班、大学生村官专题培训办、农村村务监督委员会主任专题培训班、农村好青年专题培训班、村书记专题培训班等五次专题培训，共涉及13个乡镇（区）1200余人次。

（二）项目预期绩效目标

为贯彻落实省委、市委组织部进一步加大农村干部培训力度有关要求，开展2019年村党组织书记、村委会主任和农村好青年培训工作。针对全区农村“两委”干部、农村好青年、大学生村官开展全覆盖培训。为认真贯彻落实党中央乡村振兴战略的决策部署，进一步提升农村基层组织建设水平和村干部队伍的整体素质，增强村干部带领群众致富的能力，为农村科学发展供坚强组织保障。

二、绩效评价工作情况

1.绩效评价的组织工作

成立由区委组织部副部长段鹏任组长、组织科长崔锋任副组长的项目评价小组，组织管理评价工作，抽调组织科、组员办专门力量，全面收集评价资料，经过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在科学全面梳理、分析评价数据基础上，形成绩效评价报告。

2.建立绩效评价指标体系

1.评价原则：价值中立原则、公正公开透明原则、回避原则

2.采用因素分析方法：采取询问、观察和现场检查相结合，同时辅以数据对比和抽样调查相结合的方式。

3.根据讨论通过的工作方案及指标需要设计调查问卷，并在评价过程中实施问卷调查，获取被调查对象对于项目实施的满意度情况。

4.根据讨论通过的工作方案及指标需要设计基础数据表，并要求被评价单位按基础数据表的要求填写项目信息。

5.根据各项上级文件规定，采用观察、检查等方法判断各项规定完成情况。

6.根据问卷调查、基础数据、现场观察和检查的结果，对项目进行定量和定性两个方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。为贯彻落实省委、市委组织部进一步加大农村干部培训力度有关要求，开展2019年村党组织书记和村委会主任培训工作；按照2010年市委组织部印发《关于在全市推行大学生村官“四有一保”机制的指导意见》（石组〔2010〕17号）提出的“要将大学生村官纳入农村干部培训规划，每年至少安排一次岗位培训，累计时间不少于7天”要求，开展2019年大学生村官培训工作；按照《鹿泉区农村好青年管理考核办法》提出的“农村好青年教育培训纳入全区农村干部“素质工程”总体规划，区委组织部每年培训一次，培训费用列入财政预算”的要求，开展2019年农村好青年培训工作。共列入财政预算14万元

2.资金落实情况分析。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=100%

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，相关资料齐全并归档，人员条件、信息反馈等及时落实到位。

2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。资金使用合规、财务监控有效，实现了专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%；

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%；

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=30%。

（四）项目效果

为贯彻落实省委、市委组织部进一步加大农村干部培训力度有关要求，开展2019年村党组织书记、村委会主任和农村好青年培训工作。针对全区农村“两委”干部、农村好青年、大学生村官开展全覆盖培训。为认真贯彻落实党中央乡村振兴战略的决策部署，进一步提升了农村基层组织建设水平和村干部队伍的整体素质，增强了村干部带领群众致富的能力，为农村科学发展提供坚强组织保障。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分≥90分，优秀。