农村土地确权档案接收项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对农村土地确权档案接收项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

（1）单位基本情况

档案馆主要职责是贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，组织、指导、协调市直部门及下属单位、乡镇及农村等的档案业务工作；集中统一管理市直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务；负责全区档案法制建设和宣传工作；承办区委、区政府交办的其它事项。机构规格为正科级事业单位。

（2）项目立项基本情况

农村土地承包经营权确权登记颁证档案是不动产统一登记证据性资料，完整收齐、整理规范农村土地确权档案是保障农户土地承包权完整的重要措施。

2.项目主要实施内容和范围

购买磁盘列阵等专业存储设备，满足电子档案存放容量需求；提供免费档案用品，聘请专业搬运人员搬运档案，保证档案的安全完整。

3.项目资金投入情况

2019年度下达农村土地确权档案接收经费10万元，全部经费由财政拨发。

（二）项目预期绩效目标

接收全区已完成的土地确权纸质档案及电子档案全部入馆。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作和过程

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：成立项目绩效评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作小组对项目总结评价结论，最终形成自评价报告，报区财政局。

（二）绩效评价的方法

绩效评价工作采用单位自评价的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

三、项目执行及绩效实现情况

项目评价指标体系总分实行百分制，90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为一般、60分以上为及格。

1、产出指标（50分）。经评估，2019年部分涉及农村土地确权档案的电子版及纸质版已按照计划进行移交入馆，接收整理完毕，由于资金限制，仍有部分档案尚未入馆，评估为40分。

2、效益指标（40分）。经评估，档案设施设备能够正常运行，按时将档案电子版及纸质版归档，评估为满分。

3、满意度指标（10分）。经评估，群众满意度高，评估为满分。

四、项目综合评价结论和评价等级

2019年度农村土地确权费用投入合理，资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。我馆始终严格资金使用程序，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。从总体上看，该专项资金绩效评价总体得分为90分，为优秀等次。