档案馆专项项目整体支出绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对档案馆专项项目整体支出实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位基本情况

档案馆主要职责是贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，组织、指导、协调市直部门及下属单位、乡镇及农村等的档案业务工作；集中统一管理市直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务；负责全区档案法制建设和宣传工作；承办区委、区政府交办的其它事项。机构规格为正科级事业单位。

2.项目资金投入情况

2019年度共下达专项经费46万元，其中档案日常维护费21万元，档案馆升级改造费15万元，农村土地确权档案接收经费10万元，全部经费由财政拨发。

（二）项目预期绩效目标

1.档案日常维护项目。保证档案完整，不发生虫蛀鼠咬现象；改善库房环境，提高安全性；应用技术手段，对原始档案资料进行管护和数字化加工转换，延长原始档案寿命。

2.档案馆升级改造项目。按照《档案馆建设标准》对档案馆房顶1056平方米进行防漏修缮，对对外服务用房及档案业务和技术用房共计500平方米进行改造提升，保证硬件达到标准。

3.农村土地确权档案接收项目。接收全区已完成的土地确权纸质档案及电子档案全部入馆。

二、绩效评价工作情况

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：成立项目绩效评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作小组对项目总结评价结论，最终形成自评价报告，报区财政局。

（二）绩效评价的方法

- 绩效评价工作采用单位自评价的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

三、项目执行及绩效实现情况

项目评价指标体系总分实行百分制，90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为一般、60分以上为及格。

1.项目立项情况分析（10分）。经评估，三个专项项目立项依据合理，评估为满分。

2.资金落实情况分析（10分）。经评估，资金拨付及时到位，均按照标准用于档案馆专项项目，评估为满分。

3.财务管理（10分）。经评估，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评估为满分。

4.产出指标（30分）。经评估，一是档案查阅利用方面，共接待利用者2377人次，提供档案4303卷，出具证明2664份，整理图书资料120册；开放档案方面，对馆藏1989年的档案进行了审查、鉴定，共审查88个全宗1461卷，并对符合条件的86个全宗1083卷对外开放，已累计向社会开放档案17770卷；档案数字化方面，对馆藏文书档案进行文件级条目著录，录入目录12.49万条，累计扫描271.67万幅，录入目录104.17万条；接收档案进馆方面，新入库南水北调项目档案，共计1547件，即337卷。二是对档案馆服务功能进行提升改造，增设了档案数字化加工室、裱糊室、开放档案阅览区等服务功能专间，购置了LED电子显示屏，增添了窗口服务电子评价器。三是2019年涉及农村土地确权档案的部分电子版及纸质版已按照计划进行移交入馆。评估为25分。

5.效益指标（30分）。经评估，一是2019年为多个单位提供文书档案查阅服务，为史志办撰写史志提供档案资料，为相关部门业务的开展提供了决策依据，进一步提升决策效能；为多名群众查阅工龄、婚姻等档案，为其办理退休等相关事宜提供了有力依据，二是档案馆改造提升后为群众、单位群体查阅档案提供了更加便捷的查阅体验，提高了查档效率，档案设施设备能够正常运行，按时将档案电子版及纸质版归档，评估为满分。

6.满意度指标（10分）。经评估，群众满意度高，评估为满分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

2019年度档案馆专项费用投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效，服务社会功能更加突出，为单位群体、群众办理相关事宜提供了有力佐证材料，取得了良好的社会效益。从总体上看，项目完成情况好，绩效评价总体得分为95分，为优秀等次。