就业创业资金项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对就业创业资金项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、就业创业资金项目基本情况

（一）项目概况

1.就业创业资金项目实施单位：石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局。项目立项：就业创业资金包括就业补助资金和创业扶持资金，是由县级以上人民政府设立，本级财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理的专项资金。就业补助资金包括中央和省级就业补助资金，以及市、县财政通过一般公共预算安排的用于促进就业创业的专项资金；创业扶持资金指本级财政筹集用于扶持创业就业的专项资金。两项资金单独管理，分账核算。

2.就业创业资金项目主要实施内容和范围：就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补助。公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。就业专项资金使用范围由国家和省确定，未经批准，各地不得擅自增加新的支出项目和范围。市级创业扶持资金主要用于扶持高校毕业生等群体创业就业，向社会购买创业就业服务，开展创业就业专项服务活动，扶持创业孵化、创业孵化基地奖补、贷款贴息、优秀创业项目、创业实训、自主创业等与创业就业相关的项目，以及经市政府批准的其他支出,具体实施办法由市财政局、市人社局另行制定。各县（市、区）筹集的创业扶持资金的具体使用范围由当地政府确定。同一项目就业补助资金补贴、创业扶持资金补助、失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受。

3.就业创业资金项目资金投入情况：资金合计1672万元，其中上级财政安排912万元，本级财政安排760万元。

（二）项目预期绩效目标

就业创业资金项目预期绩效总目标，使用就业创业资金，开展技能培训、创业培训等工作，完成各类培训700人以上并按时发放补贴。对有培训意愿的劳动者全部进行培训，全年城镇新增就业达到3500人以上，城镇登记失业率控制在4%以内，确保全区就业形势稳定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 按照《石家庄市鹿全区财政局关于印发<石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法>的通知》（鹿财字〔2019〕65号）规定的内容进行评价资料收集，按照相关的项目支出绩效评价共性指标体系内容进行逐一评价，评价工作管理组织由区就业创业资金管理部门承担。

（二）绩效评价的方法和过程

- 根据设定的绩效目标指标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观公正的评价。

就业补助资金实行因素法和项目法相结合的办法分配。因素法分配包括基础因素、投入因素、绩效因素和结余因素四类。其中：基础因素主要根据各地劳动力人口等指标，重点考核就业工作任务量；投入因素主要根据地方政府就业补助资金的安排使用等指标，重点考核地方投入力度；绩效因素主要根据各地失业率和新增就业人数，重点考核绩效考核结果和落实各项就业政策的成效；结余因素主要根据各地就业补助资金收支规模，重点考核滚存结余占当年资金支出比重。每年分配资金选择的因素和权重，可根据年度就业整体形势和工作任务重点适当调整。项目法分配主要根据当年就业创业工作重点等特殊因素确定。

- （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。除共性指标外，必须设置能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标设置数量在8个（含）以上，分值权重占总体的65%以上。

三、就业创业资金项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

立项规范性：就业创业资金是按照《石家庄市财政局、石家庄市人力资源和社会保障局关于印发石家庄市就业创业资金管理办法的通知》（石财规〔2018〕3号）设立的，符合相关要求。

绩效目标合理性：就业创业资金项目预期绩效总目标是使用就业创业资金，开展技能培训、创业培训等工作，完成各类培训700人以上并按时发放补贴。对有培训意愿的劳动者全部进行培训，全年城镇新增就业达到3500人以上，城镇登记失业率控制在4%以内，确保全区就业形势稳定。目标依据充分，符合全区客观实际。

绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2.资金落实情况分析。

资金到位率：100%。

到位及时率：100%。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。

管理制度健全性：一是已建立和完善就业创业资金发放台账，做好就业补助资金使用管理的基础工作，有效甄别享受补贴政策人员和单位的真实性，防止出现造假行为。二是落实好政府采购等法律法规的有关规定，规范采购行为。三是所有享受补贴人员、项目补助单位、资金标准等资金使用情况全部纳入全省统一的《落实就业创业扶持政策信息管理系统》进行审核管理。拨付资金后，人社部门要及时将资金拨付情况录入系统。

- 制度执行有效性：项目实施完全参照《石家庄市财政局、石家庄市人力资源和社会保障局关于印发石家庄市就业创业资金管理办法的通知》（石财规〔2018〕3号）相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

- 项目质量可控性：受理申请后，要在10个工作日内完成申请材料的审核工作；审核完成后，要在当地人民政府或人力资源社会保障网站上公示，公示期不少于3个工作日；公示无异议的，按规定拨付相关资金。对相关补贴申请材料的原件进行核验并留存复印件，积极推进网上申报、网上审核、联网核查，推动实现通过信息共享、“大数据”技术和业务协同，核实登记失业或求职、登记就业、取得职业资格证书、缴纳社会保险费、享受失业保险待遇、取得营业执照、工商登记等情况。对能够依托管理信息系统或与相关单位信息共享、业务协同获得的个人及单位信息、资料的，直接审核拨付补贴资金，不再要求单位及个人报送纸质材料。

- 2.财务管理。

- 管理制度健全性：就业创业资金项目实施单位的财务制度健全，完全依据《石家庄市财政局、石家庄市人力资源和社会保障局关于印发石家庄市就业创业资金管理办法的通知》（石财规〔2018〕3号）相关业务管理规定进行操作。

- 资金使用合规性：就业创业资金项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 财务监控有效性：为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，财政、人社部门按照“谁使用、谁负责”的原则进行责任追究，财政、人社部门及其工作人员在就业创业资金的分配审核、使用管理等工作中，存在违反相关规定的行为，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》相关规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- （三）项目产出

- 就业创业补助金发放2062万元，享受就业扶持政策4974人。

- 实际完成率：100%。

- 完成及时率：100%。

- 质量达标率：100%。

- （四）项目效果

享受职业培训补贴2060人，补贴金额267万元；享受社会保险补贴978人，补贴金额935万元；享受公益性岗位补贴710人，补贴金额759万元；享受职业技能鉴定补贴1186人，补贴26万元；享受就业见习补贴和求职创业补贴40人，补贴金额25万元；其他补助金额50万元。使用就业创业资金的经济效益、社会效益、生态效益不断提升，可持续影响深远和服务对象满意度逐年提高，为今后全面落实就业政策具有积极意义。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据就业创业资金项目执行情况和项目绩效情况得出综合评价100分，就业创业资金项目综合绩效评价为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

李彦青  区人社局劳动科  科长

刘天佐  区人社局劳动科  副科长

附件：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |