鹿泉区2019年度创业担保贷款绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字［2019］65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对创业担保贷款项目实施了绩效评价，形成了本评价报告。

- 项目基本情况

- 2019年增加创业担保贷款保证金为180万元。2019年创业担保贷款贴息资金共349.7万元，其中：中央资金200万元、省级资金80万元、市级资金34.7万元、区级配套资金35万元。创业担保贷款贴息资金使用期限为两年，按季度贴付银行利息。2018年-2019年发放贷款共计95笔，2780万元。

- 绩效评价工作情况

（一）项目绩效总体情况

根据工作安排，成立评价工作小组，拟定本次绩效评价工作方案，准备绩效评价资料。初步评价结论征求分管领导、各科室科长意见后，评价工作组撰写绩效评价报告。

创业担保贷款资金的使用，扶持了广大创业者，经济社会效益显著，体现在如下：

我就业服务中心通过各乡镇逐一走访宣讲、重点园区入园召开创业担保贷款宣讲会、城区临街商铺走访宣传等方式，深入宣传，使得我区创业担保贷款惠民、利民的优惠政策得到了广泛的宣传和认可，有效解决了创业者在经营过程中资金不足问题的问题，为创业者经营发展插上了腾飞的翅膀。2019年我区为创业者发放创业担保贷款1010万元，政府全额贴息，创业者真正享受到了政策的实惠，有效地带动了我区的经济发展。

（二）绩效评价指标体系、评价方法和结论

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用项目投入（13分）、项目过程（23分）、项目产出（34分）和项目效果（30分）4个指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和调查问卷等方式对创业担保贷款资金实施评价，得分为90分，评价等级为优。

- 绩效工作完成情况

- 自绩效目标资评工作通知下达以来，根剧通知要求，我科室严格对照完成情况、资金下达情况登入时填报自评表，对各种所需资料做了充足准备工作，填写测评表进行综合分析。

- 项目立项

- 项目资金使用符合相关规定和资金投向及结构：符合相关管理办法规定的支持方向：项目申报材料符合相关管理办法等规定的要求。项目预算编制做到细化量化，依据充分、合理。符合国家、生机政策法规及社会经济发展纲要规划。绩效目标的制定符合本地区实际情况且可达到。项目绩效指标设置与项目绩效目标想陪陪。项目绩效指标清晰、细化、量化、可衡量：评价标准进行相关数据的统计分析，处于正常的业绩水平。此项得分13分。

- 项目管理

- 我区按照《惠普金融发展专项资金管理办法》、《河北省人力资源和社会保障厅 河北省财政厅 中国人民银行石家庄中心支行关于印发河北省创业担保贷款实施办法的通知》(冀人社规〔2019〕1号)文件要求的分担比例配套资金，中央、省、市、区5：3：1：1,及时拨付到位。贴息资金按照规定的时间及时拨付，拨付手续完善，符合预算和国库管理有关规定，符合项目预算批复和规定的用途，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况、主管部门完整留存贴息资金申报材料。2019年第四季度贴息资金将于2020年拨付，致使贴息资金到位率偏低。此项得分20分。

- 项目产出

- 创业担保贷款符合条件贴息对象覆盖率为100%，创业担保贷款的代偿率为0%，创业担保贷款的及时发放率为100%，因贷款期限为2年，2019年发放的贷款于2021年收回，致使当年回收率偏低，此项得分为30分。

- 项目效果

- 创业担保贷款2019年共计发放1010万元。其中扶持个人创业20人，合伙企业16家，带动就业177人，极大地鼓舞了全民创业，万众创新。但我区未有小微企业申报担保贷款，此项得分为27分。

- 存在问题

- 贴息资金使用率偏低原因

- 2019年底银行未及时报送第四季度贴息资金数据，2019年第四季度利息于2020年拨付。

- 创业担保贷款回收率偏低原因

- 创业担保贷款期限为2年，2018年发放贷款于2020年收回，2019年发放的贷款于2021年收回。

- 小微企业获得创业担保贷款金额增长率低的原因

- 2019年我区未有小微企业申报创业担保贷款贴息。

- 改进措施

- 加大工作力度，积极配合财政及经办银行将贴息资金足额及时拨付到位。

- 加大宣传力度，尤其对乡镇小微企业加大宣传力度，使创业担保贷款政策达到全覆盖，为更多创业者提供创业担保贷款及贴息。