劳动监察维权维稳专项经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对劳动监察维权维稳专项经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.该项目由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局组织实施，主要为全面落实行政执法经费财政保障制度，加强对维权维稳机构的资金扶持，增加办案经费，保证正常执法，进一步维护我区社会和谐稳定。

2.该项目资金主要用于补充石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队开展执法活动中办公经费、差旅费、执法培训费、人员经费及其他费用使用。

3.该项目资金投入60万元，由鹿泉区财政资金予以拨付。

（二）项目预期绩效目标

该项目资金支出计划结合工作实际按季度划分。第一季度使用该项目资金的25%，第二季度使用该项目资金的50%，第三季度使用该项目资金的75%，第四季度使用该项目资金的100%。同时，预期达到的绩效总目标为保证正常执法，进一步维护我区社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

该项目绩效评价工作依据（石办字〔2014〕36号）文件和群众投诉意见台账开展，主要采取核定数据和查阅投诉记录方式进行。评价工作的管理组织工作由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局负责实施。

（二）绩效评价的方法和过程

该项目绩效评价工作结合上级劳动监察部门相关工作规定按年度进行，具体由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局采取核定数据和查阅投诉记录方式进行，以确定劳动保障监察执法行动次数、劳动保障监察案件结案率和执法办案行为投诉率等最终结果。

（三）建立绩效评价指标体系

该项目产出指标包括：执法行动次数大于或等于1200次为优，小于1200次大于或等于1000次为良，小于1000次大于或等于500次为中，500次以下为差；劳动保障监察案件结案数量占劳动保障监察案件需结案数量的比率大于或等于90%为优，小于90%大于或等于80%为良，小于80%大于或等于60%为中，60%以下为差。

该项目效果指标包括：被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率小于或等于1%为优，大于1%小于或等于1.5%为良，大于1.5%小于或等于2%为中，2%以上为差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.该项目立项符合相关规定，具有较高的规范性，项目绩效目标设置合理，绩效指标明确，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

2.该项目资金能够按照季度计划及时拨付到位，按照指标体系评分标准资金到位率和到位及时率达到优秀等级。

（二）项目实施过程

1.该项目实施过程中，项目实施单位管理制度健全，制度执行有效，能够严格按照劳动保障监察要求开展相关业务工作，项目实施质量较高，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

2.该项目财务管理单位石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局相关财务制度健全，资金使用能够严格按照财务规定执行，确保了财政资金的高效使用和安全，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

（三）项目产出

按照该项目产出指标，该项目实施单位劳动保障监察执法行动次数达到1300余次；劳动保障监察案件结案数量占劳动保障监察案件需结案数量的比率达到98%。按照指标体系评分标准达到优秀等级。

（四）项目效果

按照该项目效果指标，该项目实施单位被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率为零。按照指标体系评分标准达到优秀等级。

四、项目综合评价结论和评价等级

依据该项目执行情况和项目绩效情况，该项目总得分达到100分，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

该项目无问题。

六、评价工作组人员名单及签字

于国锋 石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队大队长

梁  冰 石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队办公室主任