劳动监察维权维稳保障经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对劳动监察维权维稳保障经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.该项目由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局组织实施，依据省、市保障农民工工资支付工作领导小组办公室相继印发的《关于开展根治欠薪“冬季攻坚”行动的通知》，其中明确要求“各县（市、区）要采用多种形式，广泛宣传根治拖欠农民工工资问题的重要意义，普及劳动法、劳动合同法、《劳动保障监察条例》等法律法规知识，普及河北省和各地根治拖欠农民工工资工作政策措施。要结合实际，通过广播电视、报刊杂志、政府网站、微信公众号等新闻媒体或在农民工相对集中的建筑工地、车站广场等开展集中宣传活动，切实提高企业依法支付农民工工资的自觉性，增强农民工依法理性维权的意识，营造维护农民工劳动报酬权益的良好舆论环境。”同时，各县（市、区）根治欠薪法律法规宣传工作开展情况也已被列入全市保障农民工工资支付年度考核范畴。为做好我区根治欠薪法律法规宣传工作而立项。

2.该项目资金主要用于石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队开展根治欠薪“冬季攻坚”宣传和劳动保障法律法规宣传工作使用，该单位通过广播电视、主要街道电子屏、商业性电子屏和各单位电子屏播放“冬季攻坚”宣传片，在农民工相对集中的建筑工地开展集中宣传活动，切实提高企业依法支付农民工工资的自觉性，增强农民工依法理性维权的意识，营造良好的社会舆论氛围。

3.该项目资金投入15万元，由鹿泉区财政资金予以拨付。

（二）项目预期绩效目标

该项目资金支出计划结合工作实际按年度划分。第四季度使用该项目资金的100%。同时，预期达到的绩效总目标为切实提高企业依法支付农民工工资的自觉性，增强农民工依法理性维权的意识，营造良好的社会舆论氛围。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

该项目绩效评价工作依据根治欠薪“冬季攻坚”相关工作要求开展，主要采取核定数据和随机询问方式进行。评价工作的管理组织工作由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局负责实施。

（二）绩效评价的方法和过程

该项目绩效评价工作结合上级劳动监察部门相关工作规定按年度进行，具体由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局采取核定数据和随机询问方式进行，以确定非电台播放次数、播放时长、鹿泉电台播放时间、农民工维权告示牌张贴、发放工地数量及知晓率等最终结果。

（三）建立绩效评价指标体系

该项目产出指标包括：在主要街道电子屏、商业性质电子屏和各单位电子屏播放“冬季攻坚”宣传片次数大于或等于2次/天为优，大于或等于1次/天为良，小于1次/天为差；连续播放时间大于或等于1个月为优，小于1个月为差；鹿泉电台每晚播放时长1分钟，播放时间大于或等于1周为优，小于1周为差；农民工维权告示牌每个工地张贴数量大于或等于2张为优，小于2张为差；张贴和发放宣传品的工地数量大于或等于250个为优，大于或等于220个为良，大于或等于200个为中，小于200个为差。

该项目效果指标包括：对农民工维权知晓工人数占被调查工人数的比例大于或等于80%为优，大于或等于60%为良，大于或等于50%为中，50%以下为差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.该项目立项符合相关规定，具有较高的规范性，项目绩效目标设置合理，绩效指标明确，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

2.该项目资金能够按照年度计划及时拨付到位，按照指标体系评分标准资金到位率和到位及时率达到优秀等级。

（二）项目实施过程

1.该项目实施过程中，项目实施单位管理制度健全，制度执行有效，能够严格按照劳动保障监察要求开展相关宣传业务工作，项目实施质量较高，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

2.该项目财务管理单位石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局相关财务制度健全，资金使用能够严格按照财务规定执行，确保了财政资金的高效使用和安全，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

（三）项目产出

按照该项目产出指标，该项目实施单位在主要街道电子屏、商业性质电子屏和各单位电子屏播放“冬季攻坚”宣传片次数按照3分钟左右为间隔播放一次，远远高于2次/天；连续播放时间为1个月；鹿泉电台每晚播放时长1分钟，播放时间为1周；农民工维权告示牌每个工地张贴数量为2张；张贴和发放宣传品的工地（标段、项目部）数量为260余个。按照指标体系评分标准达到优秀等级。

（四）项目效果

按照该项目效果指标，对农民工维权知晓工人数占被调查工人数的比例为98%。按照指标体系评分标准达到优秀等级。

四、项目综合评价结论和评价等级

依据该项目执行情况和项目绩效情况，该项目总得分达到100分，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

该项目无问题。

六、评价工作组人员名单及签字

于国锋 石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队大队长

梁  冰 石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队办公室主任