义务植树专项资金绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对义务植树专项资金实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

每年3月和11月组织全区区直部门开展义务植树活动。

（二）项目预期绩效目标

完成义务植树75万株。

二、绩效评价工作情况

评价组事前针对该项目进行了专题研究，制定了工作方案，提取了相关负责人的介绍，对项目基础资料进行了收集、整理。重点通过检查专项资金使用以及核查种植保有率情况，关注项目产生了经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响等，最终得出评价结论。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目实施过程

项目申请、设计过程符合相关要求，资金列入区太行山绿化工程建设中心年度预算，并制定了年度任务目标。该工程年初预算100000元，实际支出76662元，资金利用率76.66%。

（二）项目产出

全区2019年完成义务植树75万株。组织区直部门义务植树活动两次，购置苗木4000株及购置宣传用品若干。

（三）项目效果

优化、美化生态环境，社会调查问卷满意和较满意占比达到95%以上。

四、项目综合评价结论和评价等级

综上，该项目综合得分为95分。综合绩效评价为优秀。

五、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

张春平   绿化办   科长    工程师

高丽娜   绿化办   科员    助理工程师