农村文化建设项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对农村文化建设资金项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

我镇位于本区偏远地区，黄壁庄镇位于鹿泉区最北端,西依黄壁庄水库,北与灵寿县相邻,北、东有滹沱河环绕,与正定县隔河相望。目前全镇23000亩土地，除村庄面积外全部为二级水源保护地，绝大多数为基本农田，经济发展受到非常严峻的制约。我镇为区政府统收统支单位，农村文化发展资金有限，文化活动开展受到局限，为确保镇村综合文化服务中心工作有序开展，做好文化惠民有关工作，我镇申请财政资金全年共需财政资金11万元。

（二）项目预期绩效目标

通过此项举措，一是资金用于农村综合文化服务中心的设施保障，保障了文化事业的健康发展；二来用于镇村文化活动的组织开展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

此项工作通过各村群众的文化需求、文艺队伍建设情况，开展实地调查，经过可行性研究，及时合理配备有关设施设备、根据时间节点组织相关文艺活动。

- 绩效评价的方法和过程

- 主要通过各村委会、文艺队的反馈，镇社会事务办对村民的调查和访问。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

该项目立项是根据区文化广电体育和旅游局、财政局相关要求和规定程序申请设定、为促进文化事业顺利发展。收到良好的社会效益、提供有力保障。

2.资金落实情况分析。

该项目资金能足额、按时到位。

（二）项目实施过程

该项目通过严格管理制度和监督，资金能够按规定的时间，及时拨付到位。

（三）项目产出

项目的实际完成率和完成及时率在95%以上、质量达标率和成本节约率均在91%以上。

（四）项目效果

该项目有力地促进我镇文化事业健康有序的发展，有效地缓解了我镇文艺队水平较低、文化活动举办次数少、文艺骨干力量发挥不充分等问题，真正提高了群众的获得感和幸福感，收到了良好的社会效益。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目执行情况和项目绩效情况，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价得分87分，为优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

传统文化挖掘不够，节目水平有待提升；文化服务中心功能发挥不充分。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是加大对民间团体和乡土能人的扶持力度。发展一批民间文艺团体，打造一批精品文艺节目，培养一批舞蹈、声乐、书法、美术等方面的人才。二是加强培训，提高素质水平。根据基层文艺团体的需要，邀请上级部门的指导老师定期辅导，提高业务水平。三是完善文化服务中心建设，提高服务水平和质量。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

赵彦    黄壁庄镇宣传委员

谢会芬   社会事务办科员

刘峰   社会事务办科员