2019年石家庄市鹿泉区广播电视台

日常补助经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对日常补助经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位

（1）项目实施单位:石家庄市鹿泉区广播电视台

（2）项目立项：为完成2019年广播电视台自播新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作；举办春节晚会和各种文体活动，进一步提升媒体识别度和影响力，扩大收听收看群体；完成广告创收任务；保障广播电视安全播出，确保广播电视正常运行。

我单位申请广播电视日常运行补助资金74万元列入2019年部门专项支出计划。经鹿泉区委常委、宣传部长石向军批示。

2.项目主要实施内容和范围

（1）举办鹿泉春节晚会经费25万元，元旦朗读会经费10万元,配合区委、区政府中心工作，办活广播电视节目，丰富群众文化生活。

（2）办公楼基础设施（包括水电暖等）维修维护7万元，改善办公环境，应对突发情况，确保电视台工作正常运转。

（3）多彩鹿泉手机台网络云服务费5万，拓宽宣传渠道，打造多媒体宣传平台，提升媒体识别度和影响力，增加鹿泉的知名度和美誉度。

（4）广电专用设备（包括发电机、无人机、摄像机、灯光音响、LED大屏幕等）维修费10万，应对专用设备的日常维修维护，提高广电专用设备保障水平。

（5）税金及附加10万元，及时缴纳广告收入相关税费，提高广告创收任务的完成率。

（6）公益岗位人员工资（我单位现有公益岗位8人，单位负担40%部分）7万元，保证人员充足，按时保质完成自播新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作。

3.项目资金投入情况

共需资金74万元。

（二）项目预期绩效目标

为完成2019年广播电视台自播新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作；举办春节晚会和各种文体活动，进一步提升媒体识别度和影响力，扩大收听收看群体；完成广告创收任务；保障广播电视安全播出，确保广播电视正常运行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

财政部门按季度拨付项目资金。

（二）绩效评价的方法和过程

根据项目资金支付进度进行绩效评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，分别设置了开办新栏目、新闻发稿率、广告收入完成率、收视群体满意度等指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况

项目从2019年1月开始组织实施。

2.资金落实情况

项目资金计划安排74元，实际到位43万元，资金到位率58.1%。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况。

按照拨付进度支付项目资金。

2.财务管理情况。

健全财务管理制度，实行专款管理，按照季度控制项目经费的支出。

（三）项目产出

项目实际完成率58.1%、广告收入完成率74.16%。

（四）项目效果

项目实施后，完成了2019年广播电视台自播新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作；举办了2019年春节晚会和各种文体活动，进一步提升媒体识别度和影响力，扩大收听收看群体；完成广告创收任务；保障广播电视安全播出，确保广播电视正常运行。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，综合评价得分80分，项目综合绩效评价等级为良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

部分项目未按时间进度支出，比如春节晚会经费属于跨年度支出；。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

按照项目实施计划，加快进度；提高广告收入创收能力。

石家庄市鹿泉区广播电视台

2020年1月