鹿泉区妇联2019年妇女工作市级专项资金

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对妇联提前下达2019年妇女工作市级专项资金项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

- 1、2019年4月—11月在某村开始建设，分别打造妇联办公室、妇女讲习所、图书阅览室、维权室等，每个科室都配备办公用品，牌匾制度上墙，打造完后可以更好的开展妇联工作，预计11月底全部完成，完成后等待上级妇联验收。完成后等待上级妇联验收。

- 2、提前在各村委会挑选一间不少于30平米的，申报创建场地，向市里提交场地申报表。根据市级示范儿童友好家园建设要求及经费预算安排，在社区或者村委会创建儿童活动场所。组织墙体粉刷，设备设施采购，我单位提供技术指导，一般在每年的六一前完成建设。

- 3、委托社会专业机构，签订服务协议，项目实施周期是2019年2月-2019年12月，项目资金用于为2014年--2018年已建成的市级示范儿童友好家园购买服务各项专业服务。项目执行方拟定服务方案和计划，按计划在规定的7个儿童友好家园依次开展不少于40次的儿童友好家园宣传、心理绘画、儿童阅读、兴趣培训、亲子活动等主题活动，2019年12月底完成。项目主要实施内容和范围；

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源

- 渠道等）

- 打造妇联办公室、妇女讲习所、儿童之家、图书阅览室、维权室、手工室等，打造一个供给妇联主席办公、妇女阅读学习、维权、展示妇女手工的场所，也为儿童提供学习、娱乐的空间，完成建设后可以更好的开展妇联工作，,推进服务型基层妇联组织建设，进一步建强妇联基层阵地，进一步提升软硬件水平，拓展功能，丰富内容，更好地服务妇女多样化需求，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家，真正把妇女之家建设成基层妇联组织的有效抓手、基层妇联工作的重要阵地。

（二）项目预期绩效目标

- 1、打造妇联办公室、妇女讲习所、儿童之家、图书阅览室、维权室、手工室等，打造一个供给妇联主席办公、妇女阅读学习、维权、展示妇女手工的场所，也为儿童提供学习、娱乐的空间，完成建设后可以更好的开展妇联工作，,推进服务型基层妇联组织建设，进一步建强妇联基层阵地，进一步提升软硬件水平，拓展功能，丰富内容，更好地服务妇女多样化需求，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家，真正把妇女之家建设成基层妇联组织的有效抓手、基层妇联工作的重要阵地。

- 2、提前在各村委会挑选一间不少于30平米的，给全村儿童提供了一个课外活动场所，面向儿童和家庭开展游戏活动、临时照料、课后托管家庭教育引导、儿童保护等服务。

- 3、为儿童身心健康成长，提高儿童友好家园的管理运行水平，开展不少于40次儿童友好家园宣传、心理绘画、儿童阅读、兴趣培训、亲子活动等主题活动且每次活动不少于20名儿童参加。达到丰富儿童课外活动、培养儿童兴趣爱好、关爱农村儿童的效果。

- 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 根据河北省妇联、石家庄市妇联活动项目书要求，我单位把此项工程作为了本单位2019年的重点工作。

- 绩效评价的方法和过程

根据河北省妇联、石家庄市妇联活动项目书要求。

- （三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：

- 1、打造妇联办公室、妇女讲习所、儿童之家、图书阅览室、维权室、手工室等，打造一个供给妇联主席办公、妇女阅读学习、维权、展示妇女手工的场所，也为儿童提供学习、娱乐的空间，完成建设后可以更好的开展妇联工作，,推进服务型基层妇联组织建设，进一步建强妇联基层阵地，进一步提升软硬件水平，拓展功能，丰富内容，更好地服务妇女多样化需求，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家，真正把妇女之家建设成基层妇联组织的有效抓手、基层妇联工作的重要阵地。

- 2、提前在各村委会挑选一间不少于30平米的，给全村儿童提供了一个课外活动场所，面向儿童和家庭开展游戏活动、临时照料、课后托管家庭教育引导、儿童保护等服务。

- 3、为儿童身心健康成长，提高儿童友好家园的管理运行水平，开展不少于40次儿童友好家园宣传、心理绘画、儿童阅读、兴趣培训、亲子活动等主题活动且每次活动不少于20名儿童参加。达到丰富儿童课外活动、培养儿童兴趣爱好、关爱农村儿童的效果。

- （一）产出指标

建设基地数量以及开设课程的数量

（二）效果指标

建设1个市级示范妇女之家、1个市级儿童友好家园等投入使用并达到群众满意的实际效果。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为95分。

2.资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为100分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为95分。

2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为95分。

- （三）项目产出

服务对象满意度指标：通过调查，使周边群众对美丽庭院活动满意率达到95%以上。

- （四）项目效果

- 该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为95分。四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为95分，优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 工作开展进度慢

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 提早做好计划，加快活动开展速度

六、评价工作组人员名单及签字

- 妇联主席：王志惠

- 妇联副主席：薛云兰

- 办公室主任：张丽英