生育关怀 计生保险项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区计生协生育关怀计生保险项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目实施单位为鹿泉区计生协，为贯彻落实国家人口政策，提高计划生育家庭抵御风险的能力，持续为计生家庭建立保险长效机制。一是为独生子女家庭投保意外伤害保险。二是为失独家庭投保意外伤害保险。三是计生特殊困难家庭父母住院护工保险。

该项目经过可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，具有其可行性。

2、项目主要实施内容和范围

（1）为独生子女年满1周岁至18周岁，且父母在65周岁以下，已领取《独生子女父母光荣证》的农村、城镇低保、军人家庭给与每户每年30元的保险补贴，其中石家庄市政府补贴5元。

（2）为夭亡未再生育且未再收养子女的计生特殊家庭，区政府按照每人每年200元的保费，给与全额补贴意外伤害保险。

（3）为已纳入国家特别扶助制度的计划生育特殊困难家庭（独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭）父母，每人每年投保400元护工保险补贴，由市、县（市、区）两级财政各负担50%。

3、项目资金投入情况

项目总投资13.92万元，由鹿泉区财政出资。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：体现党和政府对计划生育家庭的关怀和关爱，增加独生子女家庭抵御风险能力，增强计划生育家庭应对意外伤害和重大疾病的能力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

在对当前项目进行入户调查和评价预测的基础上，认为本项目投入低、保障高，其保险的功能有利于为计生家庭保驾护航，当地群众支持本项目。

（二）绩效评价的方法和过程

1、项目决策依据

我单位为贯彻落实国家、省市有关人口政策，落实区委、区政府的有关工作要求，将政府对计生家庭的关爱政策落实到位，因此把此项工程进行立项实施。

2、组织机构

成立项目实施小组，组长为计生协常务副会长（项目总负责），副组长为副会长（协调项目管理建设具体事宜），成员为计生协社服组成员（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

3、制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

4、过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在日常管理上，做到有规有矩，有章有程。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：体现党和政府对计划生育家庭的关怀和关爱，增加独生子女家庭抵御风险能力，增强计划生育家庭应对意外伤害和重大疾病的能力。

（一）产出指标

1、产出数量指标：为全区3876户领取《独生子女父母光荣证》的农村、城镇低保、军人家庭投保意外伤害保险，入保率100%。

2、产出数量指标：为全区87名计生特殊家庭父母投保了每人200元的意外伤害保险，投保率100%。

3、产出数量指标：为全区109名计生特殊困难家庭父母投保每人400元的护工补贴保险，投保率100%。

（二）效果指标

1、服务对象满意度指标：九月底，独生子女意外伤害保险理赔1.5万余元，计生特殊家庭护工保险理赔3.5万余元。为形成对项目客观、公正的满意度评价，本单位对受益群众发放了满意度调查表，进行了问卷调查，调查反馈情况较好，对此项目满意率达到100%。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为90分。

2、资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为100分。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为90分。

2、财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为90 分。

（三）项目产出

该项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率较好，经分析，项目产出分值为90分。

（四）项目效果

该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为95分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为95分，良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

农村独生子女家庭数据庞大，有些村数据不够规范，没有将不符合条件的及时删除，将符合条件的及时申报。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、制定项目整体管理制度，如：绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、进一步加大培训力度，提高村计生协工作水平，充分认识开展计生家庭意外伤害保险的重要意义，以对计划生育家庭负责任的态度，落实好此项惠民工程。

六、评价工作组人员名单及签字

郄彩飞   计生协常务副会长

朱  佳   计生协主任科员