石家庄市鹿泉区计生协宣传服务活动、培训项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区计生宣传服务活动、培训项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目实施单位为鹿泉区计生协，为贯彻落实国家、省、市计生协有关工作要求，指导各级计生协在元旦、春节、5.29、7.11、12.18等重要时间节点，以全面两孩政策、生殖健康咨询服务、优生优育指导、权益维护、健康促进为终点，开展群众性宣传教育培训活动。

该项目经过可行性研究、风险评估和集体决策，具有其可行性。

2、项目主要实施内容和范围

（1）5.29计生协会员活动日开展大型计生政策、健康服务类宣传活动；

（2）开展12.18开展会员学科技活动；

（3）元旦、春节开展计生特殊家庭健康知识宣传。

（4）制作宣传条幅及各种健康类宣传资料、图书、宣传册等共20000余册。

3、项目资金投入情况

项目总投资5万元，由鹿泉区财政出资。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：项目完成后，提高群众健康意识，养成健康生活方式，引导群众按政策生育，过健康生活。建立并优化宣传员队伍，提高基层计生协宣传工作覆盖面。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

在对当前项目进行入户调查和评价预测的基础上，认为本项目有利于提升居民的健康意识，当地群众支持本项目。

（二）绩效评价的方法和过程

1、项目决策依据

我单位为贯彻落实国家、省、市计生协有关工作要求，按照区委、区政府的，认真计划实施，为提高群众的健康意识，养成健康生活方式，因此把此项工程进行立项实施。

2、组织机构

成立项目实施小组，组长为常务副会长（项目总负责），副组长为秘书（协调项目管理建设具体事宜），成员为计生协全体成员（项目实施前期手续办理及项目全程督导）。

3、制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

4、过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在日常管理上，做到有规有矩，有章有程。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：提高广大群众和流动人口育龄群众的科学文化修养，和身体健康水平。

（一）产出指标

1、产出数量指标：计生政策、健康知识宣传资料发放达到5000份。

2、产出数量指标：举办各级计生协宣传活动50余次。

3、产出数量指标：活动参与人次达到5000人次。

4、产出进度指标：2019年1-12月进行项目实施，年底前项目完成。

5、产出成本指标：总成本控制在5万元以内，合理安排预算支出。

（二）效果指标

服务对象满意度指标：为形成对项目客观、公正的满意度评价，本单位对受益群众发放了满意度调查表，进行了问卷调查，调查反馈情况较好，对此项目满意率达到95%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为85分。

2、资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为100分。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为85分。

2、财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为95分。

（三）项目产出

该项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率较高，经分析，项目产出分值为90分。

（四）项目效果

该项目的社会效益、经济效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为90分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为90分，良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

活动覆盖面还不够广。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、制定项目整体管理制度，如：绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、进一步加大宣传力度，吸引更多群众参与。

六、评价工作组人员名单及签字

郄彩飞   计生协常务副会长

朱  佳   计生协主任科员