鹿泉区残联残疾儿童康复救助

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区残疾人联合会残疾儿童康复救助专项项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为鹿泉区残疾人联合会，2018年我单位通过公开招标方式确立石家庄市按摩医院、石家庄市裕华区启智学校、石家庄乐心医院、石家庄第一医院4家机构为我单位定点残疾儿童康复机构并签订服务合同，项目要求受助儿童到指定康复机构进行康复评估，制定个性化训练计划，进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面的能力训练，建立康复训练档案，定期进行阶段评估，培训智力残疾儿童家长，机构康复每年不少于10个月（对受助人进行为期不少于3年的跟踪指导）。

- 项目主要实施内容和范围；

0-6岁残疾儿童到指定康复机构进行康复评估，制定个性化训练计划，进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面的能力训练，建立康复训练档案，定期进行阶段评估，培训智力残疾儿童家长，机构康复每年不少于10个月（对受助人进行为期不少于3年的跟踪指导）。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源

渠道等）

残疾儿童康复救助项目需要资金28.4万元，所需资金为中央彩票公益金残疾儿童康复救助专项资金。

（二）项目预期绩效目标

对残疾儿童进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面的能力训练，建立康复训练档案，定期进行阶段评估，培训智力残疾儿童家长，使接受康复救助的残疾儿童病情康复或有明显好转，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”目标，促进残疾人事业和谐发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

根据《关于做好2017年“中央专项彩票公益金”残疾儿童康复救助工作的通知》要求，我单位把此项工程作为了本单位2019年的重点工作。

- 绩效评价的方法和过程

为改善残疾儿童的生活质量，逐步实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展，因此把此项康复救助进行立项实施。

1、组织机构

成立项目实施小组，组长为理事长武建朝（项目总负责），副组长为副理事长段中新（协调项目管理建设具体事宜），成员为科员冯洁（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

2、制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

3、过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定【突发事件应急预案】做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：

对残疾儿童进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面的能力训练，建立康复训练档案，定期进行阶段评估，培训智力残疾儿童家长，使接受康复救助的残疾儿童病情康复或有明显好转，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”目标，促进残疾人事业和谐发展。

（一）产出指标

受助残疾儿童的人次数、康复机构提供服务的全面性。

（二）效果指标

残疾儿童通过康复救助训练病情康复或有明显好转，改善生存生活状况的以及对康复机构的满意度，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”目标，促进残疾人事业和谐发展。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为95分。

2.资金落实情况分析。该项目为中央彩票公益金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为100分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为95分。

2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为95分。

（三）项目产出

服务对象满意度指标：通过调查，残疾儿童对康复救助项目的满意率达90%以上。

（四）项目效果

该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为95分。四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为90分，优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

工作开展进度慢

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

提早做好计划，加快活动开展速度

六、评价工作组人员名单及签字

残联理事长：武建朝

残联副理事长：段中新

康复科负责人：冯洁