失业保险征缴扩面专项经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对失业保险征缴扩面专项经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

石政办发【2016】3号文，对完成或超额完成失业保险覆盖人数、缴费基数核定、缴费申报、征缴收入和稽核等指标任务的，依据上年度失业保险征缴收入和扩面的实际完成情况，合理确定地方税务部门和同级失业保险经办机构的征缴、扩面奖励经费，经同级政府批准后，列入同级财政预算，用于业务支出和工作人员的经费。

为了调动经办机构积极性，确保失业保险费足额征缴入库，超额完成失业保险各项指标任务，需做大量工作：1、为了参加失业保险的企业、个人掌握国家方针、政策，需印发宣传材料的印刷费；2、征缴、审核、发放失业保险金需大量的办公耗材、设备等办公经费；3、因业务量增大雇佣临时人员劳务费，共计10万元。

（二）项目预期绩效目标

1、项目绩效目标下达情况

2019年市局下达我区的目标任务是：失业保险当年扩面数为2.5万人。

2、项目绩效目标完成情况

2019年我区参加失业保险人数3.16万人，超额完成扩面任务2.5万人。项目绩效目标完成率126%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

根据工作安排，成立评价工作小组，拟定本次绩效评价工作方案，准备绩效评价资料。初步评价结论征求分管领导、科室科长意见后，评价工作组撰写绩效评价报告。

（二）绩效评价指标体系、评价方法和结论

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用项目投入（10分）、项目过程（20分）、项目产出（40分）和项目效果（30分）4个指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和调查问卷等方式对失业保险征缴扩面专项经费项目实施评价，得分为97分，评价等级为优。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入情况（满分10分，实得10分）

1、项目立项（满分6分，实得6分）

（1）项目立项规范性（满分2分，实得2分）

项目严格按照规定的程序申请设立，所提交的文件真实有效，事前已经过单位集体决策。

（2)绩效目标合理性（满分2分，实得2分）

该项目的设立保障了失业保险扩面征缴工作顺利开展，通过失业保险扩面，参保人数增多，失业人数降低，确实保障劳动者合法权益，全面提升失业保障水平，促进社会稳定。

（3）绩效指标明确性（满分2分，实得2分）

绩效目标具体、清晰、可衡量，绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配。

2、资金落实（满分4分，实得4分）

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

2019年失业保险征缴扩面专项经费预算10万元，实拨10万元，所有专项资金都已拨入单位专用账户，资金补贴到位率100%。

- 资金到位及时性（满分2分，实得2分）

财政拨付到单位专用账户后，我单位及时将资金落实到该项目中，无拖延滞后现象。

- 项目实施过程（满分20分，实得18分）

- 业务管理情况分析（满分10分，实得9分）

（1）管理制度健全性（满分3分，实得3分）

我单位依据国家社会保险有关法律法规和经办规程开展失业保险各项业务。结合实际制定详细的内部控制实施细则和业务管理制度，在单位内部公开并严格执行，切实加强内控管理。

（2）制度执行有效性（满分3分，实得2分）

项目实施符合业务管理规定，失业保险经办机构场地设备，信息支持。征缴、审核、发放失业保险金需大量的办公耗材、设备、印刷等办公经费，因业务量增大雇佣临时人员经费落实到位。

- 项目质量可控性，扩面宣传（满分4分，实得4分）

通过印制失业保险政策宣传册、微信公众号、招聘会现场宣传，深入企业宣传以及“12333全国统一咨询日”活动等多种形式，深入宣讲失业保险政策，引导企业参保，提高企业与群众知晓度和满意度。2019年通过多渠道宣传失业保险政策，职工参保意识不断增强。

2、财务管理情况（满分10分，实得9分）

（1）账户管理（满分3分，实得3分）

严格执行财务收支两条线管理。失业保险征缴扩面专项经费专款专用，单独记账、核算，财务管理严格，支出户支出依据合规。

（2）资金使用规范（满分3分，实得3分）

资金使用严格规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在违法违规问题。不存在支出依据不合规、虚列项目支出以及截留、挤占、挪用资金等情况。

（3）财务监控有效性（满分4分，实得3分）

按照省级基金财务管理文件和相关会计规范操作，建立会计账簿，设置会计科目进行会计核算。按照规定取得和填制原始凭证、记账凭证，更正会计记录有依据，按月核对凭证、账簿、报表，做到账证、账账、账表相符。

（三）项目产出情况（满分40分，实得40分）

（1）失业保险覆盖人数（满分20分，实得20分）

截至年底实际参加失业保险职工的人数3.16万人，完成年初项目绩效目标>=2.5万人任务，实际完成率126%。

- 征缴失业保险完成率（满分10分，实得10分）

实际征缴失业保险金累计2099.17万元，和去年同期相比超出近1000万元。实际征缴失业保险金与应缴失业保险金的比例为93%，超额完成项目绩效目标>=90%的任务。

- 制作与发放外宣品的数量（份）（满分10分，实得10分）

全年共印刷发放失业保险各类宣传品25000份，完成20000份的目标的125%。让企业、群众及时掌握国家方针、政策，对促进和稳定就业、创业做贡献。

（四）项目效果情况（满分30分，实得29分）

（1）社会效益（满分20分，实得20分）

失业保险扩面完成率为126%。通过失业保险扩面，确实保障劳动者合法权益，全面提升社会保障水平，参保人数增多，失业人数降低，促进我区的社会稳定。

（2）服务对象的满意度（满分10分，实得9分）

秉持办事热心、服务贴心、办事细心的工作思路，对待参保企业和办事群众热情接待，耐心询问，详细解答，参加失业保险的单位、个人对失业保险经办机构所提供服务的满意程度达90%以上。

四、项目综合评价结论和评价等级

2019年度我单位失业保险征缴扩面专项经费项目绩效评价为97分，项目综合绩效评价为优秀。

- 评价工作组人员

组  长：梁占平 就业服务中心主任

副组长：付  光 就业服务中心副主任

郭小萃 就业服务中心副主任

组  员：贾顺利 就业服务中心办公室主任

冯  军  就业服务中心失业保险管理所所长

周宇红  就业服务中心人力资源市场主任

李强   就业训练中心主任

李晓东  创业指导中心主任

王云帆  就业服务中心办公室副主任

石家庄市鹿泉区就业服务中心

2020年1月5日