## Sheet1
部门绩效自评结果汇总表
主管部门：石家庄市鹿泉区交通运输局 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 预算数 （调整后） | 执行数 （至2020年底） | 结余交回财政数 | 自评得分 | 自评结果应用意见
1 | 大气污染防治专项资金 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 100 | 100 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
2 | 交通局工作经费 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 60 | 60 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
3 | 公路养护资金 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 1326.84 | 1326.84 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
4 | 上寨村村通环乡路 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 1500 | 1500 | 0 | 84 | 将加快施工进度，争取2021年2月底完工。
5 | 关于提前下达2018年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付(增量)资金的通知 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 19 | 0 | 0 | 0 | 因荷莲峪村委会换届原因尚未实施，下一步将督促项目尽快实施。
6 | 农村公路建设资金 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 49.5 | 49.5 | 0 | 98 | 将继续做好农村公路建设项目的组织管理工作，促进我区农村交通状况持续改善，提高群众满意度。
7 | 鹿泉区超限站供地 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 427.3902 | 425.0712 | 2.319 | 99 | 同类项目将继续予以支持。
8 | 关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知(岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程) | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 1570 | 1570 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
9 | 关于下达2020年第七批新增政府债券资金的通知（红旗大街三环至元氏界公路大修工程） | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
10 | 2020年绿化租地费税金 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 31 | 7.5 | 0 | 87.9 | 下一步将督促涉及乡镇开具正规发票，加快支出进度。
11 | 绿化租地费 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 580.15 | 140.64 | 0 | 90.6 | 下一步将督促涉及乡镇开具正规发票，加快支出进度。
12 | 南外环、望佛路等道路建设工程 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 2983.3836 | 2983.3836 | 0 | 90 | 绩效指标设置不完整，今后将完善指标。
13 | 南外环、望佛路等道路建设工程 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 27 | 27 | 0 | 90 | 绩效指标设置不完整，今后将完善指标。
14 | 历年旧欠 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 3110 | 1469.62 | 0 | 54.7 | 绩效指标设置不完整，今后将完善指标，加快支出进度。
15 | 石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段） 道路两侧综合整治工程 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 30 | 30 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
16 | 关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知（石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段） 道路两侧综合整治工程 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
17 | 鹿泉区公路工程队料场项目供地所需资金 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 932.0077 | 932.0077 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
18 | 山前大道工作经费 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 20 | 19.1548 | 0.8452 | 94.5 | 下一年度将收紧该项目预算。
19 | 鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程PPP项目服务费 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 3990.7559 | 3323.5259 | 0 | 89.3 | 今后将加快审计进度，确保达到预期目标。
20 | 山前大道拓宽改造工程PPP项目服务费及可行性缺口补助 | 石家庄市鹿泉区交通运输局 | 18207.3205 | 18207.3205 | 0 | 88 | 今后将加快审计进度，确保达到预期目标。
21 | 运管站工作经费 | 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 | 65 | 64.95 | 0.05 | 99.5 | 下一年度将继续予以支持。
22 | 关于下达2020年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2019年度）资金（出租车油价补贴） | 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 | 254.56 | 254.56 | 0 | 99 | 下一年度将继续予以支持。
23 | 关于下达2020年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2019年度）资金（农村道路客运补贴） | 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 | 3 | 3 | 0 | 99 | 下一年度将继续予以支持。
24 | 关于工贸区公交站亭改建工程 | 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 | 30 | 30 | 0 | 99 | 下一年度将继续予以支持。
25 | 关于下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知 | 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 | 418.89 | 90.45 | 328.44 | 89 | 今后将加快支出进度。
26 | 关于下达202年省级大气污染防治专项资金的通知 | 石家庄市鹿泉区交通运输服务中心 | 117.76 | 0 | 117.76 | 86 | 今后将加快支出进度。
27 | 307国道扬尘治理暨容貌提升综合整治提升工程 | 石家庄市鹿泉区公路管理站 | 165.3 | 165.3 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
28 | 公路养护资金(公路站) | 石家庄市鹿泉区公路管理站 | 1978.8822 | 1978.8822 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
29 | 国省干线日常施划标线 | 石家庄市鹿泉区公路管理站 | 100 | 4.7992 | 0 | 91 | 该项目已于2020年7月份移交至交警队。
30 | 军队退役人员公益岗位工资（公路站） | 石家庄市鹿泉区公路管理站 | 1.758 | 1.758 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
31 | 鹿泉区东外环路冀商硅谷段隔音墙 | 石家庄市鹿泉区公路管理站 | 22.4787 | 22.4787 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
32 | 融雪剂(公路站) | 石家庄市鹿泉区公路管理站 | 3.25 | 3.25 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
33 | 京赞线南二环西延、中山路口大型立体花坛绿雕工程 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 9 | 9 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
34 | 公路养护资金(绿化中心) | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 1262.39 | 1262.39 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
35 | 绿化中心工作经费 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 25 | 24.9992 | 0.00081 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
36 | 军队退役人员公益岗位工资 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 13.386 | 13.386 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
37 | 联合治超站宜安分站建设资金 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 200 | 200 | 0 | 99 | 同类项目将继续予以支持。
38 | 青银高速铜冶互通及主线桥下绿化提升及环境整治 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 11.7106 | 11.7106 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
39 | 道路安全设施 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 40 | 40 | 0 | 96 | 下一年度将继续予以支持。
40 | 西柏坡高速胡庄互通公路两侧环境整治和绿化提升 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 10.2835 | 10.2835 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
41 | 京昆高速李村互通出站口环境整治和周边绿化提升 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 10.7652 | 10.7652 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
42 | 石太高速307国道互通公路两侧范围内环境整治和绿化提升 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 19.6768 | 19.6768 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
43 | 关于提前下达2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 80 | 80 | 0 | 99 | 下一年度将继续予以支持。
44 | 2020年交通运输综合执法大队工作经费 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 165 | 165 | 0 | 99 | 下一年度将继续予以支持。
45 | 307洗车场运行维护费 | 石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队 | 80 | 80 | 0 | 98 | 下一年度将继续予以支持。
46 | 梁常路综合整治提升工程 | 石家庄市鹿泉区地方公路管理站 | 11.7 | 11.7 | 0 | 100 | 同类项目将继续予以支持。
47 | 地方公路站养护资金 | 石家庄市鹿泉区地方公路管理站 | 815.34 | 815.34 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
48 | 融雪剂 | 石家庄市鹿泉区地方公路管理站 | 3.25 | 3.25 |  | 100 | 下一年度将继续予以支持。
49 | 军队退役人员公益岗位工资(地方站) | 石家庄市鹿泉区地方公路管理站 | 8.1134 | 8.1134 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。
50 | 红旗大街三环至元氏界公路大修工程 | 石家庄市鹿泉区地方公路管理站 | 50 | 50 | 0 | 100 | 下一年度将继续予以支持。