民办养老机构一次性建设补贴和运营补贴

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对民办养老机构一次性建设补贴和运营补贴项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目主要实施内容和范围；

对对持续运营的社会办非营利性养老机构及工商注册的营利性养老机构，按照实际收住老人数量，给予养老机构运营补贴。补贴标准为，自理老人每人每月50元，半失能、失能老人每人每月100元。新建一次性床补2000元／床，对于社会力量租赁房产开办非营利性养老机构且租赁合同在5年以上的，750元／床建设奖补。

2.项目资金投入情况

我区2019年运营的民办养老机构7家，按照每月下乡对照入住老人花名册，失能老人评估报告，老人入住协议，身份证，户口簿，收费标准对享受床位补贴数进行核查。2019年1-11月份霞辉老年公寓自理老人806人次、失能老人1065人次；益寿园老年公寓自理老人409人次、失能老人320人次；乐乡园老年公寓自理老人354人次、失能老人107人次；惠民为老服务中心自理老人117人次、失能老人130人次；仁爱老年公寓自理老人191人次、失能老人511人次；西山园林老年公寓自理老人1071人次、失能老人555人次；宏润老年公寓自理老人702人次、失能老人299人次。共计自理老人3650人次、失能老人2987人次。2019年累计发放运营补贴48.12万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

绩效评价小组组织会议，根据上级文件确定采用调查问卷的形式，实地走访调查。

（二）绩效评价的方法和过程

实地采用调查问卷的方式进行。

（三）建立绩效评价指标体系

1、项目立项规范性、资金到位率

2、管理制度健全性、资金使用合规性

3、实际完成率、质量达标率

4、服务对象满意度、社会效益

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项规范性。按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究。

2.资金到位率=100%。本年度内实际落实的资金为116万元。

（二）项目实施过程

1.管理制度健全性。已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

2.资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）项目产出

1、实际完成率。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）40%。因老年人权益保障法的更改，取消养老机构设立许可，行政审批局和民政局职能交接原因造成养老机构手续延迟，一次性建设补贴未能发放。

2、质量达标率=100%。

3、成本节约率=100%。
    实际成本：我局如期、保质、保量完成了既定工作目标。

（四）项目效果

1、社会效益。通过发放运营补贴，给予民办养老机构一定的补助，使居养老机构能够更好地服务群众，使政府投入资金能够安全有效使用。

2、社会服务对象满意度。通过调查问卷的形式，调查所涉及人员对该项目整体满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合评价得分：90分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

该项目在实施过程中没有存在问题。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李竹开 | 民政局 | 副局长 | 副科 | 李竹开 |
| 王志友 | 民政局 | 科员 | 无 | 王志友 |
| 孙源 | 民政局 | 科员 | 无 | 孙源 |