居家和养老服务设施补贴

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对居家和养老服务设施补贴项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目主要实施内容和范围；

对达到相关建设和运营要求且由社会力量运营的居家养老服务中心、日间照料中心、嵌入式社区照护中心，投入运营满一年后，按照建设规模、上年度服务流量、服务内容、服务满意度等因素给予运营补贴。聘请第三方评估公司根据《石家庄市居家养老服务中心运营服务情况评估评价指标细则（试行）》进行打分，按照优秀、良好、合格成绩结合运营月数给予运营补贴。

2.项目资金投入情况

我区2019年运营的综合居家养老服务中心12家，标准化居家养老服务中心7家，共计19家。因4家居家养老服务中心运营不善，共15家居家养老服务中心申请2019年度区级居家养老服务中心运营补贴。2019年聘请第三方评估公司对申请运营补贴的15家单位进行评估评价，依据评估报告发放优秀综合居家养老服务中心4家、良好综合居家养老服务中心5家、合格综合居家养老服务中心2家，良好社区标准化居家养老服务中心2家。共计发放居家河养老服务设施补贴70.582万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

绩效评价小组组织会议，根据上级文件确定采用调查问卷的形式，实地走访调查。

（二）绩效评价的方法和过程

实地采用调查问卷的方式进行。

（三）建立绩效评价指标体系

1、项目立项规范性、资金到位率

2、管理制度健全性、资金使用合规性

3、实际完成率、质量达标率

4、服务对象满意度、社会效益

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项规范性。按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究。

2.资金到位率=100%。

（二）项目实施过程

1.管理制度健全性。已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

2.资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）项目产出

1、实际完成率=70%。因各居家养老服务中心能力不同、环境不同、达到运营效果不同，按照评估评价标准不达标的不予发放补贴。

2、质量达标率=100%。

（四）项目效果

1、社会效益。通过发放运营补贴，给予居家养老服务中心一定的认可，使居家养老服务中心更好地服务群众，使政府投入资金能够安全有效使用。

2、社会服务对象满意度。通过调查问卷的形式，调查所涉及人员对该项目整体满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合评价得分：90分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

该项目在实施过程中没有存在问题。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李竹开 | 民政局 | 副局长 | 副科 | 李竹开 |
| 王志友 | 民政局 | 科员 | 无 | 王志友 |
| 孙源 | 民政局 | 科员 | 无 | 孙源 |