困难老年人养老服务补贴

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对困难老年人养老服务补贴项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

1.项目主要实施内容和范围；

2019年我区计划把获鹿镇作为困难老年人养老服务补贴试点，补助范围和标准：范围包括本区户籍，且在本区居住的60周岁以上的特困人员（原三无老人）、低保老人、社会孤老、重度失能老人、90周岁以上老人、失独老人。三无老人13人，补贴标准300元/月，需补助金额为4.68万元；低保老人25人，补贴标准100元/月，需补助金额3万元；社会孤老8人，补贴标准200元/月，需补助金额1.92万元；重度失能老人55人，补贴标准500元/月，需补助金额33万元；90周岁以上老人99人，补贴标准200元/月，需补助资金23.76万元；失独老人12人，补贴标准200元/月，需补助资金2.88万元；重度失能老人55人评估费用1.65万元；工作经费5万元。以上各项共需预算资金75.89万元。
   2、项目资金未支付情况

2019年投入预算资金25.174万元用于困难老年人养老服务补贴项目。

目前由于《石家庄市鹿泉区困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》未经区政府常务会通过，此项目未能启动。所以此项资金未能及时拨付。

二、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李竹开 | 民政局 | 副局长 | 副科 | 李竹开 |
| 王志友 | 民政局 | 科员 | 无 | 王志友 |
| 孙源 | 民政局 | 科员 | 无 | 孙源 |