附件3

石家庄市鹿泉区应急管理局

2022年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，石家庄市鹿泉区应急管理局对2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《石家庄市鹿泉区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 石家庄市鹿泉区应急管理局的主要职责是：

1.负责应急管理工作。指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等工作规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行上级地方性法规和政府规章，组织制定相关具体规程并监督实施。

3.负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.与国家和省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局；建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻鹿部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8.组织协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡（镇）政府、区政府派出机构的安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻鹿中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12.依法开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

15.负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，配合上级部门对驻鹿中央企业、省属企业、市属企业的执法抽查。

16.组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.区森林草原消防大队是以森林草原火灾防治和扑救为主要任务，兼顾其他自然灾害和生产安全事故的专业应急救援力量，依据《中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会关于全区森林草原消防队伍建设及有关机构编制职责等事项调整的通知》（鹿泉编[2021]12号）、《石家庄市鹿泉区森林草原消防专业队伍建设实施方案》（鹿政办函[2021]39号）和《河北省人民政府森林草原防灭火指挥部办公室关于进一步加强森林草原消防专业队伍规范化建设的通知》（冀森防办[2022]16号）文件中关于队伍建设、队伍职责以及规范要求，区森防大队在编人员2名，依据文件规范，队员应满足70名一线扑火队员、4名厨师、2名设备管理员，因此进行专业森林消防队经费，购置制式车辆、装备机具及训练设施费用等保障日常工作运转的项目进行资金申请。

（二）部门收支预决算情况

1.部门收支预算情况

2022年部门预算收入2296.31万元，部门支出预算为2296.31万元。

2.部门收支决算情况

2022年部门决算收入2380.21万元，部门支出决算为2380.25万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“党政同责、一岗双责”要求，强化红线意识，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险，以强力推进安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设为抓手，突出安全风险、责任风险警示教育，深入开展安全生产各类专项活动，严格安全生产执法检查，紧盯危险化学品、非煤矿山及人员密集场所等高危行业和区域，切实抓好安全生产各项工作，加强应急管理工作，全面提高预防和处置突发事件的能力，定期开展应急演练，为处置突发事件提供保障，做好防汛抗旱准备工作，以确保安全度汛，做好应急管理和安全生产等各类宣传，努力防范和减少各类事故，坚决遏制较大以上安全生产事故，保持全区安全生产形势持续稳定。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

第一次全国风险普查：根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，经区政府常务会研究决定，我局牵头组织开展第一次全国自然灾害风险普查。2021年已按程序完成招投标，中标价格为98.2万元。由于此项工作需要跨年度实施，2021年区财政已先行落实工作经费50万元，中央资金下拨29万，剩余剩余19.2万元列入2023年预算预计。2022年12月份完成。

号备物资及应急物品：依据石汛〔2015〕12号文要求完成防汛号备物资及防汛应急用品购买，提升我区防汛抗旱能力、确保人员财产安全。1.防汛号备物资：需签订4家防汛号备物资公司，（防汛物资：桩木、铁丝、麻绳、尖锹、打桩锤、带把铁锹、汽油、柴油、编织袋、苫布、电机组、发电机水泵、LED广场灯、铜芯防水电缆等）；2.防汛应急用品：雨衣、雨鞋、雨伞、应急灯等共计80套。计划2022年6月完成。

农村住房保险：依据冀民〔2013〕65号文、冀财社〔2017〕1号文要求，为提高我区群众抵抗自然灾害和意外事故能力，帮助受灾户住房灾后及时重建，维护社会稳定，通过给全区农房入保险，完善和规范农房保险制度，切实创新政府救灾机制，有效提高政府灾害救助水平和农村受灾群众住房的重建保障能力。每年每户保险费约为9元，全区大约有96487户；通过招投标的方式确定服务机构，为全区农民群众的农村住房和因自然灾害造成的人员死亡提供风险保障，预计2022年5月份完成。

卫星电话费：依据石汛办〔2018〕33号文要求，保障我区山区受洪涝灾害威胁村庄应急通信畅通，做好2022年防汛工作，确保安全度过汛期，特申请12部卫星电话通讯费，每部每年电话费缴费是2200元，预计10月底之前完成。

应急救援演练：依据石家庄市防汛抗旱指挥部办公室石汛办传〔2020〕5号文、冀汛〔2020〕7号文，文件要求各地山区县、小型水库等为重点，开展以防汛调度、避险转移、工程抢险、水上救援等为主要内容的防汛演练。特别是山洪地质灾害易发区内村庄，小型水库“头顶库”下游村庄等，县乡村逐级开展群众转移避险演练，让群众熟练掌握预警信号，转移路线、安置地点，做到“方向对、跑得快”。通过加强防汛抢险救援实战演练，减少汛期群众伤亡，按照突降暴雨来临，模拟洪水肆虐情况下，组织政府部门和全民参与提升各级政府组织协调调度和群众防灾减灾能力。每年组织1次防汛演练用场地、参演人员误工费、面包火腿肠等食品、矿泉水、条幅、现场布置费（租用装备费、舞台费）等。预计2022年7月完成。

自然灾害救助资金：依据《自然灾害救助条例》第四条要求县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物质保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。我区山洪灾害危险区和地质灾害隐患点群众为16600人，按条例规定转移安置救助标准为每人30元/天，共计49.8万元；预计2022年12月份完成。

MCU线路连接：工作开展后，首先由股进行自我评价，再由单位纪检组进行评价工作开展是否按时、按质、按量完成，是否达到预期目标，党委扩大会进行审核。

应急救援队伍装备配备：效果指标，满足救援队伍在救援过程中的安全性。社会效益指标，增强人民群众的满足感和获得感。工作开展后，首先由股进行自我评价，再由单位纪检组进行评价工作开展是否按时、按质、按量完成，是否达到预期目标，党委扩大会进行审核。

应急救援：工作开展后，首先由股进行自我评价，再由单位纪检组进行评价工作开展是否按时、按质、按量完成，是否达到预期目标，党委扩大会进行审核。

云视频接入：可持续向指标，通过指挥中心实际处置突发事件数量与应该处置突发事件数量之比；社会效益指标，减少应急事件处置时间，工作开展后，首先由股进行自我评价，再由单位纪检组进行评价工作开展是否按时、按质、按量完成，是否达到预期目标，党委扩大会进行审核。

- 自评的方法和过程

- 第一次全国风险普查：该项目是专项资金，按照相关专项资金管理办法的规定和财务管理制度，专款专用；2021年初对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购用公开招标的方式确定（第一次全国自然灾害综合风险普查项目）承包公司，资金的拨付有完整的审批程序和手续后，按照合同要求进行拨付。

- 号备物资及应急物品：该项目是专项资金，按照相关专项资金管理办法的规定和财务管理制度，专款专用；资金的拨付有完整的审批程序和手续后，按照合同要求进行拨付；依据石汛〔2015〕12号文要求、及工作计划，已完成防汛号备物资及防汛应急用品购买准备工作。

农村住房保险：该项目是专项资金，按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，专款专用；年初对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购用公开招标的方式确定（农村住房灾害保险）承包公司，资金的拨付有完整的审批程序和手续后，按照合同要求进行拨付。

- 卫星电话费：该项目是专项资金，按照相关专项资金管理办法的规定和财务管理制度，专款专用；资金的拨付有完整的审批程序和手续后，按照合同要求进行拨付；依据石汛办〔2018〕33号文要求，按照工作计划；此项目预算为2.64万元，已支出2.64万元。防汛抗旱12部卫星电话通讯费，12部卫星电话汛期正常使用，通话畅通。

应急救援演练：该项目是专项资金，按照相关专项资金管理办法的规定和财务管理制度，专款专用；资金的拨付有完整的审批程序和手续后，按照合同要求进行拨付；依据石家庄市防汛抗旱指挥部办公室石汛办传〔2020〕5号文、冀汛〔2020〕7号文文件要求，按照工作计划，组织政府部门和全民参与、乡镇（区）、村逐级完成群众防汛应急转移避险演练工作。根据《自然灾害救助条例》、《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》对受灾地区受灾群众基本生活实施每人每天不低于30元标准进行救助、和工作计划，已完成资金准备工作。

自然灾害救助资金：该项目是专项资金，按照相关专项资金管理办法的规定和财务管理制度，专款专用；资金的拨付有完整的审批程序和手续后，按照合同要求进行拨付；根据《自然灾害救助条例》、《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》对受灾地区受灾群众基本生活实施每人每天不低于30元标准进行救助、和工作计划，已完成资金准备工作。

MCU线路连接：根据工作开展情况，进行实地审核，工作总结，找出不足，进行改正，对线路顺畅情况进行现场验证。

应急救援队伍装备配备：根据工作开展情况，进行实地审核，工作总结，找出不足，进行改正，对装备情况进行现场验证。

应急救援：根据工作开展情况，进行实地审核，工作总结，找出不足，进行改正，对演练内容进行整体推演。

云视频接入：根据工作开展情况，进行实地审核，工作总结，找出不足，进行改正，对专线畅通情况进行现场验证。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

MCU线路连接：通过专线的连接，保证了24小时的正常运行和正常使用，达到了预期的应用要求。根据上级工作要求，申请资金用于专线对接，使鹿泉区处置突发事件及防灾、减灾、救灾和安全生产监管使用，降低突发事件处置时间。

应急救援队伍装备配备：救援队伍装备配备绩效目标完成情况：购置应急救援队伍装备，提高我区的应急处置能力，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险，提高处置得当、迅速到位的效率。增强为民服务的保障，减少群众的生命财产损失。

应急救援：按照计划组织实施，达到了强化学习，提高处置突发事件的能力和方法的要求。

云视频接入：根据上级的工作要求，对工作开展进行了量化。连列1条专线用于应急指挥系统的运行，实际租用了1条，成本指标按照实际市场价格1.8万元进行支付；质量指标：保障了系统24小时的正常运行，时效指标；如有突发事件的发生，将对领导的指挥调度节省时间。

森林草原消防大队：截至年底，装备机具购置、室内外训练器械购置、被装及必要的办公家具购置、室内外训练场建设已完成，按照年初计划进行购置和支付，晾衣房和自行车棚建设完成，处于未支付状态，车辆购置未进行，总体来看项目进展比较顺利。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

第一次全国自然灾害综合风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98.2万元，执行数为79万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。截至2022年年底，通过开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，掌握全区自然灾害综合风险水平，有效开展自然灾害防治工作。二是经济效益。通过自然灾害风险普查提高我区各地抗灾能力，保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，提高全区农民群众抵抗自然灾害和意外事故风险的能力。

- 防汛抗旱指挥部防汛号备物资应急物品经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱指挥部防汛号备物资应急物品经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：截至2022年6月底，完成防汛抗旱指挥部防汛号备物资、应急物品经费准备工作；二是经济效益：根据防汛工作要求完成防汛物资号备及防汛应急用品购买，提升防汛抗旱能力；及时处理汛情，确保人员财产安全。

农村住房灾害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村住房灾害保险项目绩效自评得分为100分。全年预算数为91.2435万元，实际拨款数86.8383万元，执行数为38.5948万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：截至2022年年底，完成区受损农房的赔付工作；二是经济效益：住房是农民最重要的财产，自然灾害严重威胁着老百姓的住房安全，为我区农村户口居民入保一处农村住房灾害保险，提高全区农民群众抵抗自然灾害和意外事故风险的能力。

卫星电话费用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫星电话费用资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。截至2022年10月底前，保证12部卫星电话汛期正常使用，通话畅通。二是经济效益。12部卫星电话通讯畅通，保证了我区在汛期期间应急情况下电话畅通，确保了我区安全度过汛期。有效的提高了全区防汛抗旱能力。

应急救援演练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急救援演练项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：截至2022年7月底，完成防汛调度、避险转移、工程抢险、水上救援等为主要内容的防汛演练工作；二是通过突降暴雨来临，模拟洪水肆虐情况下防汛抢险救援实战演练，组织政府部门和全民参与，提升了各级政府组织协调调度和群众防灾减灾能力。

自然灾害救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害救助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：截至2022年年底，完成自然灾害救助资金准备工作；二是经济效益：进一步加强自然在灾害生活救助资金管理，规范自然灾害救助工作，切实保障受灾困难群众基本生活。

MCU线路连接自评综述根据上级的工作要求，对工作开展进行了量化。连列1条专线用于应急指挥系统的运行，实际租用了1条，成本指标按照实际市场价格0.36万元进行支付；质量指标：保障了系统24小时的正常运行，时效指标；如有突发事件的发生，将对领导的指挥调度节省时间。

应急救援队伍装备配备自评综述救援队伍装备配备绩效目标完成情况：根据工作进度，购置了应急救援队伍装备，提高我区的应急处置能力，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险，提高处置得当、迅速到位的效率。增强为民服务的保障，减少群众的生命财产损失。

应急救援自评综述数量指标计划不少于组织2次，实际组织演练3次；成本指标按照实际应用器材和场地按质按量使用；质量指标：、通过演练达到了强化学习，提高处置突发事件的能力和方法的要求、时效指标；通过演练社会效益指标已达到增强群众的防范意识、自我保护能力预期效果。

云视频接入自评综述保证了线路的24小时畅通运行。

森林草原消防大队：购置装备机具项目资金40万，购置室内外训练器器械项目10万元，购置被装及必要的办公家具项目费30万，室内训练场建设，区森防大队日常支出费用，消防机具类购置费用，备装购置费用等项目按照年初计划进行购置和支付，晾衣房和自行车棚建设项目由于资金紧张处于待支付状态，购置制式车辆项由于时间原因未进行，从项目数量、项目质量以及项目完成后的评价来看，切实保障队伍正常备勤和补充队伍物资，保证了队伍的正常备勤工作和办公工作。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，完成指标得满分未完成不得分；给出总得分满分100分，得出综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

部分项目存在预算项目内项目完成后无法支付费用这一情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对此项问题，首先应该尽早进行项目建设，待项目完成后及时进行项目资金申请和支付；其次应该完整预留项目资金，确保项目完成后可以及时支付。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组  长：郭  亮 鹿泉区应急管理局 局  长

副组长：张新华 鹿泉区应急管理局 副局长

组  员：祖怡朝 鹿泉区应急管理局 办公室主任

安国强 鹿泉区应急管理局 应急指挥股股长

张  峰 鹿泉区应急管理局 科技和信息化股股长

孟雅楠 鹿泉区应急管理局 自然灾害管理股股长

肖  鹏 鹿泉区森林草原消防大队队长

2023年9月27日