“2022义务教育中小学维修基金”项目

绩效评价报告

企融咨字【2023】007号

鹿泉区财政局：

我们接受贵单位委托，对 “2022义务教育中小学维修基金”项目进行评价。鹿泉区教育局（简称 “教育局”）对其提供的财务资料、管理制度以及其他相关资料的真实性和完整性负责。我们的责任是对此进行绩效评价并出具报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

- 本项目实施单位：鹿泉区教育局。

（2）项目主要内容为：消除学校安全隐患，改善教学环境，完善教学设施，提高综合教学能力。

2、资金投入和使用情况

经核实，本项目预计投入3,600,000元，实际本年度支出金额为1,606,530.00元，均为财政拨款资金。

（二）项目绩效目标

2022年绩效目标：消除校舍安全隐患、美化教学环境、满足师生需求，保障义务教育长期发展。

（三）项目评价政策依据

1、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《财政部门监督办法》（财政部令〔2012〕69号）；

3、《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32号）；

4、《中华人民共和国预算法》；

5、其他相关法律、法规、政策文件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系

1、绩效评价原则

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定，本着“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展。

2、绩效评价标准

根据重要性、系统性、经济性和相关性原则，参照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，保持一级指标不变，根据项目特点，对部分二级指标进行了调整，并合理设置指标分值，明确具体评价标准，形成《绩效评价指标表》。绩效评价指标表由项目决策、过程、产出、效益、满意度等五部分组成，指标总分值100分。

3、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

4、评价指标体系

我们依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文中要求，结合项目的实际情况制定了该项目的评价指标体系。

指标体系主要分三级指标，其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标18个。4个一级指标分别为：决策、过程、产出、效益。其中项目决策满分为20分，主要从项目申请的合规性及依据的充分性、绩效目标的合理及明确性、项目预算编制的科学性、资金分配的合理性等方面评价。项目过程管理满分20分，主要从资金的到位率、资金使用的合规性（是否挤占、截留、挪用、虚列支出）、后续管理是否到位（有无健全的管理制度、制度执行是否有效）等方面评价。项目产出满分30分，主要从资金使用范围中各小项目预期达成的完成的数量、质量及时效方面进行评价。效益指标满分30分，主要从该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，项目后续运行、成效发挥的可持续影响及项目服务对象对该项目实施效果的满意程度等方面评价。

（二）绩效评价实施过程

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，现场收集相关资料，学习有关制度文件，并对评价对象基本情况进行了解，明确绩效评价的内容和范围，研究商定评价工作内容，制定绩效评价工作方案。

2、组织实施

按照绩效评价工作要求，对项目实施单位提供的数据及相关资料进行审核、确认，包括有关制度规定及执行制度规定的佐证资料、财务数据及其他相关资料等，并到现场查看核实，调查走访，严格按照文件要求，实事求是，客观公正的进行本次绩效评价工作。

3、分析评价

整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，根据绩效评价指标体系进行绩效评价。对评价过程中发现的问题与教育局进行讨论修正，形成正式评价结论。

4、撰写评价报告

根据评价结果，撰写绩效评价报告并逐步修改、完善。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文中要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，受鹿泉区财政局委托，我们承担了 “2022义务教育中小学维修基金”项目的绩效评价工作。指标体系设定满分100分，项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

通过查阅资料、实地查看、召开评价会议等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行了充分论证，本项目最终绩效评价得分82分，项目等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（20分）

1、项目立项（4分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目建设符合国家政策及相关发展规划的要求，对于提高教学质量，促进教育事业的发展有重大意义。未取得项目审批文件、未取得可行性研究、专家论证及其他资料。该项得分4分，扣2分，得2分。

2、绩效目标（8分）

经核实，教育局对“2022义务教育中小学维修基金”项目制定了绩效目标和绩效指标，绩效目标与实际工作内容相关、相匹配，指标设置清晰，可衡量。该项总分8分，扣0分，得8分。

3、资金投入（8分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目未取得预算编制的依据资料，无法确定其预算编制是否科学合理；未取得资金分配的依据资料，无法确定其资金分配的合理性。该项总分8分，扣8分，得0分。

（二）项目实施过程（20分）

1、资金管理（13分）

①资金到位率（1分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目预算金额为360万元，实际收支金额为160.653万元，资金到位率44.63%。该项总分1分，扣0.5分，得0.5分。

②预算执行率（10分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目为零余额账户核算，以支代收，预算执行率100%。该项目总分10分，扣0分，得10分。

③资金使用合规性（2分）

根据本项目绩效目标表中的内容，资金用途为：消除安全隐患、改善学校办学条件，保证开展日常教育教学活动。本项目资金使用符合国家相关制度及资金管理办法的要求，资金拨付审批齐全，不存在截留、挤占、挪用现象。该项总分2分，扣0分，得2分。

2、组织实施（7分）

①管理制度健全性（3.5分）

经核实，未取得与本项目相关的业务管理制度。该项总分3.5分，扣1.5分，得2分。

②制度执行有效性（3.5分）

我们根据国家相关法律法规，审查了本项目相关资料，个别项目资料不齐全。如： 南故城小学厕所改造项目，经查看该项目的结算书和工程量清单，显示新增“室外污水管网连接”一项，但是缺少相应的依据资料。

该项总分3.5分，扣1.5分，得分2分。

（三）项目产出（30分）

1、产出数量（7.5分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目实际完成率为70.6%。该项总分为7.5分，扣1.5分，得6分。

2、产出质量（7.5分）

经现场核查，个别项目工程施工未达到施工工艺要求。

如：宜安镇永乐小学教学楼加固项目，边角部位墙体加固厚度未达到施工要求厚度；

大河镇双合小学院落工程项目，伸缩门下混凝土厚度未达到施工要求。

该项总分7.5分，扣1.5分，得6分。

3、产出时效（7.5分）

2022年度本项目均在计划完成时间内完成。该项总分7.5分，扣0分，得7.5分。

4、产出成本（7.5分）

该项目预算包含23个小项目，实际实施的为20个小项目，部分项目施工费尚未支付，已支付的工程款中，除个别工程变更外，未发现超预算的现象，但现场核实中发现个别单项材料价格高于市场价格。该项总分7.5分，扣1.5分，得6分。

（四）项目效益（30分）

1、社会效益（10分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目既美化了教学环境，又消除了安全隐患，有效改善了学校办学条件和校舍安全状况。该项总分10分，扣0分，得10分。

2、可持续影响（10分）

本项目提高了校舍的利用率，节约了新建校舍的资金。该项总分10分，扣0分，得10分。

3、服务对象满意度指标（10分）

“2022义务教育中小学维修基金”项目我们随机抽取8所学校进行问卷调查，该8所学校的80名师生对该项目表示满意，满意率高达100%。该项总分10分，扣0分，得10分。

五、存在的问题及建议

1、个别学校询价程序不合规。

个别学校对询价程序把控不严，存在无统一工程量清单，无施工工艺要求的前提下，报价单的项目顺序、数量、项目特征描述均一致的现象；个别学校存在三方编制的预算书存在6个分部分项工程综合单价完全一致的现象；个别学校存在三方报价单中，字迹相同的现象。

建议：规范询价流程、依规选取恰当的采购方式，加强询价过程管理。

2、个别学校项目保养不当。

南故城小学存在地面铺砖工程完工后时间仅两年，因有重型车辆碾压，造成部分地面已出现明显凹陷现象。宜安镇中学存在屋面2021年施工铺设的彩钢瓦屋面已出现缺口的现象。

建议：加强项目的施工质量管理，严格按照规范要求验收，加强施工后养护管理。

3、个别学校未严格按照施工工艺要求。

宜安镇永乐小学教学楼加固项目，存在部分边角处未达到施工工艺要求的厚度；大河镇双合小学院落工程项目，存在伸缩门下的混凝土厚度未达到施工工艺要求的厚度；北胡庄小学教学楼加固项目，存在个别部位梁与楼板连接的角钢未延伸到两边墙侧现象。

建议：加强施工现场监管力度，加强工程验收管理。

4、个别学校项目有变更发生，但缺少依据资料。

经查看南故城小学厕所改造项目的结算书和工程量清单，显示新增“室外污水管网连接”一项，但是缺少相应的依据资料。

建议：加强工程变更管理，做好现场签证工作，做好变更单留档管理。

5、个别学校项目存在工程量差异。

经现场核实，李村镇中学教学楼空调线路改造工程中，“拆除路面”、“水泥混凝土”、“桥架”分项工程结算工程量与现场核实工程量存在差异。

建议：严格工程结算制度落实，加强竣工工程结算管理。

6、个别项目单价高于市场价。

大河镇双合小学院落工程电动伸缩门价格为23,840元/套，该项目安装的电动伸缩门价格高于市场价；宜安镇中学餐厅和宿舍楼房顶改建项目，铺设的0.5mm厚彩钢瓦屋面价格略高于市场价。

7、个别学校存在实际所用材料与清单所列材料不符的现象。

育才小学校园路面铣刨并重新铺设沥青项目，经现场核实，报价工程清单中的水稳碎石工艺改为混凝土工艺；大河镇双合小学院落工程，投标报价清单中显示电力电缆规格为4*10+1，经现场实际查看只看到4*10规格电缆。

建议：加强工程结算审核管理；涉及施工变更的，加强工程变更签证的管理工作。

附：“ 2022义务教育中小学维修基金”项目绩效评价指标表

河北企融会计师事务所                   中国注册会计师：

（普通合伙）                       （签名并盖章）

(公章)                          中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国·石家庄市                      2023年11月15日