石家庄市鹿泉区司法局

“2022年专项工作经费”项目

绩效评价报告

企融专字〔2023〕第080-3号

审计单位：河北企融会计师事务所（普通合伙）

地 址：河北省石家庄市新华区和平西路256号二楼204室

石家庄市鹿泉区司法局

“2022年专项工作经费”项目

绩效评价报告

企融专字〔2023〕第080-3号

石家庄市鹿泉区财政局：

我们接受委托，对石家庄市鹿泉区司法局（以下简称鹿泉区司法局）承担的“2022年专项工作经费”项目支出情况进行绩效评价。

提供真实、合法、完整的绩效评价相关资料是鹿泉区司法局的责任，我们的责任是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）、《石家庄市鹿泉区区级预算绩效重点评价管理办法》鹿财字〔2020〕17 号、《河北省法律援助条例》、《河北省关于进一步完善法律援助制度加强援助工作的实施意见》及《河北省财政厅 河北省司法厅关于印发<河北省法律援助经费使用管理办法>的通知》（冀财行〔2013〕80号）等文件要求，对鹿泉区司法局“2022年度专项工作经费”项目支出情况进行绩效评价，并在此基础上出具报告。

我们结合项目的实际情况，对鹿泉区司法局提供的相关资料、实际完成情况等进行了全面核查和分析，对支出的绩效完成情况进行了评估。现委托事项业已完成，将评估结果汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目承担单位及实施单位

项目承担及实施单位为石家庄市鹿泉区司法局属于石家庄市鹿泉区人民政府职能部门，主要职能：

(1)担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

(2)负责区政府各部门、各乡（镇、区）政府规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务；承办区政府规范性文件上报市政府和区人大常委会备案工作。

(3)承担统筹推进鹿泉法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各乡（镇、区）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受区政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

(4)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全区依法治理和法治创建工作，推动全区人民参与和促进法治建设，指导全区人民调解、行政调解工作，负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全区司法所建设。

(5)负责全区社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

(6)负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全区法律服务资源；负责全区律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(7)规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设。

(8)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.项目主要实施内容和范围

积极参与矛盾纠纷排查，对排查发现的矛盾纠纷线索，采取有针对性的措施，预防和减少矛盾纠纷的发生；认真开展矛盾纠纷调解，在充分听取当事人陈述和调查了解有关情况的基础上，通过说服、教育、规劝、疏导等方式方法，促进当事人平等协商、自愿达成调解协议，督促当事人及时履行协议约定的义务，人民调解员对当事人主动申请调解的，无正当理由不得推诿不受理；做好法治宣传教育工作，注重通过调解工作宣传法律法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德 发现违法犯罪以砭影响社会稳定和治安秩库的苗头隐患，及时报告辖区公安机关；主动向所在的人民调解委员会报告矛盾纠纷排查调解情况，认真做好纠纷登记、调解统计、案例选报和文书档案管理等工作；自觉接受司法行政部门指导和基层人民法院业务指导，严格遵守人民调解委员会制度规定，积极参加各项政治学习和业务培训；认真完成司法行政部门和人民调解委员会交办的其他工作任务。

（二）项目资金安排情况

2022年财政预算安排资金300,000.00元，资金全部来源于财政拨款。

（三）项目预期绩效目标

通过提供法律咨询、代书、办理民事、刑事等法律援助案件以及提供涉法涉诉信访事项服务等，为全区经济困难公民和特殊案件当事人降低门槛、扩大法律援助覆盖面、提供无偿法律援助服务，确保法律援助案件质量提升。

- 项目实际完成情况

- 1.组织推动

为“规范对困难群众维护合法权益的法律援助 ”，“决不允许让普通群众打不起官司 ”，实现应援尽援，应援优援，确保民事及刑事案件律师辩护全覆盖工作的有效试行，鹿泉区司法局不断扩展法律援助人群，通过走访摸排，了解农村低保户、五保户和军人军属等特殊群体的法律援助需求，以法律援助法为重点，安排法律援助机构工作人员、办案律师及同行评估律师，通过法律宣传，重点为群众讲解法律援助申请流程、援助事项等知识，引导群众依法合理表达诉求，通过法律途径维护自身合法权益。

2.资金投入

该项目2022年预算资金300,000.00元，财政实际拨入资金225,000.00元，至2022年12月31日石家庄市鹿泉区财政局申请财政拨入并支付项目资金224,930.60元，资金到位率75.00%，预算执行率99.97%。

3.完成情况

鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目，实际完成委托公证事项412件，实际完成法律援助案件48件，其中刑事案件11件、民事案件37件。

支出合计224,930.60元，其中：2022年支付法律援助宣传品5,672.00元，法律援助值班补贴32,580.00元(120元/人/日），法律援助案件补贴（民事）22,200.00元(600元/件)，法律援助案件补贴（刑事）4,400.00元(400元/件)，区政府购买公证服务费150,000.00元(含临聘公证员2022年工资60,000.00元)，法律援助中心购买电脑及显示器4,380.00元，印制法律援助法书籍等5,698.60元。

二、绩效评价目的

通过对鹿泉区司法局承担的“2022年专项工作经费”项目支出情况开展绩效评价，在了解资金的投入和使用情况、取得成效的基础上，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用绩效。

三、绩效评价原则

遵循“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则，以规定的评价流程、细致的指标体系为指导，采取合理、有效的评价方法，客观、公正地对项目支出进行评价，出具公允、恰当的评价结果。

四、评价工作组织实施情况

（一）成立绩效评价工作小组

根据项目实际情况，成立4人评价工作小组，由1名注册会计师担任组长，3名会计师为组员。

（二）评价方法和过程

根据本项目评价对象的具体情况，通过询问相关人员，查阅账簿、凭证、案卷等原始资料，随机电话及现场回访调解当事人等多种形式，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目产出、效益、预算执行、满意度等方面进行评价。

（三）建立绩效评价指标体系

以《石家庄市鹿泉区区级预算绩效重点评价管理办法》为基础，结合项目实际情况，本着科学性、严谨性、有效性原则设定评价指标及评价标准。评价指标按照百分制评分，其中：项目立项指标权重15%，实施过程指标18%，产出指标权重45%，效益指标权重22%。评价结果以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映；分值设置100分，得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

五、总体评价与指标分析

（一）总体评价

石家庄市鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目绩效评价得分75.74分，评价结果为良好。

（二）指标分析

绩效评价体系共设置了项目立项指标、实施过程指标、产出指标、效益指标等4个一级指标，下设绩效目标、资金管理、产出数量、质量、社会效益等12个二级指标以及19个三级指标。指标分值共计100分，得分75.74分，扣分24.26分，扣分比例24.26%。各项指标得分及扣分如下（详见附表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 比例 |
| 项目立项 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1.00 | 1.00 | - | 0.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 1.00 | - | 0.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 7.00 | 1.75 | 5.25 | 5.25% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00% |
|  | 小计 |  | 15.00 | 7.25 | 7.75 | 7.75% |
| 实施过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50% |
|  |  | 预算执行率 | 10.00 | 10.00 | - | 0.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 | - | 0.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50% |
|  | 小计 |  | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00% |
| 产出指标 | 产出数量 | 实际完成率 | 15.00 | 6.70 | 8.30 | 8.30% |
|  | 产出质量 | 案件办理率 | 5.00 | 5.00 | - | 0.00% |
|  |  | 援助律师工作覆盖率 | 5.00 | 5.00 | - | 0.00% |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5.00 | 5.00 | - | 0.00% |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 15.00 | 13.93 | 1.07 | 1.07% |
|  | 小计 |  | 45.00 | 35.63 | 9.37 | 9.37% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 6.00 | 6.00 | - | 0.00% |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% |
|  | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | 10.00 | 8.86 | 1.14 | 1.14% |
|  | 小计 |  | 22.00 | 17.86 | 4.14 | 4.14% |
| 合计 |  |  | 100.00 | 75.74 | 24.26 | 24.26% |

- 1、项目立项（15分）

- （1）项目立项

①立项依据充分性

该指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、是否与部门职责范围相符，用以反映和考核项目立项依据情况。

经核实，鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目，符合《河北省法律援助条例》、《河北省关于进一步完善法律援助制度加强援助工作的实施意见》的相关要求。

该指标满分1分，扣0分，得1分。

②立项程序规范性

该指标主要考核项目是否按照规定程序申请设立。

鹿泉区司法局于2021年向石家庄市鹿泉区财政局提交了“2022年专项工作经费”项目预算申请，金额400,000.00元，石家庄市鹿泉区财政局批复预算安排300,000.00元。

该指标满分1分，扣0分，得1分。

- 绩效目标

- ①绩效目标合理性

- 该指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目绩效目标为：通过提供法律咨询，代书、办理民事、刑事等法律援助案件以及提供涉法涉诉信访事项服务等，为全区经济困难公民和特殊案件当事人降低门槛、扩大法律援助覆盖面，提供无偿法律援助服务，确保法律援助案件质量提升。

项目设置了绩效目标；绩效目标实际工作内容具体较高的相关性、目标任务合理可行；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该指标满分2分，扣0.5分，得1.5分。扣分原因为：绩效目标未做具体量化

②绩效指标明确性

该指标主要考核是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标是否清晰、可衡量。

鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标。

该指标满分7分，扣5.25分，得1.75分。扣分原因为：指标制定不合理；项目绩效目标与绩效指标不对应。

- 资金投入

- ①预算编制科学性

该指标项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况

鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目预算编制参考上年预算达成进行编制，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。

该指标满分2分，扣1分，得1分。扣分原因为：预算内容与项目内容不完全匹配；预算额度测算依据不很充分，部分预算指标按照标准编制。

②资金分配合理性

该指标项目主要考核预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鹿泉区司法局“2022年度法律援助专项工作经费”项目预算编制经过论证；预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。

该指标满分2分，扣1分，得1分。扣分原因为：预算内容与项目内容不完全匹配；预算额度测算依据不很充分，部分预算指标编制无依据。

2、实施过程（18分）

（1）资金管理指标

①资金到位率

该指标主要考核实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目预算批复资金300,000.00元，截至2022年12月31日，资金到位225,000.00元，到位率75.00%。

该指标满分2分，扣0.5分，得1.5分。扣分原因为：预算资金未全部到位。

②预算执行率

该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

经核实，鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目实际支出资金224,930.60元，占实际到位资金225,000.00元的99.97%。

该指标满分10分，扣0分，得10分。

③资金使用合规性

该指标主要考核项目资金是否遵照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

经核实，鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目已支付224,930.60元，资金支出履行了相关审批程序，符合预算批复的用途，专项资金使用不存在截留、挪用、挤占等情况。

该指标满分2分，扣0分，得2分。

（2）组织实施

①管理制度健全性

该指标主要考核财务和业务管理制度是否健全，以保障资金规范、项目安全运行。

经核实，鹿泉区司法局未制定与“法律援助专项工作经费”的财务和业务管理制度。

该指标满分2分，扣2分，得0分。扣分原因为：未制定与“法律援助专项工作经费”的财务和业务管理制度，业务管理制度不健全。

②制度执行有效性

该指标主要考核项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；是否按照业务管理制度的规定执行相关程序；对项目执行有无监督管理资料。

经核实，鹿泉区司法局在项目实施过程中严格遵守相关法律法规并按照上级相关规定执行相关程序。

该指标满分2分，扣0.5分，得1.5分。扣分原因为：项目未按照预算的资金分配做分项支出。

3.产出指标（45分）

（1）产出数量指标

该指标主要考核项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目主要从办理委托公证事项的数量、法律援助刑事案件的数量、法律援助民事案件的数量、法律援助案件数、法律援助机构指派律师数等方面衡量评价。

经核实计算，鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目指标完成情况如下：

①办理委托公证事项的数量计划≥200件，实际完成412件，实际完成率206.00%；

②法律援助刑事案件的数量计划≥50件，实际完成11件，实际完成率22.00%；

③法律援助民事案件的数量计划≥59件，实际完成37件，实际完成率62.71%；

④法律援助案件数计划≥600件，实际完成460件，实际完成率76.67%；

⑤法律援助机构指派律师数计划≥50人，实际指派31人，实际完成率62.00%

该指标满分15分，共设置5个指标，每个指标3分，该指标共计扣5.3分，得6.7分。扣分原因为：办理委托公证事项的数量计划完成200件，实际完成412件，绩效目标制定差异大；法律援助刑事案件数、法律援助民事案件数、法律援助案件数、法律援助机构指派律师数均未达到预算绩效设定指标。

（2）产出质量指标

①案件办理率

该指标主要考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，主要为案件办理率≤2天。

经抽查询问，案件办理时间均小于2天。

该指标满分5分，扣0分，得5分。

②援助律师工作覆盖率

该指标主要考核律师值班制度和刑事辩护全覆盖执行情况。

经抽查询问，律师值班制度执行情况较好，派驻律师有较好的执行刑事辩护的能力。

该指标满分5分，扣0分，得5分。

（3）产出时效指标

该指标主要用于项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，主要为办理委托公证书的时间、法律援助完成的及时性。

经核实，办理委托公证书的时间计划≤1小时，实际平均每小时可以办理一件委托书公证。

该指标满分5分，扣0分，得5分。

（4）产出成本指标

该指标主要考核完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的节约比率，用以反映和考核项目的成本节约程度，主要为法律援助人均成本、委托公证事项的成本、援助刑事案件的成本、援助民事案件的成本。

经核实计算，鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目指标完成情况如下：

①委托公证事项的成本≤300元/件，实际完成为364.07元/件，成本超支率21.36%；

②援助刑事案件的成本400-600元/件，实际完成为400元/件，成本未超支；

③援助民事案件的成本500-900元/件，实际完成为600元/件，成本未超支。

该指标满分15分，共设置3个指标，该指标共计扣1.07分，得13.93分。扣分原因为：委托公证事项的成本超过预算绩效设定指标。

4.效益指标（22分）

（1）社会效益指标

该指标主要考核通过积极办理法律援助案件，化解弱势群体伸张正义难的社会问题。

经调查询问，法律援助工作做到了应援尽援，应援优援，通过为经济困难群众提供法律援助，有效地减轻了经济困难当事人的经济压力。

该指标满分6分，扣0分，得6分。

（2）可持续影响指标

该指标通过项目发展目标，制定相关计划，使项目持续发挥作用，主要为是否制定项目绩效工作目标及现行管理体制是否具有可持续性，是否制定详细且针对性强的培训方案且仅培训工作落实到位。

经核实，鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目已制定项目发展绩效目标、效益及现行管理体制具有可持续性；

该指标满分6分，扣3分，得3分。扣分原因为：未制定详细且针对性强的培训方案。

（3）服务对象满意度

该指标主要通过对受助对象的调查，统计该项目实施效果的满意程度。

我们通过电话回访，随机抽取了部分鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目受助对象进行满意度调查服务。

该指标满分10分，扣1.14	分，得8.86分。扣分原因为：随机抽取28位委托公众事项的受助对象，其中17人表示满意，1人不配合回访，1人电话错误，1人空号、4人未接电话、1人表示不清楚此事，3人表示未进行委托；随机抽取17位法律援助事项的受助对象，其中12人表示满意，2人空号，1人关机，1人未接，1人拒接。

六、绩效评价结果

经审核，石家庄市鹿泉区司法局承担的“2022年专项工作经费”，基本能够按照相关文件要求执行，绩效评价得分75.74分，评价结果为良好。

- 存在的问题及有关建议

项目预期产出及效益得到较好落实，实施过程较为规范，得到社会一定好评。主管单位在项目实施过程中能积极落实绩效管理，年度绩效目标及指标符合完整性、相关性、全面性、可行性及可衡量性要求，但在项目整体实施层面也存在一些不足。

- （一）绩效指标制定不合理

- 鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目年初设定绩效指标，委托公证事项的成本大于（含）150元/件，按照《河北省发展和改革委员会、河北省司法厅关于进一步完善公证服务价格政策的通知》（冀发改公价[2022]574号）及附件《河北省公证服务收费标准》第6项的规定，公证费为每件300元。

- 办理委托公证事项的数量大于（含）200件，实际完成412件。

建议：提高预算编制科学性，完善质量监管体系，保质提效，可对以前年度法律援助案件结案及归档情况进行梳理分析，掌握案件办结、归档时长的一般规律，在编制项目预算资金计划时，结合相关政策法规、上一年度办理法律援助案件数量、未归档案件数量等，合理测算，提高预算编制的科学性和准确性。

- （二）制度建设需健全，办案过程监管需优化

- 鹿泉区司法局未建立或具有与“法律援助专项工作经费”项目相对应的财务和业务管理制度，项目执行未见监管资料。

建议：制度建设需健全。项目制度建设应侧重于法律援助办案经费，加强值班律师工作情况的监管机制，分清用人单位职责，将派驻律师值班出勤情况、专业水平发挥、服务态度、受援对象满意度等要素列入考评范围；制定详细且针对性强的培训方案，将继续培训工作落实到位，提升承办律师的办案质量，加强办案过程的监管。

- （三）年初计划绩效目标与实际完成存在差异

- 鹿泉区司法局“2022年专项工作经费”项目年初设定绩效指标，办理委托公证事项的数量200件（含）以上，实际完成412件；计划法律援助刑事案件50件（含）以上，实际完成11件；计划法律援助民事案件59件（含）以上，实际完成37件；计划法律援助案件数600件（含）以上，实际完成460件；计划法律援助机构指派律师数50人（含）以上，实际指派律师人数31人。

- 建议：应参照以前年度绩效实际达成指标，合理设置项目绩效指标。项目绩效指标的设置应采用科学合理的方法加以测算，尽量做到年初计划绩效目标与实际完成情况匹配。

- （四）服务对象满意度有待提高

- 随机抽取28位委托公众事项的受助对象，其中17人表示满意，1人不配合回访，1人电话错误，1人空号、4人未接电话、1人表示不清楚此事，3人表示未进行委托；；

- 随机抽取17位法律援助事项的受助对象，其中12人表示满意，2人空号，1人关机，1人未接，1人拒接	。

- 建议：加强免费法律援助政策宣传，定期组织法律服务人员深入社区、乡村、企业等开展宣传活动，办案过程中提高服务人员服务态度和办案专业度，对发现问题后要及时了解具体情况，妥善处理群众的意见和建议，提高服务对象满意度。

附：“2022年专项工作经费”项目绩效评价指标体系明细表

（此页无正文）

河北企融会计师事务所          中国注册会计师：

（普通合伙）            中国注册会计师：

中国·石家庄     　　   二Ο二三年十二月五日