进一步提升城区宣传阵地项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对进一步提升城区宣传阵地项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目施工单位是河北日昇文化传播有限公司，项目全部资金共计142万元，18年已经支付137.74万元，此次申请资金用于支付合同剩余部分资金共计4.26万元

2.项目主要实施内容和范围；

制作道旗，充分完善我区宣传氛围的提升，我区全域旅游氛围提高一个档次，让游客更好了解鹿泉。

3.项目资金投入情况

项目费用为4.26万元，全部用于支付合同剩余部分资金，资金来源全部为区财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

整个项目资金共计142万元，全部用于对我区山前大道与抱犊寨山下，与北斗路，增加道旗，提高宣传氛围。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

绩效评价小组组织会议，按照上级文件要求通过活动相关文件、印刷发放物品以及调查问卷等形式，组织绩效评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

我部专门成立了项目评估小组，结合平时掌握的项目开展情况，对项目决策、项目管理、项目绩效进行了综合评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | - 项目的申请设立过程是否符合相关的要求。 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | - 项目设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际。 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | - 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | - 实际到位资金与计划投入资金比率。 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | - 及时到位资金与应到位资金比率。 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | - 项目实施单位的业务管理制度是否健全。 | 3 |
|  |  | 制定执行有效性 | - 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | - 项目实施单位是否为达到项目治疗要求采取了必要措施。 | 3 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | - 项目实施单位的财务管理制度是否健全。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | - 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。 | 3 |
|  |  | 财务监控有效性 | - 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要监控措施。 | 3 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | - 项目实际产出数与计划产出数的比率。 | 15 |
|  |  | 完成及时率 | - 项目按时完成时间与计划完成时间比率。 | 15 |
|  |  | 质量达标率 | - 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 20 |
| 效果 | 项目效益 | 受益群众满意度 | - 受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 17 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

项目立项规范。项目立项前，进行了项目可行性、必要性、有效性的论证，并通过部务会议研究确定。

项目绩效目标合理、明确。项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现项目的产出和效果。我单位将绩效目标分解为两大类，四个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

根据上述情况，项目立项情况评分9分。

- 项目计划投入资金4.26万元，实际到位资金4.26万元，到位及时率100%。支付进度达到要求，资金使用规范、支付手续完备、符合预算和国库有关规定，资金使用符合《中华人民共和国预算法》等相关法律法规及财务管理制度。

- 根据上述情况，资金落实情况评分6分。

（二）项目实施过程

- 管理制度健全。我部有完善的项目立项与前期审批、项目审查、招标与合同管理、竣工与保修管理、项目廉政建设管理等一系列内部控制制度。这些制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

- 制度执行有效。项目过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

- 项目质量可控。已制定相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

- 根据上述情况，业务管理评分9 分。

- 管理制度健全。我部有完善的项目资金与财务管理内控制度，该制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

- 资金使用合规。资金使用符合国家法律法规和财经纪律，资金的支出有完整的审批程序，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 财务监控有效。根据我部财务管理规定，每笔支出都经过单位主要领导审批，部务会研究集体决定并进行评审工作。

- （三）项目产出

- 实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

- 根据上述情况，项目产出评分50分。

- （四）项目效果

- 受益对象满意度：通过调查，受益对象普遍对整体宣传鹿泉的满意程度。满意和比较满意数量达到了总受调查人数的90%。根据上述情况，项目效果评分15分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合评价得分为93分，等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- 无问题。

- 评价工作组人员名单及签字

| - 姓名 | - 工作单位 | - 职务 | - 职称 | - 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聂慧 | 宣传部 | 科员 | 无 |  |
| 张萌 | 宣传部 | 科员 | 无 |  |