省旅发大会及国际啤酒节等大型活动媒体宣传项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对省旅发大会及国际啤酒节等大型活动媒体宣传项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目主要实施内容和范围：

为实现省旅发大会“全方位、立体式、多元化、网状态”的整体宣传效果，需要通过中央、省、市级媒体，不同地段、不同载体的宣传媒介，经区委、区政府研究决定，拟2019年6月至12月将在中央电视台、中央人民广播电视台、人民网、河北广播电视台、河北日报、石家庄电视台、石家庄电台、石家庄日报、石家庄地铁广告等单位开展旅发大会宣传活动，掀起宣传第二届旅发大会的热潮。

3.项目资金投入情况

费用计划为500万元，全部用于支付省旅发大会及国际啤酒节等大型活动媒体宣传费用，资金来源全部为区财政拨款。财政实际拨款437.2954万元，实际支出381.5084万元，收回55.7870万元。

- 项目预期绩效目标

石家庄电视媒体报道率达到80%以上，其中包括人民网、中新社、海外网、今日头条、河北广播电视台992频道、河北燕赵晚报与长城网，石家庄日报发行量超1万份。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

我单位项目评估小组结合平时掌握的项目开展情况，对项目决策、项目管理、项目绩效进行了综合评价。

（二）绩效评价的方法和过程

通过查看各媒体的验看资料、审核报道数量以及发行量等进行绩效评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

1、项目立项规范性、绩效目标合理性

2、到位及时率、资金使用合规性

3、成本节约率、质量达标率

4、服务对象满意度、社会效益

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。资金用于石家庄国际啤酒节、美食节、马拉松、自行车赛等大型活动的宣传推广、协调媒体采访等费用，参照以往宣传工作经验，在各重大活动期间借助各级媒体平台开展矩阵式宣传。多渠道宣传推广鹿泉，合作单位15家以上，纸媒、音视频等全年刊播公益广告2000条以上，宣传推广大型活动6个以上，全年在主流媒体组织各系列专版宣传稿件原创率达到70%以上，通过多渠道宣传推广鹿泉大型活动等提升鹿泉形象。

2.资金落实情况分析。为更好的利用媒体宣传鹿泉，2019年按照单一来源、集中议价和招投标等方式共与16家单位签署战略合作单位，按照合同支付进度进行支付。项目计划投入资金500万元，实际到位资金437.2954万元，到位及时率87.46%。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。管理制度健全。我单位有完善的项目立项与前期审批、项目审查、招标与合同管理、竣工与保修管理、项目廉政建设管理等一系列内部控制制度。这些制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

- 制度执行有效。项目过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

- 2.财务管理。管理制度健全。我单位有完善的项目资金与财务管理内控制度，该制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

- （三）项目产出

- 开展宣传推广大型活动6个，多渠道宣传鹿泉公益广告2000余条，主流媒体宣传专版15个，宣传稿件原创率70%以上。

- （四）项目效果

- 实现“全方位、立体式、多元化、网状态”的整体宣传效果，通过电视、网络、报刊、大屏、公交语音渠道，通过与主流媒体和单位开展重大活动宣传活动，掀起宣传重大活动的热潮。对鹿泉乃至石家庄全域旅游产业、展示鹿泉形象起到良好的推广、推介作用。通过上述媒体的宣传效应将全面展示鹿泉经济社会发展、人文风貌、风土人情、优美环境的良好风貌，将提高鹿泉乃至石家庄在全国的知名度和美誉度。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合评价得分85分，项目综合绩效评价等级为优秀。

- 存在的问题及改进措施

该项目在实施过程中没有存在问题。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张洁 | 宣传部 | 科员 | 无 |  |
| 聂慧 | 宣传部 | 科员 | 无 |  |