网群建设费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对网群建设费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 项目实施单位及项目立项情况：

实施单位：我单位网群建设费项目由中新网、凤凰网、长城网、人民日报、今日头条等多家媒体门户网站负责实施。

2、项目主要实施内容和范围；

主要实施内容：资金用于与中新网、凤凰网、长城网、人民日报、今日头条等多家媒体门户网站形成战略合作伙伴，充分适应新形势下全媒体时代宣传要求，充分占领信息制高点，发挥网络媒体的宣传作用，进一步提升鹿泉形象，讲好鹿泉故事。

- 项目资金投入情况；

- 项目资金合计41.16万元，资金来源全部为区财政拨款。

- 项目预期绩效目标

与中新网、凤凰网、长城网、人民日报、今日头条等多家媒体门户网站形成战略合作伙伴，播发我区原版稿件共计100余条，并通过开设专题（专栏）等，进一步传播鹿泉声音，提升鹿泉形象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

项目评价资料收集：项目实施过程中，科室工作人员随时进行监督、评价、收集其资料。

评价工作管理组织及评价过程：项目结束后，我单位专门成立了项目评估小组，结合平时掌握的项目开展情况，对项目决策、项目管理、项目绩效进行了综合评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | - 项目的申请设立过程是否符合相关的要求。 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | - 项目设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际。 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | - 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | - 实际到位资金与计划投入资金比率。 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | - 及时到位资金与应到位资金比率。 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | - 项目实施单位的业务管理制度是否健全。 | 3 |
|  |  | 制定执行有效性 | - 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | - 项目实施单位是否为达到项目治疗要求采取了必要措施。 | 3 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | - 项目实施单位的财务管理制度是否健全。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | - 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。 | 3 |
|  |  | 财务监控有效性 | - 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要监控措施。 | 3 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | - 项目实际产出数与计划产出数的比率。 | 15 |
|  |  | 完成及时率 | - 项目按时完成时间与计划完成时间比率。 | 15 |
|  |  | 质量达标率 | - 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 20 |
| 效果 | 项目效益 | 受益群众满意度 | - 受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 17 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。项目立项前，进行了项目可行性、必要性、有效性的论证，并通过班子会议研究确定。

项目绩效目标合理、明确。项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现项目的产出和效果。我单位将绩效目标分解为两大类，四个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

根据上述情况，项目立项情况评分9分。

- 2.资金落实情况分析。项目计划投入资金41.16万元，实际到位资金41.16万元。支付进度达到要求，资金使用规范、支付手续完备、符合预算和国库有关规定，资金使用符合《中华人民共和国预算法》等相关法律法规及财务管理制度。

- 根据上述情况，资金落实情况评分6分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。管理制度健全。我单位有完善的项目立项与前期审批、项目审查、招标与合同管理、竣工与保修管理、项目廉政建设管理等一系列内部控制度。这些制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

- 制度执行有效。项目过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

- 项目质量可控。已制定相应的项目质量要求；

- 根据上述情况，业务管理评分9 分。

- 2.财务管理。管理制度健全。我单位有完善的项目资金与财务管理内控制度，该制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

- 资金使用合规。资金使用符合国家法律法规和财经纪律，资金的支出有完整的审批程序，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 财务监控有效。根据我单位财务管理规定，每笔支出都经过主要领导审批。

- 根据上述情况，财务管理评分9分。

- （三）项目产出

- 实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

- 根据上述情况，项目产出评分50分。

- （四）项目效果

与中新网、凤凰网、长城网、人民日报、今日头条等多家媒体门户网站形成战略合作伙伴，播发我区原版稿件共计100余条，并通过开设专题（专栏）等，进一步传播鹿泉声音，提升鹿泉形象。

- 根据上述情况，项目效果评分15分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合评价得分为87分，等级为优秀。

五、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张洁 | 宣传部 | 科员 | 无 |  |
| 聂慧 | 宣传部 | 科员 | 无 |  |