委托投资咨询评估费用项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对委托投资咨询评估费用项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

为保障和增强项目审批的科学性，进一步加强项目咨询评审评估工作。依据《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法（2015年修订）》《河北省发展和改革委员会关于印发委托投资咨询评估管理办法的通知》及有关规定。我局通过公开招标方式选定咨询评估机构，2019年8月份挂标，9月份开标，年委托投资咨询评估费费用为100万元，按照合同规定支付费用。

- 2.项目主要实施内容和范围

政府投资项目的建议书、可研报告、初步设计审批的咨询评估、企业投资项目核准申请报告的评估、社会稳定风险评估、节能评估、水土保持以及防洪评价等事项均需委托投资咨询机构实施，项目花费主要用于委托投资咨询机构检验与评审论证。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

该项目资金共计100万元，全部来自一般公共预算拨款。目前，实际花费68.95万元，剩余31.05万元，资金使用率68.95%。此外，该项目花费存量资金118.63万元。

截至目前，该项目共计花费187.58万元。

（二）项目预期绩效目标

为进一步加强项目咨询评审评估工作，通过公开招标选定投资咨询评估机构，保障和增强项目审批的科学性，准确性，加快了审批事项的效率，提高了群众满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 我单位第一时间成立项目测评小组，由局办公室牵头，办公室主任贺志敏任组长，评价资料由委托投资咨询机构和项目小组提供。

- 绩效评价的方法和过程

- 首先成立项目自评小组，结合测评内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

- 其次，科学制定自评标准。该项目绩效评价工作是以鹿泉区提出的绩效评价指标体系为指导，根据项目的投入、过程、产出及效果进行评价。分别对项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、 制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益等项目进行自评打分。

- 最后，严格按照评价体系进行测评得分。

- （三）建立绩效评价指标体系

- 根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。2分 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。2分 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。3分 |  |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。5分 |  |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。5分 |  |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全。2分 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。2分 |  |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。4分 |  |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全。2分 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。4分 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。4分 |  |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。10分 |  |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。5分 |  |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。10分 |  |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。10分 |  |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。5分 |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。5分 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。5分 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。5分 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。10分 |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

项目的申请、设立过程均符合相关要求；项目绩效是保证审批环节科学、及时、有效，绩效目标合理明确，符合实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得分7分。

2.资金落实情况分析。

该项目2019年预算为100万，区财政实际拨付100万，专项资金实际到位率100%，未影响项目进度不存在截留或挪用专项资金，到位及时率100%。相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度，专项资金实行了单独核算。得分10分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。

- 中标的委托投资咨询评估机构的业务管理制度健全、制度执行有效。经验收，符合咨询评估业务管理规定，有力的保障和增强项目审批的科学性，准确性。得分7分。

- 财务管理。

- 我单位的财务制度健全，已制定或具有相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。

- 在资金使用上，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。我单位已制定相应的监控机制，建立专账对资金进行有效监督，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分10分。

- （三）项目产出

- 委托投资咨询机构于2019年全年共咨询136件，完成及时率97%，质量达标率96%，成本节约率31%。得分33分。

- （四）项目效果

- 通过公开招标选定投资咨询评估机构，切实保障和增强项目审批的及时性和准确性，加快了审批事项的效率，提高了群众满意度，得分29分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目总得分96分，为优秀。

五、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）