红十字会综合事务工作项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对红十字会综合事务工作项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况。红十字会公益事业是一项社会性事业，需要社会各界和广大群众的积极参与和支持。进行及时有效的社会公告、宣传报道正是发动群众、动员群众、组织群众，让更多的群众了解、参与、支持红十字会公益事业的最快捷、最有效的方法。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）明确指出：（五）着力打造公开透明的红十字会。各级红十字会要按照规定严格执行信息公开制度，做到资金募集、财务管理、招标采购、分配使用等捐赠信息公开透明，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权。（十六）营造有利于红十字事业发展的法制环境。加强《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规的宣传教育。（十八）营造有利于红十字事业发展的舆论环境。大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。（二十一）形成促进红十字事业发展的合力。动员社会组织、企事业单位、人民群众等各界力量，形成促进红十字事业发展的合力，不断开创我国红十字事业发展的新局面。

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为石家庄市鹿泉区红十字会

项目立项等基本情况：红十字会公益事业是一项社会性事业，需要社会各界和广大群众的积极参与和支持。进行及时有效的社会公告、宣传报道正是发动群众、动员群众、组织群众，让更多的群众了解、参与、支持红十字会公益事业的最快捷、最有效的方法。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）明确指出：（五）着力打造公开透明的红十字会。各级红十字会要按照规定严格执行信息公开制度，做到资金募集、财务管理、招标采购、分配使用等捐赠信息公开透明，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权。（十六）营造有利于红十字事业发展的法制环境。加强《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规的宣传教育。（十八）营造有利于红十字事业发展的舆论环境。大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。（二十一）形成促进红十字事业发展的合力。动员社会组织、企事业单位、人民群众等各界力量，形成促进红十字事业发展的合力，不断开创我国红十字事业发展的新局面。

2.项目主要实施内容和范围；

订好“一报一刊”。给部门、合作单位订阅《中国红十字报》、《博爱》杂志，把红十字精神与文化宣传向政府各部门和社会各界拓展、向基层延伸。办好“一站一讯”。适时刊印《红十字工作简讯》，记录红十字会工作动态。抓好媒体报道。重大节日集中报道。5.8世界红十字日、12.1世界艾滋病日、12.4国家宪法日等时机，办好纪念活动，增强媒体宣传力度，吸引广大群众积极参与红十字会公益事业；重点工作连续报道。“红十字救助贫困大病患者”、“造血干细胞捐献”等工作开展，主动邀请媒体记者跟进宣传。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）：红十字会综合事务项目资金财政共下达3万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字会公益事业，积极参与推动全市红十字会事业健康快速发展。

效益指标为：让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字会公益事业，积极参与推动全市红十字会事业健康快速发展，促进社会文明进步。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作。按照统一部署，红十字会组建项目自评小组，由红十字会常务副会长赵晶任组长，秘书长张鹏娟任副组长、办公室董会鹏、李海霞任成员。

（二）绩效评价的方法和过程。

1、本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、实际支出率、支出效果率等；专业指标包括：培训质量、政治效益、社会效益、群众满意度等。评价方法采用目标预定与实施效果比较分析法、督导查看法、公众评判法等。

2、制度建设。为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《中华人民共和国会计法》和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

3、过程控制。在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定突发事件应急预案做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

- （三）建立绩效评价指标体系

本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、实际支出率、支出效果率等；专业指标包括：项目内容、政治效益、社会效益等。评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为95分。

2.资金落实情况分析。该项目为财政公共预算资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为100分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。项目实施过程中，流程公开透明、管理规范、服务到位。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为95分。

- 2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为95分。

- （三）项目产出

- 服务对象满意度指标：通过调查，群众对项目的满意率达90%以上。

- （四）项目效果

- 该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为95分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为90分，良好。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题。工作开展进度慢。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议。提早做好计划，加快活动开展速度。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

红十字会常务副会长：赵晶

红十字会秘书长：张鹏娟

工作负责人：董会鹏、李海霞