石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

2022年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局对2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全区城乡一体化进程。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全区森林、草原、湿地和陆生野生动物植物资源动态监测与评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。自然资源的公开出让工作按照冀政办函〔2013〕90号《河北省公共资源交易市场监督管理办法》（试行）执行。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；组织编制主城区内控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市风貌和重要专项规划；组织编制并实施主体功能区规划职责；拟订全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟订全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。承担由区政府组织制定的近期建设规划的具体工作。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原及其生态保护和修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动全区自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）查处全区自然资源和利用、国土空间规划及测绘违法案件。自然资源开发利用违法案件查处职责按照鹿泉编〔2017〕7号文执行。

负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（十四）负责城乡规划的实施管理工作。依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地（含临时用地）规划许可证和建设工程（含临时建设）规划许可证，进行建设工程规划条件核实，依法核发乡村建设规划许可证。负责建设项目批后管理。

（十五）负责全区造林绿化工作，负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十六）负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七）负责全区各类自然保护地监督管理工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全区集体林权制度、国有林场、草原等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林、天然林保护工作。

（十九）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

（二十）负责全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（二十一）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省市级和区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十二）负责林业和草原科技推广、教育和培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

（二十三）承担鹿泉区城乡规划委员会的日常工作。

（二十四）关于河道采砂管理的职责分工。河道采砂具体管理分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

（二十五） 有关林果管理职责分工。果树（除水果之外部分）、桑蚕、花卉管理职责由区自然资源和规划局负责。果树（水果部分）管理职责由区农业农村局负责。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 石家庄市鹿泉区李村自然资源和规划所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区铜冶自然资源和规划所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区获鹿自然资源和规划所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区不动产登记中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区土地卫片核查中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区自然资源执法队 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区土地整理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区土地储备中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区国土资源勘测中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区地产服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区不动产登记铜冶所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区不动产登记李村所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区不动产登记获鹿所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区林果技术站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区公益林管护中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区城关林业工作站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区森林防火工作站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区苗圃场 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市鹿泉区郄庄林场所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

部门机构设置情况

根据石财办[2021]25号文要求，2022年我部门调整管理体制，人员、资产纳入市级管理。

- 部门收支预决算情况

2022年预算情况：2022年预算收入187644.16万元，其中：公共预算收入12684.60万元，基金预算收入173712.79万元，上年结转1246.77万元。2022年支出预算187644.16万元，其中基本支出3733.73万元，包括人员经费2807.48万元和日常公用经费926.25万元；项目支出183910.43万元，主要为中央转移支付项目资金以及机关专项项目支出等。

2022年决算情况：2022年度收入合计39143.85万元，其中：财政拨款收入39143.85万元。2022年度支出合计39141.19万元，其中：基本支出1351.73万元，项目支出37789.45万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

总体绩效目标：

一、突出“生态”导向，继续打造省会绿色屏障

2022年按照习近平总书记加强生态文明建设及我区生态环境改善以及改善大气污染等有关要求，进一步加大造林绿化力度，巩固绿化成果，造管并重，切实改善我区生态环境。2022年完成造林绿化1.5万亩，其中人工造林0.5万亩，森林抚育1万亩，全民义务植树完成75万株。矿山治理：2022年将继续推进露天矿山综合治理工作，完成上级下达我区15处责任主体灭失矿山治理任务。开展矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作、地质灾害防治“十四五”规划编制工作。

二、突出“规划”导向，积极做好同市级层面规划衔接

继续推动《石家庄市鹿泉区区乡两级国土空间规划和村庄规划》相关工作，力争按时、保质完成区国土空间规划研究和各乡镇国土空间规划的编制工作，同时配合好全区各职能专项规划编制工作以及与区国土空间总体规划的衔接融合。为适应国土空间规划体系要求，规范河北省“多规合一”实用性村庄规划编制，科学指导村庄建设和人居环境整治，推动乡村地区高质量发展，助力乡村振兴战略实施，根据省厅工作安排，经过筛选，选择铜冶镇莲花营村、寺家庄镇南龙贵村和大河镇曲寨村做为试点村，启动编制了国土空间规划阶段的试点村村庄规划。目前，已经通过了石家庄市自然资源和规划局组织的专家审查。2022年继续编制国土空间框架下的各种类型的村庄规划，在内容上和深度上完善村庄规划。

相关专项规划是指在特定区域（流域）、特定领域，为体现特定功能，对空间开发保护利用作出的专门安排，是涉及空间利用的专项规划。根据《石家庄市关于落实建立国土空间规划体系并监督实施的意见》要求，相关专项规划可在市、县层级编制。涉及空间利用的如交通、能源、水利、农业、市政等基础设施，公共服务设施，军事设施，以及生态环境保护、文物保护、林业草原等专项规划，鹿泉区各专项规划已由各主管部门启动编制， 专项规划的主要内容将纳入详细规划，有关技术标准将与国土空间规划衔接。

三、突出“效能”导向，不断深化为民服务意识

试行“拿地即开工”模式 大幅提升审批效率，彻底解决审批慢、“中梗阻”问题。严格执行《鹿泉区深化工程建设项目审批制度改革方案》，进一步简化审批流程，缩短审批时限，最大限度减少项目单位提交资料工作量，力争项目单位提交材料一次性完成，做到只跑一次。

继续优化营商环境 围绕立项用地规划许可、工程建设许可两个阶段，整合审批体系、流程、和环节，促进跨科室的审批业务协调统一和深度融合。同时，按照上级要求实施多审合一，整合优化社会投资建设项目用地预审和规划选址。

不动产登记 以服务群众为己任，针对现役军人、老弱病残孕及其他行动不便的办事群众，或市重点建设项目、重大民生工程、落地工业项目首次登记、信访维稳案件及政府督办项目等。只要提供了本人书面申请并提供相关批示文件和法定证明材料，均开通绿色通道。以“急事急办、特事特办、提高效率”为原则，为群众创造良好的不动产登记环境。

四、突出“监察”导向，积极做好各项整改清理工作

已没收违建别墅后续处置 我区目前按照国家违建别墅清查整治工作相关要求对已纳入国家台账的24宗违建项目按照第一阶段处置要求已全部处置到位，下一步我局将积极请示省市工作专班，探索违建别墅处置方案。

矿山治理 一方面协调相关乡镇、村，推动矿山治理项目尽快进场施工。同时，积极与财政部门沟通，加快矿山治理预算评审进度。另一方面加大矿山治理项目监管力度，督促施工单位加快施工进度，确保按时完成上级下达的任务。

清理规范违法违规圈占土地 随着上一阶段工作顺利完成，下一步开始对所有上报项目进行复核，确保填报数据真实、完整。同时，对已发现的违法占地项目进行整改。对于不符合土地利用总体规划和城乡总体规划的坚决拆除，符合土地利用总体规划的予以没收。对道路、铁路等事关民生的公益项目补办手续。

重点区域的监管与动态巡查 加强日常监管巡查工作及西部山前区域及其他重点区域动态巡查频次，做好重点区域监管与日常动态巡查工作做到对违法违规行为早发现早制止，争取杜绝农村乱占耕地建房行为。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

评价资料收集：要求业务科室准备好绩效评价所需的佐证材料，其中评价指标应有对应的佐证材料相关指标的实现情况。

评价过程：1.通过对相关资料的原件、数据来源及计算方法等，进一步核实自评材料及佐证材料的客观性、真实性、准确性，确保相关内容真实可靠，满足评价报告的需要。2.通过仔细查阅实施、管理等各项过程材料，补充评审评价深度的不足，进一步把握评价项目及预算执行的规范性。

- 自评的方法和过程：

2022年度预算项目绩效自评采用对比法、因素分析法、审核法，主要由项目实施股室及财务股对各项目进行综合评价，包括项目预算资金的投入、执行及项目年度预期目标、产出指标、效益指标的预期指标值与实际完成值的评定，以打分的形式评价预算项目年度绩效指标完成情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

1、突出“生态”导向，打造了省会绿色屏障，巩固了绿化成果，造管并重，切实改善了我区生态环境。

- 2、突出“规划”导向，积极做好同市级层面规划衔接，为区国土空间规划研究和各乡镇国土空间规划的编制工作提供保障；

- 3、突出“效能”导向，不断深化为民服务意识，优化了营商环境。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

一、石家庄市鹿泉区耕地质量等别更新评价

绩效目标：对年度内耕地增减变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等别变化进行耕地质量等别年度更新评价，实现耕地“三位一体”保护，为全区征地报批工作提供计算依据。

绩效指标：评价面积22.69万亩,年度评价耕地质量等别成果数据更新入库比例达到100%。耕地质量评价成果正确率达到100%。

完成情况：实现耕地“三位一体”保护，评价面积22.69万亩,年度评价耕地质量等别成果数据更新入库比例达到100%。耕地质量评价成果正确率达到100%。

二、建设用地节约集约利用状况评价，存量低效用地再开发

绩效目标：对全区建设用地开展节约集约利用整体评价，为用地节约集约和低效用地再开发提供基础支撑和理论依据。

绩效指标：完成覆盖全区13个乡镇开发区的约集约评价数据集；编制节约集约利用评价报告，完成鹿泉区低效用地认定，低效地块再开发。

完成情况：为用地节约集约和低效用地实现了再开发，完成覆盖全区13个乡镇开发区的约集约评价数据集；编制节约集约利用评价报告，完成鹿泉区低效用地认定。

三、加强违法占地、违法采矿查处力度

绩效目标：为确保土地矿产违法行业能及时遏制，需进行卫片外业核查、图件资料卫片系统填报。

绩效指标：落实国土资源监管责任，加强日常执法监管；重点执法打击违法，维护群众合法权益。对所有排查项目进行专业测绘和数据分析，出具图件资料。

完成情况：确保违法占地、违法采矿的违法率降低。

四、鹿泉区自然资源调查评价项目

绩效目标：构建城乡统一公示地价体系和支撑农村土地制度改革，完善土地有偿使用制度和收益分配机制。

绩效指标：编写标定地价工、农用地定级和基准地价评估、集体建设用地定级和基准地价评估技术方案，覆盖全域208个村。

完成情况：完善土地有偿使用制度和收益分配机制，支撑农村土地制度改革。

五、耕地占补指标平衡费用项目

绩效目标：为了实现农转用和征收的目的，保障项目建设，促进经济的发展。

绩效指标：年度内已完成智慧物流园、西北物流园、普兴电子、杏园路等项目的农转用并征收工作。

完成情况：保证了耕地“占一补一”，实现了占补平衡。

六、矿山复绿

绩效目标：减少废弃矿山扬尘，实现废弃矿山生态修复。

绩效指标：完成我区行政区域范围内15处灭失责任主体矿山治理工作。

完成情况：废弃矿山得到恢复治理，改善了生态。

七、开展2020国土变更调查、全国土地调查

绩效目标：及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台；开展统一时点更新后全区相关图件、数据库成果制作。

绩效指标：完成全区13个乡镇区613.96平方千米的基础数据的格式转换，土地利用现状图、遥感影像图、标准分幅图的图件制作。

完成情况：及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台；完成全区13个乡镇区613.96平方千米的基础数据的格式转换，土地利用现状图、遥感影像图、标准分幅图的图件制作。

八、推进鹿泉区乡两级国土空间规划研究编制

绩效目标：村庄国土空间规划、城镇体系规划、控制性详细规划、专项规划及城市设计等。

绩效指标：南太平河沿河面貌整治规划面积约4500㎡；全域乡村建设总体规划总面积613.95平方公里；停车设施专项规划建设用地面积38平方公里；中心城区1-7街城市设计规划面积约340公顷。

完成情况：已通过专家会审查、区规委会、区政府常务会、区人大审议，目前已形成完整的报批成果。

九、开展生态保护红线评估及数据库建设工作

绩效目标：评价生态保护红线现状面积，分析现状红线用地矛盾类型及扣除冲突面积，计算划定新生态保护红线面积。

绩效指标：计算生态保护红线现状面积104.4838km2；完成报告（1套）、图册（31张）、表格（197张）共计3项成果，提供数据支撑全区生态环境保护时间15年。

完成情况：计算生态保护红线现状面积104.4838km2；完成报告（1套）、图册（31张）、表格（197张）共计3项成果，提供数据支撑全区生态环境保护时间15年。

十、完成2019年鹿泉区土地利用总体规划修改项目

绩效目标：落实上级下达的追加建设用地规模指标，保持规划的现势性。

绩效指标：修改面积26.6733公顷；根据本项目中标价格和项目合同，完成剩余33.9840万元项目经费支付；落实上级下达的追加建设用地规模指标。

完成情况：修改面积26.6733公顷，落实上级下达的追加建设用地规模指标。

十一、古树名木管护

绩效目标：对已认定的古树进行施肥、浇水等日常管护，保持正常生长；对古树进行维修、加固、设置护栏等。

绩效指标：敦促古树管护责任人及时对古树进行施肥浇水，确保管护及时到位；对各乡镇及相关部门统计的10棵受损古树进行维修、加固。

完成情况：10棵受损古树及时得到维护。

十二、做好林业工程核查验收，封山育林工程建设

绩效目标：通过对各项林业工程实施连续的核查验收，督导群众做好日常管护，切实巩固绿化成果，确保全区绿量不断增加，生态环境逐年得到改善。

绩效指标：2021年重点做好高速公路绿色通道占地补偿，国道拆违绿化，太行山生态绿化工程，经济林带绿化林带建设工程，2021年预计验收总面积8.7921万亩，发放补助资金9160.03万元。封山育林2万亩，费用20万元。

完成情况：通过对各项林业工程实施连续的核查验收，督导群众做好日常管护，切实巩固绿化成果，确保全区绿量不断增加，生态环境逐年得到改善。

十三、不动产登记信息化，升级接入自然资源业务网

绩效目标：完成全区11万户存量房产分户图整理、编号、挂接，入不动产登记数据库；实现自助打证。

绩效指标：完成全部抵押注销和查解封档案卷宗3000宗；11万户房产分户图整理挂接入库；采购自助打证机2台；采购双向网闸、交换机、路由器、防火墙等网络和安全设备。

完成情况：实现了不动产登记信息电子化，保证了我区不动产登记业务接入自然资源业务网。

十四、全域土地综合整治试点方案编制

绩效目标：对西北物流园区域开展了全域土地综合整治试点工作，构建全域生态宜居与集约高效的土地保护和利用新格局。

绩效指标：完成全域综合整治方案范围覆盖大河镇20个村5000公顷范围。

完成情况：构建全域生态宜居与集约高效的土地保护和利用新格局。

十五、永久基本农田控制线统筹划定及自查评估

绩效目标：开展永久基本农田控制线统筹划定及现状基本农田自查评估，优化农用地利用结构和布局。

绩效指标：完成全区27万亩永久基本农田自查评估；永久基本划定成果和第三次国土调查成果的全面衔接，调整完善数据库标准，更新完善永久基本农田划定数据库。

完成情况：完成全区27万亩永久基本农田自查评估，优化农用地利用结构和布局。

十六、自然资源确权登记

绩效目标：对自然保护区和自然公园等各类自然保护地开展统一确权登记，建设自然资源登记确权数据库。

绩效指标：对13个乡镇的自然资源调查、确权登记；建设自然资源确权登记数据库；完成确权登记图集、自然资源统一确权登记工作。

完成情况：完成了13个乡镇的自然资源调查，建设自然资源登记确权数据库。

十七、 加强林果景观提升及全国花博会展展品定向培养

绩效目标：按2018年旅发大会需求，在西部山前的四个果园进行全面提升，增加旅发大会观赏性。2021年送展合格花卉200盆。

绩效指标：根据协议要求，为全国花博会定向培养仙客来花卉1000盆，会展时提供优质达标花卉200盆，送展产品达标验收发放补助资金4万元。

完成情况：林果景观得到提升及全国花博会展展品定向培养。

十八、森林植被恢复

绩效目标：完成2018年两个项目临时占用林地项目及2021年省级项目的植被恢复，增加林地面积，切实改善生态环境。

绩效指标：2021年省级森林植被恢复项目恢复造林面积300亩，保证植被恢复面积达到100%，管护率达到85%以上，植被恢复苗木成活率达到85%，共发放补助资金105.63万元。

完成情况：植被恢复面积达到100%，管护率达到85%以上，植被恢复苗木成活率达到85%。

十九、实施人工造林，增加林地面积，改善生态环境

绩效目标：对完成的造林进行核查验收，督导群众做好日常管护，确保全区绿量不断增加。

绩效指标：2021年预计验收总面积1.8668万亩，发放补助资金1661.6万元。

完成情况：实施人工造林，增加林地面积，改善生态环境。

二十、有效预防和扑救森林火灾，减少我区森林火灾的发生及损失

绩效目标：确保辖区内森林火灾受害率不超过0.3‰，不发生较大森林火灾，实现对森林火灾的“打早、打小、打了”。

绩效指标：6285平方米森林消防大队专属营房;4座储水量不少于200立方米森林消防专用蓄水池；购买森林防火应急储备物资；护林员每人每月700元补助；购买以水灭火装备、专业车辆及补充损耗的灭火工具、专业防火服等设备。

完成情况：实现对森林火灾的“打早、打小、打了”。

二十一、农村宅基地和存量建设用地数据整合

绩效目标：对全区1987-今全部存量发证宅基地进行档案扫描并梳理分类，与现状实测宅基地实现挂接；建设存量登记信息数据库。

绩效指标：完成全区7.3万宗宅基地档案扫描并进行信息录入；建设宅基地存量发证数据库。

完成情况：完成7.3万宗宅基地档案扫描并进行信息录入，农村宅基地和存量建设用地实现数据整合。

二十二、打击涉林和破坏森林野生动植物违法犯罪

绩效目标：开展禁种铲毒、缉抢治暴、打击涉林违法犯罪和非法猎捕野生动物及制品的违法犯罪行动，确保森林安全。

绩效指标：重点打击整治破坏鸟类等野生动物资源违法犯罪“金网2020”专项行动，加强新冠疫情防控工作部署，从源头上阻断疫情传播。

完成情况：打击涉林和破坏森林野生动植物违法犯罪，确保了森林安全。

二十三、大力实施山场绿化工程，推动全域旅游发展

绩效目标：严格按照设计要求完成工程栽植，对死亡乔灌木及时补植补造，加强各阶段的养护，最终达到设计目的和绿化效果。

绩效指标：共完成栽植各种乔灌木34.2万余株，面积5200余亩，按照设计足量补植死亡乔灌木，加强管护，树木保存率不低于90%。

完成情况：共完成栽植各种乔灌木34.2万余株，面积5200余亩，大力实施山场绿化工程，推动全域旅游发展。

二十四、实施平原绿化，助力农民增收

绩效目标：每年对工程进行验收，根据当年验收合格面积发放绿化占地补偿款，实施创建绿化精品村活动，为村庄绿化树立标杆。

绩效指标：绿化占地共计3573亩，验收合格后共需发放占地补偿款347.75万元。各乡镇分别创建1--2个绿化精品村，全区共创建18个村庄绿化精品村。

完成情况：实施平原绿化。

四、评价结论和评价等级

截至2022年底，我局共自评92个项目，其中，80个项目评分优秀，5个项目评分良好（包括规划编制旧欠、石家庄市鹿泉区省级森林城市建设总体规划、美丽乡村通村路、全域乡村建设总体规划、动态维护），1个项目评分一般（主城区控规编制）6个项目评分较差（包括2022年批而未供、寺家庄镇107道路景观提升规矩设计费、自然保护地评估、2022年上半年国土变更调查、2021年国土变更调查、封龙山省级风景名胜区控制性详细规划编制、）。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

规划编制旧欠：与国土空间规划上下联动，待区国空审批后，即可报区规委会审议、区政府审批。

动态维护、石家庄市鹿泉区省级森林城市建设总体规划、美丽乡村通村路：因疫情原因未能及时支付。

全域乡村建设总体规划;随区国土空间规划同步完善后，组织专家会审。

主城区控规编制：因石家庄市国土空间总体规划和鹿泉区国土空间总体规划尚未按程序审批，省尚未出台新的控规编制导则，无法实质性开展控规编制工作。下一步我局本着不等、不靠的工作原则，全面开展控规编制工作，政策出台后再进一步完善。

2022年批而未供、寺家庄镇107道路景观提升规矩设计费：因年初预算不足及疫情影响，政府采购招标程序未顺利进行

自然保护地评估：自然保护已形成评估，整合优化方案已上报，上报的方案还未批复，勘界立标暂未批复。

2022年上半年国土变更调查、2021年国土变更调查、：因疫情影响，政府采购到2021年12月底才完成采购，确定项目实施单位，造成该项目未按约定时间开展工作。

封龙山省级风景名胜区控制性详细规划编制;该项目总体规划还未批复，因此详细规划暂未实施。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议：

- 针对我局对2022年预算项目自评过程发现的问题，为完善预算项目评分机制，下一步我局将继续加强对预算项目的执行、绩效目标指标设定与实现的全过程监督。对于由于疫情等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，我局将加强与财政沟通，及时合理调整预算；对于正在办理手续、规划未批复项目，我单位将积极督促手续进度，加快项目实施进度。

- 评价工作组人员

- 组长：张荣文    副局长

- 成员：各项目股室负责人、财务股负责人

- 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

- 2023年9月25日