石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2023年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿财字〔2020〕18号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，机关事务管理中心部门对2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、我中心将立足机关事务管理实际，紧紧围绕“做优服务、做强保障、做实管理”的理念，进一步推进机关后勤事业的发展，根据上级机关事务的工作规划，结合我中心工作实际，制定部门工作发展规划和项目筹划。落实《公共机构节能条例》着力在公共机构节能宣传和节能常识普及工作，督导全区公共机构节能工作有序开展。抓好年度节能周宣传活动。指导督导全区公共机构节能工作完成年度能耗统计、上报及考核工作和年度节能目标。

2、负责区四大机关通信管理和保障工作，负责线路维修和通信机房管理工作。通信畅通，维修及时，服务到位。

3、负责区委、区政府机关办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽以及机关环境绿化美化、卫生保洁等相关工作。机关办公运转正常，机关大院干净整洁。

4、负责机关食堂管理。服务热情周到，机关干部、职工满意率高。

5、负责区委、区政府机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理。实现机关大院全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安灾害事故的“四无”目标。

6、负责本部门预算。严格执行财务纪律、预决算制度；帐目清晰、公开，无违规违纪现象发生。

机构设置：

我中心机构设置分别办公室、维修科、电工科、绿化科、生活科、保卫科六个科室，干部职工103人，其中办公室负责局内部日常性工作；维修科负责机关大院水暖管道等日常维护维修；电工科负责机关大院供电及电路维护维修工作；绿化科负责院内的绿化、修剪及楼内的卫生和保洁；生活科负责干部职工的按时就餐；保卫科负责机关大院的安全保卫和车辆管理，确保机关大院财产安全。

部门机构设置情况

| 单 位 名 称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄鹿泉区机关事务管理中心 | 事业 | 正科 | 财政性资金基本保证 |

（二）人员情况

2023年末，本单位核定在编人员 75人，退休人员47人，劳动聘用人员18人，涉军劳务派遣人员8人，公益岗位人员2人，共计150人。

- 部门收支预决算情况

我中心2023年度财政拨款决算收入2639.97万元，比年初预算增加170.13万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加；年初结转和结余0万元，财政拨款决算支出2639.97万元，其中基本支出1851.08万元，占总支出70.1%，项目支出788.89万元，占总支出29.9%。基本支出中人员经费1508.69万元，占基本支出81.5%，日常公用经费342.39万元，占基本支出18.5%，决算支出比年初预算增加170.13万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加。年末结转资金0万元，比上年减少8.3万元，主要为固定资产转让税金上缴完毕。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

- （一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我中心将围绕区委、区政府的中心工作，重点做好以下工作：

（一）生活保障方面。积极学习相关餐饮管理知识，不断改进就餐食谱，搞好营养搭配，推出新菜。做到使就餐人员高兴而来，满意而去，更好地为广大干部职工服务。

(二）办公用房方面。对全区办公用房进行办公用房权属统一登记。2、进一步加强全区办公用房出租管理工作，3、按时完成全省办公用房信息填报工作。节能方面1、按时完成节约型机关创建活动。2、做好全区公共机构合同能源管理工作。3垃圾分类工作保质保量按时完成各项任务。

（三）公务用车方面。一是继续提高对公务用车规范化管理工作重要性的认识，规范操作，认真落实公务用车管理实施办法。严格按照《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》对公车管理的有关要求，对照公车管理办法和政策，细化日常管理工作。二是继续加大公务用车监督检查工作管理力度，确保公务用车管理规范化，确保不出现违纪问题。加强与上级车改办沟通，利用好公务用车信息化服务平台功能，为我区公务出行提供更加高效便捷的服务保障。三是遵章守纪，树立安全行车意识，维护公务用车良好形象。组织业务培训和安全教育，切实提高驾驶员驾驶技能和职业素质，保持车容车貌整洁，做遵章守纪模范。四是按照有关要求对“三定一平台”中标单位服务情况进行监督检查。按照上级要求党政机关、区直行政事业单位公务用车实行定点保险、定点维修、定点加油和社会化车辆定点租赁的公开招标工作已经完成。五是按照中心领导的要求，积极配合各科室完成中心组织的各项阶段性工作目标任务。

（四）基建维修方面。加强院内水、电、暖的日常巡查工作、公共区域消毒、做好绿化养护。

（五）安全保卫方面。一是需提高保安人员素质情况下在增加4-6名人员；二是监控内存容量不足，需升级增容；三是大门口西侧停车场应改善，保安人员工作环境增加岗位一个；四是完成2023年通行证办理工作。

（六）把提高机关事务保障质量效益作为主攻方向，进一步创新工作理念、管理模式和工作手段，为全区经济社会实现高质量发展服务。

（七）从提升工作执行力和工作效能入手，积极推动制度创新，规范内部运行管理、狠抓重点任务落实，完成区委、区政府交办的其他工作，努力打造一支忠诚干净担当的高素质后勤保障队伍。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿财字〔2020〕18号）文件要求，我部门组织绩效评价工作组成员及相关人员通过客观公正地核查项目经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果对各项数据进行分析，根据分析结果对项目绩效情况进行了评分，评分完成后又进行了检查和核实工作，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进精细化管理，不断提高资金管理水平和使用效率。

- 自评的方法和过程

对照各实施项目的内容逐条逐项自评。本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性，主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量，自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：业务科室进行自评。

第三阶段：由评价工作小组对项目进行核查，总结评价结论，最终形成自评价报告，报区财政局。

采用业务处室自评与工作组复评相结合的方式进行，在自评的基础上综合评价该项目绩效。

- 部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一）总体绩效目标实现情况

我单位组织对2023年度一般公共预算15个项目全面开展绩效自评，共涉及资金651.81万元。总体项目的实施，形成了较好的成果按计划基本完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，各科室对该项工作总体较为满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,各项工作均已基本完成，项目资金绩效评价自评为优秀。

- (二)、分项绩效目标实现情况及指标分析

2023年本部门绩效自评项目共 15个，其中评价等级“优”项目 15 个，评优率为 100%。

（1）公务用车平台车辆运行费项目自评综述：组织对“公

务用车平台车辆运行费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公

共预算支出 18.9 万元。进行了部门内部评审，开展绩效评价。

从评价情况来看，对派车数量、收回平台车辆数、按时支付公务

用车运行相关费用、公务用车使用率以及对服务对象进行了询问调查，做出了绩效评价，总体完成率为 98%，自评得分为 98分。

公务用车平台车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，公务用车平台车辆运行费项目绩效自评得分为 98分。全年预算数为 18.9万元，执行数为 14.19 万元，完成预算的

98%。项目绩效目标完成情况：一是派车数量完成值 100%；二

是收回平台车辆数完成值 100%；三是按时支付公务用车运行相

关费用完成值 80%；四是公务用车使用率大大提升；五是服务

对象满意度达100%。发现的主要问题及原因：存在未对平台上

的行车轨迹做到及时查看的情况。下一步改进措施：及时查看公

务用车平台行车轨迹，定期维护公务用车定位系统，一旦发现问

题，及时处理解决。

（2）机关大院保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 46.76万元，执行数为 46.76万元，完成预算的 100%。一是保洁量达到 100%，二是巡查次数达到了计划量的每周 1-2 次，保障了机关大 院及公共场所环境卫生整洁有序，保障资金能及时拨付。

（3）政府楼、综合楼消防设施更换工程质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1万元，完成预算的 100%。一是消防设施更换工程已验收且合格，二是及时支付消防设施更换工程的质保金，三是保障机关大院消防安全。

（4）涉军公益岗位人员工资项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

42.61万元，执行数为42.61万元，完成预算的 100%。对符合条件的退役军人安排了就业岗位，并能及时发放工资。

（5）政府楼、综合楼供水管道更换工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5万元， 执行数为 5万元，完成预算的100%。一是供水管道更换工程验收且合格，二是按工程工期按时支付工程费用，三是增加了供水管道使用年限确保机关大院供水正常。

（6）专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，该项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 246万，

执行数为246万元，完成预算的 100%。一是对故障排除时限达到了计划要求，二是为维护日常办公正常运行，加强了日常巡查维护，加强完善了大院及办公楼的后勤保障工作，做到办公房屋、水、电、讯、暖正常供应。

（7）办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96分。全年预算数为 60.7万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 50.58%。一是办公用房质量已验收合格，二是保障5家单位正常办公。下一步改进措施：提前规划，做好资金使用预算。

（8）机关大院保安费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.55 万元，完成预算的 99.9%。保障了机关大院的安全，下一步改进措施：及时做好资金支付进度。

（9）旧司法局绿化工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 23.67 万，执行数为 23.67万元，完成预算的100%。一是司法局绿化工程验收合格，二是及时支付了项目资金。

（10）综合楼七楼家具家电费用项目绩效自评综述：根据设定

的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为4.94万元，执行数为 4.94万元，完成预算的100%。一是为异地干部顺利入住提供了保障，二是及时支付了项目资金。

（11）综合楼电梯购置项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.7万元，执行数为 23.7万元，完成预算的 100%。一是电梯已验收合格并投入使用，二是及时支付了项目资金。

（12）综合楼七楼改造工程款绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92分。全年预算数为 20.5万元，执行数为 0万元，完成预算的0%。一是工程已验收合格保障异地干部正常入住，下一步改进措施：提前规划，做好资金使用预算。

（13）搬迁单位装修改造工程绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 17.5万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。一是保障搬迁单位工作正常运转，二是装修工程验收合格，下一步改进措施：进一步做好规划，加强资金使用预算准确率。

（14）政府大院综合楼电梯工程款项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为61.43万元，执行数为 61.43万元，完成预算的 100%。一是工程已验收合格，保障电梯正常使用合格率。二是及时支付了项目资金。

（15）公车租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90分。全年预算数为 30 万，执行数为 0万元，完成预算0%。存在问题：由于财政资金未支付，因此实际执行数未达到预算金额。下一步改进措施：进一步做好规划，加强资金使用预算准确率。

- 评价结论和评价等级

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬迁单位装修改造工程 | 90 | 优 |
| 2 | 办公用房租赁费 | 96 | 优 |
| 3 | 公车租赁费 | 90 | 优 |
| 4 | 公务用车平台运行费 | 98 | 优 |
| 5 | 机关大院保安费 | 100 | 优 |
| 6 | 机关大院保洁费 | 100 | 优 |
| 7 | 旧司法局绿化工程 | 100 | 优 |
| 8 | 政府楼综合楼供水管道更换工程 | 100 | 优 |
| 9 | 政府楼综合楼消防设施更换工程质保金 | 100 | 优 |
| 10 | 综合七楼家具家电费用 | 100 | 优 |
| 11 | 七楼异地交流干部用房工程款 | 92 | 优 |
| 12 | 涉军人员工资 | 100 | 优 |
| 13 | 专项公用经费 | 100 | 优 |
| 14 | 综合楼电梯安装工程款 | 100 | 优 |
| 15 | 综合楼电梯购置款 | 100 | 良 |

- 五、存在的问题及改进措施

通过对该项目的绩效自评，我单位发现该项目主要存在以下

几个方面的问题：

预算执行过程中，绩效管理考核意识还需进一步提高，预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全；预算支出细目科目编制不够规范；资金支出进度较慢。

改进措施：

下一步我单位将结合当前绩效管理的问题，在预算编制过程中要做到提前谋划，明确任务，考虑周全，应编尽编。进一步加强预算绩效管理意识，确保绩效目标符合规定要求，项目实施过程中加强绩效指标的追踪分析，让绩效指标的切实起到项目监控的功能。

- 从增强意识、健全指标，加强监管、结果等应用角度采取好有效的措施。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

人员名单：

张泽辉    中心主任

张立平    中心副主任

张义伟    中心副主任

李树果    中心副主任

全卫斌    中心办公任主任