附件3

区档案馆2024年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对区档案馆2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

档案馆主要职责是贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，组织、指导、协调区直部门及下属单位、乡镇的档案业务工作。集中统一管理区直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管、鉴定等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务。承办区委、区政府交办的其它事项。

机构设置：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市鹿泉区档案馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

截至2023年12月31日，我单位实有在职人员7人，劳务派遣人员8人。

（二）部门收支预决算情况

本部门2023年度财政拨款本年收入255.29万元，完成年初预算的68.57%,比年初预算减少117.02万元，本年支出255.33万元，完成年初预算的68.58%,比年初预算减少116.98万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

对民生档案数字化进行加工扫描，既保护了档案原件，又提高了档案查准率，工作效率得到有效增强，群众满意度提高，更好的服务了社会群众。加强对馆内监控设施、设备的使用检查，对库房和服务器机房的气体消防灭火装置进行定期维护与保养，增强库房安全性，保证了档案的存放安全，改善了档案库房环境。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

由办公室牵头，向全体干部职工传达有关工作开展情况，成立以财务主管领导为组长、各股室负责人及相关工作人员为成员的绩效工作自评小组，负责组织落实年度绩效自评工作。

- 自评的方法和过程

根据年初设置的总体绩效目标和分项绩效目标，通过问询、复核等多种方式从责任股室收集2023年度工作数据、资金用途、资金使用明细等资料，了解项目计划、完成情况、完成质量等总体情况，绩效工作自评小组根据绩效自评表，从单位层面和业务层面进行逐项自评打分，根据综合分析信息和评价结论，最终形成年度支出绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

对馆藏档案定时清理灰尘，按时投放鼠药，今年以来共接待利用者2845人次，出具证明1200余份，完成了馆藏档案文件级目录专题数据库建设，录入条目101692条，提高了查档的便捷性、准确性。同时加快馆藏档案扫描工作进度，共计录入条目1647条、扫描188769页。自行编辑的第二本红色档案读本《获鹿南下干部》（成书约6.5万字）已编印出版，充分利用“6.9国际档案日”开展了档案工作系列宣传活动，在市政广场参加了区委办牵头组织的第16个“国际档案日”宣传活动现场发放《鹿泉区档案馆简介》、《鹿泉区档案馆指南》等档案政策宣传明白纸。全力推进新馆建设，目前已完成招标公告发布，进入招标采购环节。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.档案日常维护费项目总得分95分，具体如下：

文件级目录数据化工作完成率（10分）：完成年度数字化目标，故得分10分。

档案资料完好率（10分）：库房档案资料完好，未发生受损事件，故得分10分。

按时做好库房“八防”（10分）：完成灭火器年检工作，按时对库房安全进行自检，做好“八防”工作，故得分10分。

每卷（件）档案日常维护费（10分）：按支出金额计算，每卷（件）档案日常维护费<2元，故得分7分。

预算执行率（10分）：预算调整数15.75万元，执行数15.75万元，预算执行率100%，故得分10分。

项目持续发挥作用（40分）：项目支出基本可以保障日常查阅利用、库房八防等档案业务运转，但每卷（件）档案日常维护费未达到标准，故得分38分。

群众满意度（10分）：满意度约97%，故得分10分。

2.档案馆消防升级改造质保金尾款项目总得分100分，具体如下：

气体灭火系统数量（10分）：气体灭火系统足额安装，故得10分。

消防设施质量合格率（10分）：安装的消防设施均质量合格，故得分10分。

消防设施改造工程按期完成率（10分）：消防设施改造按期完工，故得分10分。

尾款成本（10分）：消防升级改造质保金尾款为18434元，故得分10分。

预算执行率（10分）：预算调整数1.8434万元，执行数1.8434万元，预算执行率100%，故得分10分。

业务保障能力提升情况（20分）：消防设施改造后可保障档案库房符合“八防”标准要求，故得分20分。

综合利用率（20分）：消防设施建成后利用、使用率为100%，故得分20分。

服务对象满意度比例（10分）：满意度约100%，故得分10分。

3.新馆建设项目总得分81分，具体如下：

装修面积（10分）：装饰装修工程的装修面积为3819.68平方米，装修设计方案已经过审图机构审核，并完成内部装修财政评审工作，截至年底仅发布招标公告，未入场实施，故得分7分。

工程质量合格率（10分）：工程已进入招标环节，对工程质量有严格要求，但因未入场实施，故得分4分。

工程完成及时率（10分）：装修设计方案已经过审图机构审核，并完成内部装修财政评审工作，截至年底仅发布招标公告，未入场实施，故得分5分。

工程建设总成本（10分）：新馆建设总成本约为1277.52万元，小于预期指标值1411.27万元，故得分10分。

预算执行率（10分）：预算调整数12.5729万元，执行数12.5729万元，预算执行率100%，故得分10分。

设备利用率（20分）：未建成服务性创新馆，仅推进前期工作，故得分15分。

设备可使用年限（20分）：新馆建成后可使用年限在50年以上，故得分10分。

服务对象满意度比例（10分）：满意度约100%，故得分10分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，总得分92分，满分100分，综合绩效评价等级为优秀。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，制定各项预算绩效目标不够细致准确，部分项目资金用途未详细说明，导致部分工作未完成预期目标，影响工作效果，影响了预算绩效评价的结果。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。严格按照绩效目标管理要求，细致科学地制定绩效目标，适时调整工作进度和方向，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组长：冀斐  副馆长

成员：王娟  办公室主任

赵品  档案管理股股长

肖培  开发利用股股长

黄欣  档案管理股副股长