企业招聘平台网络运行维护费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对企业招聘平台网络运行维护费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.企业招聘平台网络运行维护费项目实施单位为石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局。以政府主导投资，依托国内知名人力资源公司搭建网上企业招聘平台。通过平台信息网络广泛宣传我区经济产业、历史文化、营商环境、自然环境等区位优势，打造我区面向全国、具有鹿泉特色的名片，提升我区影响力、知名度。

2.项目主要实施内容是石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局向北京网聘咨询有限公司石家庄分公司网站购买发布招聘信息或下载简历等产品事宜。

具体内容为：一是普通职位刷新、白领简历下载（省）、简历下载DataBase Search;二是石家庄频道钻石轮播展位、石家庄频道热门企业二合一按钮、置顶.优先排名-非热门职位大类（开设分公司城市）

- 项目资金投入情况。

此项目资金数量为25.8万元，大写：贰拾伍万捌仟元整。

资金结构分为两部分：一是普通职位刷新、白领简历下载（省）、简历下载DataBase Search为7.6万元，大写：柒万陆仟元整；二是石家庄频道钻石轮播展位、石家庄频道热门企业二合一按钮、置顶.优先排名-非热门职位大类（开设分公司城市）为18.2万元，大写壹拾捌万贰仟元整。资金来源渠道为财政。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为2019-07-01日至2020-02-29达到入驻企业80家及以上，企业熟练使用平台并通过平台招才引才。阶段性的绩效目标为入驻企业80家及以上，企业能够较为熟练使用平台和指标并通过平台招才引才。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 此项目主要是通过北京网聘咨询有限公司石家庄分公司提供的鹿泉区企业招聘平台收获曝光率、点击率、招聘效果等指标及人社局工作人员对企业通过招聘平台招聘入职人数的统计来对评价资料进行统计。该项目于2019年末组织人社局工作人员对所有招聘平台在线企业的入职人数情况进行统计并由北京网聘咨询有限公司石家庄分公司提供鹿泉区招聘平台线上招聘效果分析报告，由鹿泉区人社局人才中心工作人员依据统计数及分析报告进行绩效评价工作。

- 绩效评价的方法和过程

- 此项目以企业入驻招聘平台的效果为评价目标，鹿泉区人社局工作人员和北京网聘咨询有限公司石家庄分公司通过不同方式、不同纬度进行绩效评价。一是人社局工作人员对所有招聘平台在线企业的入职人数情况进行统计；二是由北京网聘咨询有限公司石家庄分公司提供鹿泉区招聘平台线上招聘效果分析报告。对二者的统计情况进行综合归纳形成评价结果。

- （三）建立绩效评价指标体系

建立了设计具体的绩效评价指标体系。个性指标包括：平台主站设计完成率、设立RD系统集团总账号、接收简历量增长率等。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。此项目立项规范、绩效目标合理和绩效指标明确，根据指标体系评分标准计算分值为100分。

- 2.资金落实情况分析。资金于鹿泉区人社局与北京网聘咨询有限公司石家庄分公司签订服务合同五日内已付清所有款项，资金到位率100%、到位及时率100%，根据指标体系评分标准计算分值为100分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。此项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，根据指标体系评分标准计算分值为100分。

- 2.财务管理。此项目为一次性购买京网聘咨询有限公司石家庄分公司网站发布招聘信息及下载简历等产品事宜。具有管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性，根据指标体系评分标准计算分值为100分。

- （三）项目产出

- 此项目产出指标：一是平台主站设计完成率，完成率≥60%为优，完成率≤60%为差，根据指标体系评分标准计算分值为100分；二是设立一个RD系统集团总账号，设置完成为优，设置未完成为差，现已完成RD系统集团总账号的设置，根据指标体系评分标准计算分值为100分。

- （四）项目效果

- 此项目的效果指标为接收简历量增长率，增长率≥10%为优，根据指标体系评分标准计算分值为100分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，此项目总得分为100分，由此得出此项目达到了预期效果，广泛宣传了我区的区位优势，提升了我区影响力、知名度，大幅提升了我区企业人才需求信息的社会覆盖面和影响力。项目综合绩效评价为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 此项目还存在信息更新率不够高、数据分析不够全面、退出倾斜制度不够完善等问题，区人社局将针对以上问题，认真反思，总结完善。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 针对主要问题区人社局将采取以下改进措施：一是不定期为平台内企业提供相互交流、培训的机会，让企业更好更活的把平台运用起来；二是实时跟踪企业招聘效果，及时了解企业面临的实际问题，并根据实际情况及时调整了；三是定期对入驻企业的规模、资质、实际招聘效果等方面进行复核，对工作积极且符合我区主导产业发展方向，经济发展贡献突出的企业，各项服务予以倾斜。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李彦文 | 鹿泉区人力资源和社会保障局 | 人才中心科长 | 高级经济师 |  |
| 李园园 | 鹿泉区人力资源和社会保障局 | 科员 | 经济师 |  |