区乡两级综治中心建设项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对区乡两级综治中心建设项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

17年市委政法委要求各县市（区）建立区乡两级综治中心建设，区委、区政府高度重视。我单位通过政府招标采购，17年7月份开工，并于17年8月底完工，期间共购置安装区综治中心显示系统1套，公共安全视频图像共享平台1套，公共安全视频分析系统1套，综治中心基础环境建设1套，乡镇综治中心显示系统13套，乡镇综治视联网系统设备13套。全区两级综治中心合建，群众接待室、领导接访室、调解室与群众工作中心共同使用，总建筑面积2250平方米，综治中心自用部门500平方米，设置综合协调室、监控研判室、志愿者工作室；13个乡镇两个中心建设面积均达到100平米以上，已开通综治视联网、配置综治9+X高性能电脑、安装视频监控大屏；区综治中心与各乡镇分别安排专人值守维护。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作和过程

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：根据成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作小组对项目总结评价结论，最终形成自评价报告，报区财政局。

我单位评价工作组人员通过项目完工及时率、达标率及服务对象满意度等方面进行综合评价。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.该项目的申请、设立过程符合相关规定，所设的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化可衡量。根据指标体系评分标准可评100分。

2.实际到位资金与计划投入资金的比率与到位及时率，根据指标体系评分标准计算分值可评100分。

（二）项目实施过程

- 1.我单位管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值可评100分。

- 2.我单位财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准可评100分。

- （三）项目产出

- 该项目能够按时按照合同约定时间完工，购置设备合格率可达100%，通过专业人士验收并达标，根据指标体系评分标准可评100分。

- （四）项目效果

全区两级综治中心合建，群众接待室、领导接访室、调解室与群众工作中心共同使用，设置综合协调室、监控研判室、志愿者工作室；已开通综治视联网、配置综治9+X高性能电脑、安装视频监控大屏；可随时与上级部门进行视频通话，与各乡镇随时进行调度，有效解决时间、空间距离。大大节约了其他方面的成本，提高工作效率。群众满意度可达95%，根据指标体系评分标准可评95分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。综合上述指标该项目优。

- 存在的问题及改进措施

- 该项目不存在任何问题。

- 评价工作组人员名单

| - 姓名 | - 单位 | - 职务 |
| --- | --- | --- |
| - 葛振芳 | - 区委政法委 | - 副书记 |
| - 张 林 | - 区委政法委 | - 专职委员、办公室主任 |
| - 董海涛 | - 区委政法委 | - 科员 |

中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

2020年1月6日