就业活动专项经费

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对就业活动经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

石劳社【2008】42号文，关于贯彻落实市政府《进一步推进就业再就业工作意见》有关问题的通知，财政要在本级预算中足额安排就业再就业工作经费。满足就业再就业专项服务活动、劳动保障代理、政策咨询宣传以及其他免费服务项目的需要。

- 就业再就业政策宣传所需的各种宣传材料印刷费、购买上级部门印刷的宣传品、利用新闻媒体宣传就业再就业政策所需经费、宣传活动所需的场馆和交通工具租赁等费用；

2、免费开展的就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业援助月等所需的场馆租赁费、资料印刷费、交通工具租赁费等公共就业服务活动。

（二）项目预期绩效目标

1、项目绩效目标下达情况

2019年市局下达我区的目标任务是：举办5场大型招聘活动，为就业困难人员、农村劳动力、未就业的大学生等搭建就业平台。

为有用工需求的企业招聘人才提供服务，缓解用工难和就业难双重矛盾，对社会稳定作出贡献。

2、项目绩效目标完成情况

2019年组织开展大型就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、就业服务月等7场就业活动。1月份组织就业援助月，春节后组织春风行动、4月份组织民营企业招聘周、5月份组织就业服务下乡行，9月份组织高校毕业生就业服务月、10月份帮扶贫困劳动力，12月高校生招聘进校园等公共就业服务活动。

通过举办大型招聘活动，宣传国家就业再就业有关政策。为就业困难人员、农村劳动力、未就业的大学生等搭建就业平台，给参加就业活动的单位提供招聘平台。

制作与发放外宣品的数量（份）通过招聘活动组织提供各类用工岗位。印刷发放宣传品近30000份，讲政策促就业。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

根据工作安排，成立评价工作小组，拟定本次绩效评价工作方案，准备绩效评价资料。初步评价结论征求分管领导、科室科长意见后，评价工作组撰写绩效评价报告。

（二）绩效评价指标体系、评价方法和结论

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用项目投入（10分）、项目过程（20分）、项目产出（40分）和项目效果（30分）4个指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和调查问卷等方式对人力资源市场组织求职人员和招聘单位人员的就业活动工作经费项目实施价，得分为97分，评价等级为优。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入情况（满分10分，实得10分）

1、项目立项（满分6分，实得6分）

（1）项目立项规范性（满分2分，实得2分）

项目严格按照规定的程序申请设立，所提交的文件真实有效，事前已经过单位集体决策。

（2)绩效目标合理性（满分2分，实得2分）

该项目的设立为求职人员和招聘单位搭建了各类特色平台，组织提供了大量工作岗位，实现了促就业保民生。

（3）绩效指标明确性（满分2分，实得2分）

绩效目标具体、清晰、可衡量，绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配。

2、资金落实（满分4分，实得4分）

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

2019年预算6万元，财政实际拨付6万元，已拨入单位账户，资金补贴到位率100%。用于就业活动所需印刷费、宣传费、广告费、租赁场地等实际支出。

- 资金到位及时性（满分2分，实得2分）

财政拨付到单位账户后，我单位及时将资金落实到该项项工作中，无拖延滞后现象。

- 项目实施过程（满分20分，实得20分）

一、业务管理情况分析（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分3分，实得3分）

我单位依据国家人力资源市场有关法律法规和经办规程，开展就业活动等各项业务。结合实际制定详细的就业活动方案，逐一落实，保障市场秩序，维护社会稳定。

（2）制度执行有效性（满分3分，实得3分）

项目实施符合业务管理规定，

1、组织开展大型就业援助月、春风行动、招聘周、就业服务月等就业活动，

2、给参加就业活动的单位提供招聘平台。

- 项目质量可控性（满分4分，实得4分）

通过实施就业活动，辖区内登记失业人口占辖区内劳动人口的1.26%,符合年度目标城镇登记失业率<4%的要求,组织辖区内有求职需求的劳动力参加招聘会并提供就业岗位，接受就业服务的重点人群对公共就业服务机构所提供服务非常的满意。

二、财务管理情况（满分10分，实得10分）

（1）账户管理（满分3分，实得3分）

严格执行财务收支两条线管理。就业活动专项经费专款专用，单独记账、核算，财务管理严格，支出依据合规。

（2）资金使用规范（满分3分，实得3分）

资金使用严格规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在违法违规问题。不存在支出依据不合规、虚列项目支出以及截留、挤占、挪用资金等情况。

（3）财务监控有效性（满分4分，实得4分）

按照财务管理文件和相关会计规范操作，建立会计账簿，设置会计科目进行会计核算。按照规定取得和填制原始凭证、记账凭证，更正会计记录有依据，按月核对凭证、账簿、报表，做到账证、账账、账表相符。

三、项目产出情况（满分40分，实得39分）

（1）组织开展大型就业援助月、春风行动、招聘周、就业服务月等就业活动（满分20分，实得20分）

通过举办7场大型招聘活动，宣传国家就业再就业有关政策。为就业困难人员、农村劳动力、未就业的大学生等搭建就业平台。

- 制作与发放外宣品的数量（份）（满分10分，实得9分）

通过各类招聘活动，印刷发放宣传品30000份，让群众及时掌握国家就业方针、政策。

- 给参加就业活动的单位提供招聘平台（满分10分，实得10分）

组织辖区内300家有用工需求的单位参加招聘会并提供招聘展位和信息发布平台。

（四）项目效果情况（满分30分，实得28分）

（1）社会效益（满分20分，实得19分）

通过开展各项就业活动，组织提供了10000余工作机会，为就业困难人员、农村劳动力、未就业的大学生等搭建就业平台，为有用工需求的企业招聘人才提供服务，缓解用工难和就业难双重矛盾，促进社会和谐稳定。

（2）服务对象的满意度（满分10分，实得9分）

接受就业服务的重点人群对公共就业服务机构所提供服务的满意程度>=90%。

四、项目综合评价结论和评价等级

2019年度我单位就业活动专项资金项目绩效评价为97分，项目综合绩效评价为优秀。

- 评价工作组人员

组  长：梁占平 就业服务中心主任

副组长：付  光 就业服务中心副主任

郭小萃 就业服务中心副主任

组  员：贾顺利 就业服务中心办公室主任

冯  军  就业服务中心失业保险管理所所长

周宇红  就业服务中心人力资源市场主任

李强   就业训练中心主任

李晓东  创业指导中心主任

王云帆  就业服务中心办公室副主任

石家庄市鹿泉区就业服务中心

2020年1月5日