一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

全面实施预算绩效管理是建立现代财政制度的重要组成部分，是财政管理的更理性、更科学的全新思维方式，党的十八大以来，按照党中央、国务院有关要求和预算法规定，中央、省、市财政部门积极推进预算绩效管理改革，出台了一系列管理办法和制度，财政资金使用绩效不断提升，为深入贯彻上级关于全面实施预算绩效管理的决策部署，2019年8月我区出台了中共石家庄市鹿泉区委 石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，提出力争2年左右时间，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我局按照区委、区政府决策部署，积极推进我区预算绩效管理改革，全面提升我区政策实施效果和资金使用效益，为新时代全面建设经济强区、美丽鹿泉提供有力保障。

2.项目实施单位

石家庄市鹿泉区财政局

3.项目主要实施内容和范围

按照我单位工作职责和《全面推进预算绩效管理工作实施方案》的工作任务要求，我局将全面推进全过程预算绩效管理、全面强化绩效目标管理、实施绩效运行“双监控”、开展各层级绩效评价，加强业务培训。

4.项目资金投入情况

2019年预算绩效业务费预算安排100000元，支出37566.2万元，其中：用于项目重点绩效评级的评价服务费30000万元，培训费、差旅费等7566.2元，结余62433.8元。

（二）项目预期绩效目标

组织我区乡镇、区直部门进行预算绩效培训，提升绩效目标指标设置质量；开展重点项目绩效评价工作，对出现的问题和偏差及时纠正，并要求单位进行整改，把结果作为安排一下年度预算的重要依据。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

确定评价人员3名，负责预算绩效管理业务费项目自评工作的全程实施，按照绩效评价的要求收集相关资料，在分析资料的基础上，确定评价内容，并根据项目执行情况进行评评价，得出评价结论，最终撰写绩效评价报告。

- 评价依据

1.中共石家庄市鹿泉区委 石家庄市鹿泉区政府和《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发[2019]8号）

2.《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》

（三）绩效评价的方法和过程

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用定量与定性相结合，运用比较法、因素分析法等分析方法，对项目进行综合评价。

- 前期准备

详细研读预算绩效有关政策文件以及预算绩效自评工作的任务要求，对预算绩效工作情况进行梳理，制定绩效评价工作方案。

- 资料整理分析

对单位全年预算绩效业务有关资料进行整理、汇总，并对资料进行分析。

3.确定绩效评价内容。

在对所整理资料进行分析的基础上，根据年初确定的绩效目标，确定绩效评价内容。

4.形成正式绩效评价报告。

在对项目相关资料分析的基础上按照评价内容撰写评价报告，包括本次评价的项目基本情况、项目绩效目标、绩效评价工作情况、项目执行及绩效实现情况和项目综合评价结论，形成正式绩效评价报告。

5.整理归档。对评价过程中收集及形成的各种资料进行整理归档。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

组织我区乡镇、区直部门进行预算绩效培训，提升绩效目标指标设置质量；开展重点项目绩效评价工作，对出现的问题和偏差及时纠正，并要求单位进行整改，把结果作为安排一下年度预算的重要依据。与“研究拟定预算绩效管理制度并组织实施，组织开展预算绩效评估、绩效监控、绩效评价和绩效考核工作”的部门职责密切相关。

项目设立与中共石家庄市鹿泉区委 石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发[2019]8号）中，力争2年左右时间，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标相一致，项目实施的政策依据充分。

（二）项目实施过程

鹿泉区财政局为了贯彻落实鹿泉区委、区政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，规范部门预算绩效管理，制定了《全面推进预算绩效管理工作实施方案》明确了工作目标、工作任务、进度安排、保证措施等内容；为了规范部门预算绩效管理，制定了《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》，明确了绩效管理职责、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等，具备保障项目顺利实施的业务管理制度。

（三）项目产出

全年开展绩效培训4次，培训乡镇、区直部门75个，培训覆盖率100%。

全年开展重点项目绩效评价4个，并提出整改要求，整改完成率100%。

（四）项目效果

1.2019年绩效目标编制数量、质量显著提高。

2.根据项目综合绩效评定结论，对免费WiFi覆盖项目，提出下年度不再给予相关项目资金支持；对2017年度全民健康促进工程项目，提出以后年度继续给予资金支持。

四、项目综合评价结论

项目政策依据充分，符合区委区政府决策部署，与部门职责密切相关，具备保障项目顺利实施的业务管理制度，资金的拨付具有完整的审批程序和手续。完成年初设定的项目预算绩效目标，并取得良好的效果。

中共石家庄市鹿泉区委 石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发[2019]8号）提出，力争2年左右时间，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为新时代全面建设经济强区、美丽鹿泉提供有力保障。石家庄市鹿泉区财政局关于印发《全面推进预算绩效管理工作实施方案》的通知（鹿财字[2019]52号）明确指出，2019年在我区各部门全面推进，2020年全面落地，在全区基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；全面强化绩效目标管理，财政部门要加强对部门申报绩效目标指标的审核；开展各层级绩效评价，区财政部门选择上年度2个项目开展重点绩效评价，并将评价结果与部门下达年度预算挂钩。