附件1：

石家庄市鹿泉区农业农村局

2025年鹿泉区渔业高质量发展示范项目实施方案

为推进辖区渔业高质量发展，进一步做好2025年鹿泉区渔业高质量发展示范项目，特制定本项目实施方案。

一、项目概况

为贯彻落实河北省农业农村厅“关于征集2025年渔业高质量发展示范项目的通知”文件精神和要求，继续提升我区水产苗种生产能力和新模式新技术应用，促进我区渔业高质量发展。

二、绩效任务目标

2025年市级安排我区“水产产业发展”建设渔业高质量发展示范项目1个，预算资金100万元。重点扶持1个水产原良种场开展水产苗种生产能力提升建设、1个省级水产健康养殖示范场开展水产养殖绿色发展新模式新技术应用建设。

三、项目实施内容，资金支持方向和补助环节

（一）实施内容

实施内容：水产苗种生产能力提升和水产养殖绿色发展新模式新技术应用建设。

（二）资金支持方向

1、补助对象。须为合法有效营业资质的省级以上水产原良种场和省级水产健康养殖示范场；具有开展项目建设的积极性、主动性、技术力量和资金配套能力，且项目建设地点原则上要求为自有土地，以租赁、流转等方式获得的土地使用权，需权属明晰，使用权相对稳定。持有有效的水域滩涂养殖证。

2、补助标准。项目财政补助资金100万元，财政资金补助不超过总投资的50%。

（三）补助环节

项目补助资金重点用于水产苗种生产能力提升和水产养殖绿色发展新模式新技术应用建设。

四、项目资金安排意见

2025年我区安排“水产产业发展”预算资金100万元，用于建设渔业高质量发展示范项目。重点扶持1个水产原良种场开展水产苗种生产能力提升建设和1个省级水产健康养殖示范场开展水产养殖绿色发展新模式新技术应用建设。具体资金安排情况按“石家庄市鹿泉区农业农村局“2025年渔业高质量发展示范项目资金分配方案”执行，分配如下：

| 序号 | 项目建设单位 | 项目任务 | 补助资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北康态中华鳖良种有限公司 | 市级项目批复内容 | 32 |
| 2 | 河北福泽水产养殖有限公司 | 市级项目批复内容 | 68 |
| 合计 |  |  | 100 |

五、保障措施

（一）加强组织领导。区渔业主管部门建立健全项目工作的组织领导和工作机构，明确责任部门和责任人，切实加强协作配合，完善配套制度。制定组织实施方案，规范、高效推进项目实施。做好项目实施、绩效评价和验收总结等工作。

（二）规范实施程序。区渔业主管部门根据上级实施方案及绩效目标要求，科学谋划和制定项目实施方案。按照省财政资金的相关管理要求，规范开展项目筛选、申报、审批、实施、验收和总结等工作。项目建设单位项目实施方案原则上由相应农业工程设计资质的机构编写，且达到可施工的深度要求。经评审论证后，报请市渔业主管部门进行批复后按相关要求实施。

（三）加强考核验收。项目验收工作由区级渔业主管部门进行初验，初验通过后提出申请，上级渔业行政主管部门进行项目验收。因不可抗拒因素致使项目更改实施单位、建设内容或不能按时完工的，区渔业主管部门（项目实施单位）及时提出申请，报上级渔业部门重新审批。原则上自资金下达之日起3个月内，完成项目实施方案的论证及批复工作；年度内，完成项目建设任务、考核验收和资金拨付等工作。验收合格后拨付项目补助资金；验收不合格的，限期整改，整改仍不合格的取消补助资金。

（四）强化资金监管。区渔业主管部门要切实加强项目资金使用监督检查，严格按照国家有关规定和项目批复及实施方案内容使用资金，项目建设单位要规范项目管理，不得挤占、严禁截留、挪用专项资金和超范围支出或改变资金用途，做到专款专用、转账管理。对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用补助资金的，依法依纪追究当事人和责任人责任。实施主体要建立项目资金使用台账，做到有章可循、有据可查。

按照上级要求，及时掌握项目执行和资金使用情况。一是明确专人及时登录中央和省级农业项目管理信息系统,填报项目执行情况和资金使用情况等内容，确保年度绩效目标如期实现。二是项目完成后，区渔业主管部门要认真对项目执行情况进行梳理总结，并于2025年12月底前报省农业农村厅报送项目实施情况工作总结。

石家庄市鹿泉区农业农村局

2025年1月3日