史志研究中心

2024年度整体支出绩效

自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，史志研究中心对2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻落实党和国家党史和地方志工作的方针、政策，制订全市史志工作规划并组织实施。组织编纂和出版地方党史、市志和年鉴，编辑出版有关史志书籍。负责征集、收藏、整理、保管党史资料和地情资料，做好旧志整理工作，服务“文化提升”战略。参与组织全区重大革命历史纪念活动，负责重要革命遗迹和纪念地的普查工作，在重大问题上给区委、区政府提供决策服务。发挥党史、地方志资料资政育人的作用，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作。做好村志编写和村史馆建设指导。围绕全区中心工作，充分利用地方志的资源，积极主动为各级领导、各部门提供服务，促进地方志成果得到有效开发和利用。完成国家、省、石家庄市史志部门下达的资料征集、整理及编纂工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位名称：石家庄市鹿泉区委史志研究中心，事业单位，财政拨款。无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年底共计11个事业编，年底实有人数11人。

- 部门收支预决算情况

- 本部门2024年度财政拨款本年收入295.06万元，完成年初预算的92.6%,决算数小于预算数主要原因是公务用车运行维护费减少，项目经费减少。本年支出295.06万元，完成年初预算的92.6%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算92.6%，比年初减少23.59万元，主要是公务用车运行维护费减少，公车报废。支出完成年初预算92.6%，比年初预算减少23.59万元，主要是公务用车运行维护费减少，项目经费减少。

2．政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算及2024年度决算持平。主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，与年初预算及2024年度决算持平。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

- 年鉴编纂出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年鉴编纂出版项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.986万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：全区 所有单位年鉴资料全部征集工作，经过反复修改，12月正式出版，公开出版年鉴500本，走在全市前列。

| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 年鉴编纂出版 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 10 | 到位数： | 9.986 | 执行数： | 9.986 | 99.9% |
|  | 其中：财政资金 | 9.986 | 其中：财政资金 | 9.986 | 其中：财政资金 | 9.986 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 出版年鉴数量 |  | 500本 | 500本 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 鹿泉年鉴出版审核率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年底 | 2024年底 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 鹿泉年鉴成本 |  | ≤200元/本 | ≤200元/本 | 10 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 99.9% |  | 99.9% | 99.9% | 10 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 宣传知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 40 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 鹿泉区加大年鉴宣传力度，创新工作机制，年鉴编纂工作取得了一定成绩，但与上级要求还有一定差距。下一步加大全区年鉴编写人员的培训，这一步提高年鉴编写质量。 |  |  |  |  |  |  |

- 村志研究经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，村志研究经费工作自评结果为优秀。（绩效自评表附后）项目全年预算数为 2.5万元，执行数为 0.336万元，完成预算13.44%。 加大村志工作督导和业务指导，出版编写村志内部资料，年底审核村志及出版村志10部，村志工作走在全国前列。

| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村志研究经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 4.5 | 到位数： | 0.336 | 执行数： | 0.336 | 7.5% |
|  | 其中：财政资金 | 0.336 | 其中：财政资金 | 0.336 | 其中：财政资金 | 0.336 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 出版村志数量 |  | 10部 | 11部 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 村志出版审核率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年底 | 2024年底 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 审核村志成本 |  | 1500元/村 | 1500元/村 | 10 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 宣传知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 40 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 加大村志工作督导和业务指导，出版有关编写村志内部资料，下一步有效调动各方面力量，进一步形成合力。 |  |  |  |  |  |  |

- 村志、村史馆补助经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，村志、村史馆补助经费工作自评结果为优秀。（绩效自评表附后）项目全年预算数为11万元，执行数为 8万元，完成预算72.7%。 加大村志工作业务指导，年底出版村志11部，村志工作走在全国前列。

| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村志村史馆补助经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 11 | 到位数： | 11 | 执行数： | 8 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 8 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 村志出版数量 |  | 10部 | 11部 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 村志审核通过率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年底 | 2023年底 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 村志补助标准 |  | 1万元/部 | 1万元/部 | 10 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 宣传知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 40 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 加大村志工作督导和业务指导，出版有关编写村志内部资料，下一步有效调动各方面力量，进一步形成合力。 |  |  |  |  |  |  |

- 《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》整修布展费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》整修布展费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为5.986万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况：《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》整修布展全部完工。

| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》整修布展费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区委史志研究中心 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 12 | 到位数： | 5.986 | 执行数： | 5.986 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 5.986 | 其中：财政资金 | 5.986 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 村志数量 |  | 197本 | 197本 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 审核率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年底 | 2024年底 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》整修布展费 |  | ≤20元/本 | ≤20元/本 | 10 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 宣传知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 40 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 史志研究中心加大《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》宣传力度，《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》宣工作取得了一定成绩，但与上级部门要求还有一定差距，下一步充分发挥老干部作用，进一步把《鹿泉村情》和《鹿泉村情探析》工作更上一个台阶。 |  |  |  |  |  |  |

(三)财政评价项目绩效评价结果

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年鉴编纂出版项目 | 100.00 | 优 |
| 2 | 村志研究经费 | 100.00 | 优 |
| 3 | 村志村史馆补助经费 | 100.00 | 优 |
| 4 | 《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》 | 100.00 | 优 |

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，评价工作组对2024鹿泉年鉴编纂印刷、村志研究经费、村志、村史馆奖励补助经费、《获鹿县干部南下历史展览》和《乡村志编纂成果展》等4个项目绩效评价均为99分，评价等级为优。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

自开展此项工作以来，严格按要求完成了上级交给的任务，但还有很多不足之处，需要进一步提高和完善，我们一定扎扎实实地做好每一项工作，认真总结经验，查找不足，发现新问题，提出新举措，把史志研究中心项目工作做的更好。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 杨卫海   史志研究中心主任

侯峻岭   史志研究中心副主任

张  莉   史志研究中心办公室主任