附件3

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2024年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区山尹村镇人民政府2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

山尹村镇党委、人大、政府主要职责是：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协调管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务工作。（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（九）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权益和利益。尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。内设机构职责：1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。3.社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥工作，监理健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，协调各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作；负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。4.自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天禁烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。5.综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制10名，股级职教1正2副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。6.行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制6名，股级职教1正1副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。7.农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制6名，股级职教1正1副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责知道农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。另根据中央和省委要求，设立退役军人服务站，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障，核定事业编制3名，股级职教1名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

镇纪委（监察办公室）。核定行政编制3名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和协议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

- 部门收支预决算情况

- 收入支出预算总体情况说明

- 本部门2024年度预算收入4448.58万元，预算支出4448.58万元。

- 2.收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）5297.08万元。与2023年度决算相比，收支各增加394.48万元，增长8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，推动我镇高质量发展。

总体绩效目标是：严格预算执行，确保预算执行率、预决算报告编制及时率、预决算公开及时率达到100%.

完成2024年各项经济指标，项目建设合格率达100%；加强党对三农工作的全面领导，学习运用“千万工程”工作方法和推进机制，以“三个提升”作为推进乡村全面振兴的工作重点，集中力量抓好办成一些群众可感可及的实事。

构建和谐治安综合治理局面，着力化解重点信访案件；农村养老医保参保率达85%以上；组织辖区群众开展各类文体活动不少于10场次，做好辖区基础设施养护工作；做好7个行政村的农村道路和23.22万平方米的工业园区道路保洁及垃圾清运工作；深化各项灾害预防细化措施和大气污染治理的联防联控机制。保证全年无重大事故发生。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

一是采用目标比较法对2024预算项目进行分析，通过定量和定性分析相结合的方式，将预算项目的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判。二是清晰界定工作内容与其需要达到的标准，在前期进行大量调查研究基础上进行项目策略计划的编制、充分论证绩效目标和指标的设定是否合理，精确分析项目执行过程，着重预算项目的绩效监控、风险控制、资金筹措及绩效制度监管过程，认真组织实施了预算绩效的自评工作。

- 自评的方法和过程

- 1.自评方法：根据不同项目情况，选用适宜标准进行评价。主要采用目标比较法通过定量和定性评价标准与不同项目的客观实际相结合多角度综合评价。

- 2.自评过程：第一组织人员召开自评会议，明确对预算项目前期和执行过程中的资料收集整理责任划分；第二根据业务科室提交资料，查阅财务资料、核实资金使用情况，分析项目目标实现过程中出现的问题及采取的措施，从项目可行性、预算编制、目标设定、材料采购过程实施、资金拨付等各个环节严格按评价管理办法逐一分析；第三以2024年申报的财政预算预期绩效目标为基础，结合绩效目标实现程度及项目自身特点，根据指标重要程度赋予权重分值，对所有预算项目真实、客观、公平、公正进行自评，以并填写自评表。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

- 2024年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，推动我镇高质量发展。

- 2024年预算执行基本完成，预决算公开和报告编制及时完成。

- 2024年固定资产投资完成4.875亿元；规上工业产值完成10.56亿元；税收完成21385万元；公共预算收入完成10570万元，同比增长6.6%。6个项目竣工投产，7个项目继续建设，10个项目开工建设。

- 以产业兴、生态美、乡风清、治理有效、生活富裕为总目标，多措并举，提升基层党建水平，以党建引领，和美乡村日新月异。争取上级资金122万元对底下园、韩家园、西郭庄进行道路硬化和沥青路面铺装。打造山尹村高标准农田改造提升项目，修建污水处理泵站1座。建成美丽庭院2599户，精品庭院805户，创建率分别达86%、27%。大力开展人居环境整治提升，共清运垃圾1175方。清理并重新签订合同232份，收回资金24.79万元。以全区第三名成绩完成土地延包30年。

- 保辖区民生稳定发展，强基层民政服务能力，着力化解重点信访案件，构建和谐治安综合治理局面。加大矛盾纠纷排查化解力度，化解农民工欠薪纠纷7起，追讨欠薪30万元。基层医疗诊疗人次同比增长49.71%，6-16周岁适龄儿童接收义务教育比率达到100%。新增健身场地1处，举办文体惠民活动40余场，放映公益电影84场。完善镇村两级养老服务体系建设，完成7个村选址任务。累计向低保对象、特困供养人员、残疾人等特殊群体发放各类补助救济资金232万元。本地居民医保参加率超95%。镇综合执法队坚持严抓制度、规范执法，群众第一、服务为先，全年办理行政处罚案件14件。全年巡河3300余次，河长制工作连续四年被评为“优秀”等次。加强重点领域和建设用地土壤环境联动监管，建设用地安全利用率达到100%。组织45人建立我镇首支森林草原消防专业队伍并配备灭火装备。聘请专家对重点领域企业单位进行隐患排查150次，发现并整改一般安全隐患900余条。深入排查餐饮用户、冬季供暖方面燃气安全隐患，燃气自闭阀安装率100%。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1）实现我镇经济稳增长

绩效目标：推进产业升级和项目建设、优化营商环境、一般公共预算收入增长6%。

绩效指标：开展443.8192公顷的控制性详细规划编制工作、打造工业园区一条绿化景观道路；做好23.22万平方米的工业园区道路保洁和绿化养护工作；新引进项目不少于10个；紧盯8个在建项目优质完工；为更好发挥政府职能打下经济基础。

2）提升辖区各村内外整体环境

绩效目标：按“五有”标准扎实推进和美乡村建设、辖区村内外基础设施维修养护、保316路公交车站项目运转。

绩效指标：做好3500亩农田管护工作、卫片图斑整改动态清零；7个村83条道路的农村环境卫生清扫；养护镇域辖区涉及百姓生活的路气水电网，养护辖区道路两侧绿植；保障316路公交车站正常运转为辖区近100余家企业及3千余户群众提供交通便利条件。

3）保辖区民生稳定发展，丰富农村精神文化生活

绩效目标：加强基层党建坚持党的绝对领导、落实独生子女政策、保低收入家庭生活、提高群众就医环境、化解群众矛盾纠纷、落实项目占地对群众生活补贴、牢固把握意识形态领域主动权并营造正能量宣传氛围。

绩效指标：9个方面做好基层党建工作；在卫生健康领域开展不低于5个方面的群众权益保障活动；对945户开展巩固脱贫成果评估检查；了解掌握203名优抚对象生活状况；信访案件按期结案率100%，重点信访隐患排查达97%；项目占地对群众的生活补助资金发放率100%；从6个方面开展宣传工作（8个节日节点6个志愿者活动5个宣传阵地4部门培训拉练参观）。

4）灾害应急预防及环保项目

绩效目标：年度内辖区企业完成两次安全生产隐患排查，辖区内不着一把火、0水患、无安全，无非法占用基本农田建房，落实大气污染治理，改善空气质量。

绩效指标：安全生产隐患问题整改率达100%，0火情0水患，6700亩山场和林木管护，镇村两级巡河次数不低于3500次，清理违法建房到位，空气监测设备运转率达97%以上，9.6万平方米的扬尘治理覆盖到位，正常天气每日不低2次洒水。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

| 主管部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 2024年镇级山尹村镇专项公用经费 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 2 | 2024年镇级山尹村镇环保防治及农村环境提升 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 3 | 2024年区级山尹村镇退役军人生活补助 | 山尹村镇人民政府 | 99 | 优秀 |
| 4 | 2024年追加镇级山尹村农村环境整治提升 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 5 | 2024年区级山尹村镇天第食品等项目电力专线建设 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 6 | 2024年镇级山尹村镇公交车站运转保障 | 山尹村镇人民政府 | 87 | 优秀 |
| 7 | 2024年镇级山尹村镇公共文化设施免费开放 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 8 | 2024年追加镇级山尹村项目规划和乡村发展支出 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 9 | 2024年追加镇级山尹村镇公交车站运转保障 | 山尹村镇人民政府 | 84 | 良好 |
| 10 | 2024年区级山尹村镇装院路望山路电力排管工程项目 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 11 | 2024年镇级山尹村镇农林水事务支出 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 12 | 2023年市级农村综合改革一事一议资金（山尹村镇底下园村） | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 13 | 2024年镇级山尹村工业园企业拆迁经费保障 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 14 | 2024年追加镇级山尹村镇农林水事务支出 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 15 | 2024年追加镇级山尹村环保防治和农村环境提升 | 山尹村镇人民政府 | 78 | 良好 |
| 16 | 区级山尹村镇翠绿塑业拆迁款 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 17 | 2024年镇级山尹村镇教育支出 | 山尹村镇人民政府 | 99 | 优秀 |
| 18 | 2024年镇级山尹村城乡事务支出 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 19 | 2024年镇级山尹村镇思想宣传和新农村精神文明建设 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 20 | 区级山尹村镇片区土地使用费用 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 21 | 2024年镇级山尹村镇项目规划和乡村发展支出 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 22 | 2024年镇级山尹村镇卫计专项 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 23 | 2024年镇级山尹村镇道路两侧容貌整治提升 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 24 | 2024年镇级山尹村镇资产配置预算项目 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 25 | 区级山尹村镇私搭乱建、违章建筑专项整治资金 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 26 | 2024年省级农村综合改革项目（山尹村镇底下园、韩家园、南平同） | 山尹村镇人民政府 | 90 | 优秀 |
| 27 | 2024年镇级山尹村镇临时聘用人员补助 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 28 | 2023年市级农村综合改革一事一议资金（山尹村镇山尹村村） | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 29 | 2024年省级农村综合改革项目（山尹村镇西郭庄、山南张庄） | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 30 | 2023年中央农村综合改革一事一议资金（山尹村镇山南张庄、西郭庄） | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 31 | 2024年镇级山尹村镇信访维稳及公共安全 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 32 | 2024年追加镇级山尹村灾害防治应急管理 | 山尹村镇人民政府 | 90 | 优秀 |
| 33 | 2024年追加镇级山尹村项目规划和乡村发展支出 | 山尹村镇人民政府 | 90 | 优秀 |
| 34 | 2024年追加镇级山尹村镇环保防治 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 35 | 2024年镇级山尹村镇灾害防治应急管理及住房保障 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 36 | 石财农【2023】81号东郭庄鱼塘提升改造工程 | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |
| 37 | 2024年区级山尹村镇企业优惠政策奖励（奥氏奶粉） | 山尹村镇人民政府 | 100 | 优秀 |

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题:预算实施过程的精准度及预算项目约束性和预算资金安排合理性有待提高。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议:一方面提高预算项目实施前及过程中精准匹配度，另一方面继续加强项目的预算绩效约束性，充分利用有限的预算资金合理安排各项工作事务。