附件3

鹿泉区大河镇人民政府部门

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区大河镇人民政府部门2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施，负责经济发展、招商引资工作，促进乡村全面振兴。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（六）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(七)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(八)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好

人才服务工作。

(九)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

理顺区乡权责关系:

(一)理顺行政执法职责边界。区直部门赋权下放的行政处罚事项,乡镇为执法主体和责任主体;委托下放的行政处罚事项，由区直部门与乡镇签订行政执法委托书，明确委托范围、委托权限、委托依据、委托责任及委托期限等;法律法规未赋权也不宜委托下放，但需乡镇配合的行政执法事项，由乡镇综合行政执法队协助区直部门开展监督检查、立案调查等工作，区直部门为责任主体。建立健全区乡执法协调衔接联动机制，完善相互告知、案件移送、联合执法以及信息共享等工作制度。

(二)理顺派驻机构管理体制。实行派驻体制的税务分局(所)、公安派出所、市场监督管理所(市场监督管理综合执法所)、司法所纳入乡镇统一指挥和统筹协调，其工作考核和主要负责人的任免要听取乡镇党委的意见。

(三)建立乡镇职责准入制度。区直部门行政事务需要委托或交由基层承担的,须充分听取乡镇党委、政府意见并经过区委、区政府审核批准，并明确工作目标、内容、权限、分工、期限等具体要求，落实人员、经费以及业务培训等保障措施。需由乡镇配合、协助完成的工作任务，主要责任由区直部门承担。除党中央、国务院和省委、省政府有明确规定外，不得以设置“一票否决”和签订责任状事项等方式，将工作责任转嫁乡镇。

大河镇党委、人大、政府设9个工作机构。

(一)内设机构5个:

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查;负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作;负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作，负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算。

2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作;统筹推进区域化党建工作，负责“两企三新”党建工作;领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作;负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设工作;负责文物普查、保护和开发利用工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，指导村(居)民委员会的换届选举;负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。

3.经济发展办公室。负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施;负责经济发展、招商引资工作;负责镇统计工作;推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴;负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅融合发展工作;负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业;指导农户和农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平;负责小微企业扶助等工作;负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效。

4.安全发展办公室。负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施;负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案,组织开展应急演练;配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作;负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作;负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

负责基层治理综合指挥工作,建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作;负责基层网格化管理工作;负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作;负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷;负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作;会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

5.村镇建设办公室。负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施;负责农村体制改革工作;协助上级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作;负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作;负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作;负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、基本农田保护管理等工作;负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

截止2025年底，我镇在编人员69人，资产合计7884.69万元。

- 部门收支预决算情况

- 2025年年初预算收入、支出为3703.45万元，决算年末收入4398.36、支出为4448.47万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

严格执行预算管理制度，保证了各项财务活动的合规性和透明度。在预算执行方面按照年初制定的预算计划，合理安排资金的使用，通过严格的预算控制和审查机制，确保了预算执行的效率和效果。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，使管理活动更加适宜，组织目标更加明确，达到项目设定的效果。前期进行大量的调查研究，在此基础上进行了项目战略规划的编制、绩效目标的设立、指标设定及论证，科学立项；精确编制建设项目预算；着重于计划管理、绩效监控、风险控制、资金筹措及绩效制度建设，认真组织实施；设立绩效自评工作组织，进行评价。

- 自评的方法和过程

1、绩效评价标准和评价方法。根据项目实际情况，选用恰当的标准进行评价，定量评价标准、定性评价标准、隶属度标准、客观标准等相结合，从多角度进行综合评价。

2、绩效评价实施过程。

①前期准备。

根据有关规定及要求，认真组织人员对项目自评资料进行收集、整理，针对指标完成情况进行绩效分析。为有效及时的完成项目绩效自评工作打下坚实的基础。

②组织实施。

加强过程控制，认真总结项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，对项目的预算编制、工程施工、材料的采购进行认真的分析研究，整个过程严格按照绩效评价管理办法进行。

③分析评价。

根据项目立身特点和已经确定的各项绩效指标，对照项目完成情况，逐一评价，确保评价结论真实、客观、公平、公正。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

本部门积极响应上级财政部门的指导，严格执行预算管理制度，保证了各项财务活动的合规性和透明度。在预算执行方面按照年初制定的预算计划，合理安排资金的使用，通过严格的预算控制和审查机制，确保了预算执行的效率和效果；在绩效管理方面加强了对绩效的管理，尽力保证每一笔资金都能按照既定的目标和要求使用，并达到预期的效果。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

- 2025年镇级机关运转经费项目。预算金额572.57万元，资金到位数533.69万元，预算执行533.69万元，预算执行率93.21%，得分9分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，保障办公人数167人、运转保障率95%、经费保障及时性100%，劳务费支出415万元，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，受益人口数45000人、可持续影响时间5年、受益群众满意度95%，自评得分100分，为优秀。

- 2025年镇级幼儿教师及代课教师劳务费支出。预算金额250.3万元，资金到位数250.3万元，预算执行250.3万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，幼儿教师数量21人、临时代课教师数量72人、补助发放精准性100%、补助发放及时性100%、幼儿教师补助标准2260元、临时代课教师补助标准2200元，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年镇级群众文化宣传资料及条幅、展牌等支出项目。预算金额23.97万元，资金到位数15.95万元，预算执行15.95万元，预算执行率66.57%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，宣传到位村26个、宣传工作完成率100%、宣传到位及时性100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分97分，为优秀。

- 镇级三馆一站免费开放补助。预算金额1万元，资金到位数1万元，预算执行1万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，群众文化活动参与率90%、文化活动按期完成率95%、购置图书杂志成本1万元、开展群众文化活动成本1万元，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年镇级社会保障农村救济支出项目。预算金额36.09万元，资金到位数29.9万元，预算执行29.9万元，预算执行率82.86%，得分8分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，补助发放精准率和覆盖率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分98分，为优秀。

- 2025年镇级卫生及计划生育事物支出。预算金额8.199万元，资金到位数8.199万元，预算执行8.199万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，补助发放精准率、覆盖率、及时性100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年镇级环保、大气污染防治支出项目。预算金额21万元，资金到位数14.78万元，预算执行14.78万元，预算执行率70.37%，得分7分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，受益人口数45000人、可持续影响时间5年、受益群众满意度95%，自评得分97分，为优秀。

- 2025年镇级道路及周边提升整治等支出。预算金额108.4万元，资金到位数76.59万元，预算执行76.59万元，预算执行率70.66%，得分7分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，受益人口数45000人、可持续影响时间5年、受益群众满意度95%，自评得分97分，为优秀。

- 2025年镇级城乡社区人居环境整治等支出项目。预算金额98万元，资金到位数89.1万元，预算执行89.1万元，预算执行率90.92%，得分9分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，受益人口数45000人、可持续影响时间5年、受益群众满意度95%，自评得分99分，为优秀。

- 2025年镇级绿化、防汛等事务支出项目。预算金额40万元，资金到位数37.95万元，预算执行37.95万元，预算执行率94.86%，得分9分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，每村每天防火巡逻人员数量3人、项目按时完工率100%、项目总支出37.95万元，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值，受益人口数45000人、可持续影响时间5年、受益群众满意度95%，得分50分，自评得分99分，为优秀。

- 2025年镇级各村村级补助支出项目。预算金额71万元，资金到位数70万元，预算执行70万元，预算执行率98.59%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，清运垃圾数量2000立方米、补助发放覆盖率100%、补助发放及时性100%、项目所需成本70万元，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，受益人口数45000人、可持续影响时间5年、受益群众满意度95%，自评得分100分，为优秀。

- 2025年镇级应急管理事务支出项目。预算金额12万元，资金到位数11.85万元，预算执行11.85万元，预算执行率98.77%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，补助发放村个数26个、消防防火知识宣传覆盖率、及时率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年镇级张石高速占地补偿项目。预算金额169.6万元，资金到位数169.6万元，预算执行169.6万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，涉及土地面积830亩、资金发放完成率、及时率为100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年区级退役公益岗位、派遣人员工资、社保项目。预算金额62.4万元，资金到位数60.73万元，预算执行60.73万元，预算执行率97.32%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，补贴人员数量10人，资金发放到位率100%,资金发放及时率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年区级石津干渠截导流工程（大河镇段）后续管护费用。预算金额8万元，资金到位数8万元，预算执行8万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，管护坑塘3个、管护合格完成率和及时率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年区级纸房头村给水管网省级改造工程。预算金额7万元，资金到位数7万元，预算执行7万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，给水管总长度13公里、涉及农户560户、验收合格率和完工率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年区级南北故城旧工业区拆迁补偿项目。预算金额19.9万元，资金到位数19.9万元，预算执行19.9万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年区级故城旧工业区拆迁评估费项目。预算金额10万元，资金到位数10万元，预算执行10万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 大河镇2025年1-12月扬尘污染防治网格工作经费项目。预算金额2.88万元，资金到位数1.85万元，预算执行1.85万元，预算执行率64.15%，得分6分；数量、质量、时效、均全部完成预期指标值，网格数量2个、网格员巡查及时率100%，得分36分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分92分，为优秀。

- 2024年11-12月重点区域扬尘污染防治网格工作经费项目。预算金额0.48万元，资金到位数0.48万元，预算执行0.48万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，网格数量2个、网格员巡查及时率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 大河镇西柏坡、京昆高速等沿线两侧环境卫生整治支出项目。预算金额50万元，资金到位数50万元，预算执行50万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，清理人居环境村庄数量10个、人居环境卫生整治合格率和及时完成率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 大河镇2025年民政临时救助款项目。预算金额2万元，资金到位数2万元，预算执行2万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，救助困境人员40人、救助困难人员准确率、及时率均为95%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 大河镇北故城村道路建设工程项目。预算金额260.66万元，资金到位数250.1万元，预算执行250.1万元，预算执行率95.95%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，修建道路长度4.3km，验收合格率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 石财农【2024】35号2024年中央农村综合改革(大河镇项目）。预算金额64.22万元，资金到位数64.22万元，预算执行64.22万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，道路硬化面积5316平方米、安装街道照明设施87盏、修建泄洪破砌墙面293立方米、修建铁栏杆200米、验收合格率95%、按时完工率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 石财农【2024】70号2025年农村综合改革（大河镇项目）。预算金额81.2万元，资金到位数81.2万元，预算执行81.2万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，道路硬化面积6935平方米、井盖更换126个、石砌墙面积509平方米、验收合格率95%、按时完工率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 石财农【2024】70号2025年农村综合改革（大河镇南故城项目）。预算金额29.59万元，资金到位数29.59万元，预算执行29.59万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，道路硬化面积4234平方米、井盖更换22个、验收合格率95%、按时完工率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 石财农【2024】100号2025年农村综合改革（大河镇小河村项目）。预算金额7万元，资金到位数7万元，预算执行7万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，道路硬化面积924.5平方米、井盖更换15个、验收合格率95%、按时完工率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 石财农【2024】100号2025年农村综合改革（大河镇项目）。预算金额25.2万元，资金到位数25.2万元，预算执行25.2万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，道路硬化面积1244平方米、阻水墙长度32米、验收合格率95%、按时完工率100%，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 2025年区级大河镇水系连通及农村综合整治试点（古运河）项目占地等相关费用项目。预算金额950万元，资金到位数941.29万元，预算执行941.29万元，预算执行率99.08%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，涉及村庄数量8个、整治覆盖率和及时率95%、得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

- 630台账项目。预算金额30.5万元，资金到位数30.5万元，预算执行30.5万元，预算执行率100%，得分10分；数量、质量、时效、成本均全部完成预期指标值，清理旧建设工程项目2个，得分40分；效益指标、满意度指标达到预期指标值得分50分，自评得分100分，为优秀。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。我镇评价结果如下：

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年镇级机关运转经费 | 99 |
| 2 | 2025年镇级幼儿教师及代课教师劳务费支出 | 100 |
| 3 | 2025年镇级群众文化宣传资料及条幅、展牌等支出 | 97 |
| 4 | 镇级三馆一站免费开放补助 | 100 |
| 5 | 2025年镇级社会保障农村救济支出 | 98 |
| 6 | 2025年镇级卫生及计划生育事务支出 | 100 |
| 7 | 2025年镇级环保、大气污染防治支出 | 97 |
| 8 | 2025年镇级道路及周边提升整治等支出 | 97 |
| 9 | 2025年镇级城乡社区人居环境整治等支出 | 99 |
| 10 | 2025年镇级绿化、防汛等事务支出 | 99 |
| 11 | 2025年镇级各村村级补助支出 | 100 |
| 12 | 2025年镇级应急管理事务支出 | 100 |
| 13 | 2025年镇级张石高速占地补偿 | 100 |
| 14 | 2025年区级退役公益岗位人员工资、社保 | 100 |
| 15 | 2025年区级石津干渠截流导流工程（大河镇段）后续管护费用 | 100 |
| 16 | 2025年区级纸房头村给水管网升级改造工程 | 100 |
| 17 | 2025年区级南北故城旧工业区拆迁补偿 | 100 |
| 18 | 2025年区级故城旧工业区拆迁评估费 | 100 |
| 19 | 大河镇2025年1-12月扬尘污染防治网格工作经费 | 92 |
| 20 | 2024年11-12月重点区域扬尘污染防治网格工作经费 | 100 |
| 21 | 大河镇西柏坡、京昆高速等沿线两侧环境卫生整治支出 | 100 |
| 22 | 大河镇2025年民政临时救助款 | 100 |
| 23 | 大河镇北故城村道路建设工程 | 100 |
| 24 | 石财农【2024】35号2024年中央农村综合改革(大河镇项目） | 100 |
| 25 | 石财农【2024】70号2025年农村综合改革（大河镇项目） | 100 |
| 26 | 石财农【2024】70号2025年农村综合改革（大河镇南故城项目） | 100 |
| 27 | 石财农【2024】100号2025年农村综合改革（大河镇小河村项目） | 100 |
| 28 | 石财农【2024】100号2025年农村综合改革（大河镇项目） | 100 |
| 29 | 2025年区级大河镇水系连通及农村综合整治试点（古运河）项目占地等相关费用 | 100 |
| 30 | 630台账 | 100 |

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

指标体系不够完善，难以满足不同层面不同性质的绩效评价需求，特别是部分项目效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强培训学习。加强内部学习培训的同时，积极参加财政局组织的绩效管理业务培训，学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

完善管理制度建设。我委根据省财政厅的相关文件要求，制定年度预算绩效管理工作计划和实施方案，制定本部门全面实施预算绩效管理意见、办法，为部门预算绩效管理的工作顺利实施提供制度依据。