鹿泉区2026年中央粮改饲项目

实施方案

承担单位（公章）：鹿泉区农业农村局

联 系 人： 赵爱民

联 系 电 话： 031182013641

通 讯 地 址： 石家庄市鹿泉区北斗东路71号

邮 编： 050200

2026年7月10日

鹿泉区2026年中央粮改饲项目实施方案

为组织实施好我区中央粮改饲项目，根据河北省农业农村厅《2026年中央粮改饲项目实施方案》（冀农财发〔2026〕1号）、《石家庄市财政局关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知》（石财农〔2025〕59号）精神，结合我区实际，制定本方案。

一、项目概况

2026年中央财政提前下达我区粮改饲项目资金150万元，支持适度规模草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社，本批资金全部用于我区收储全株青贮玉米补助。

二、绩效任务目标

（一）数量指标。2026年全区粮改饲收储面积1万亩、青贮2.5万吨。

（二）质量指标。吨奶指数达1500公斤/吨以上（1吨全株青贮玉米干物质可产1500公斤奶）。

（三）时效指标。2026年12月31日前完成收储工作。

（四）成本指标。每吨补助不高于60元。

（五）效益指标。养殖场（户）成本下降不低于5%。

（六）满意度指标。实施主体对中央粮改饲项目补助资金使用情况的满意度不低于90%。

三、项目实施内容、资金支持方向和补助环节

（一）补助对象。规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体。

（二）补助环节。中央财政补助资金主要用于全株青贮玉米收储工作。

（三）补助标准。每立方米收储量按800公斤折算，每吨补助不得高于60元。按补助资金总量与实际收储数量测算确定补助标准。

（四）补助方式。项目采用先建后补方式进行补助。补助对象通过事前申报、项目实施、现场验收等程序，根据实际收储量申请补助，做到款物相符、账款一致。

四、工作程序

（一）申报。采取自主申报的形式。申报时需提供以下资料：鹿泉区2026年粮改饲项目全株玉米青贮申请表、养殖备案表、营业执照、银行开户证明、企业法人身份证。

（二）审核。农业农村局组织相关人员对项目申报主体进行审核，对符合要求的主体初步确定为项目实施主体。

（三）公示。农业农村局在鹿泉区政府网上公示项目实施主体名单，公示无异议后，确定为项目实施主体。

（四）验收。农业农村局组织相关人员对项目实施主体进行验收。经现场测量核算后，确定收储体积，每立方米收储量按800公斤折算，核算出实际收储吨数。

（五）资金拨付。根据补助资金总量和全区的实际收储量，计算出每吨补贴标准及每个实施主体的补贴金额，公示无异议后，报请区财政局按照国库管理有关规定拨付资金。

五、项目实施期限与项目进度安排

项目实施期限为一年。2026年1月至8月，为调研、摸底、制定工作方案、申报、审核、公示阶段。2026年8月至10月，为测量空窖、核实存栏数、培训阶段。2026年10月至12月，为验收、核算、公示阶段。2026年12月底前，为资金拨付和项目总结阶段。

六、项目组织和保障措施

（一）强化组织领导。成立鹿泉区粮改饲工作领导小组（附件1）。由区农业农村局书记任组长，主管局长为副组长，医政药政与饲料股、畜牧水产股、种植业股、办公室、农业技术推广中心、农田建设股等相关股室负责人为成员，负责方案制定、项目管理、宣传发动、技术指导、核查验收、资金兑付等重大事项决策。

（二）强化项目管理。 推进政策落实，加强项目实施管理，督导做好项目进度目标完成情况，做到草、窖、款一致。及时收集项目实施相关资料，做好项目档案资料管理。

（三）推进种养结合，强化创新机制。因地制宜大力推行种养结合的产业发展模式，鼓励各类草食畜养殖场，特别是大型养殖场，积极推广“养殖—种植”一体化生产，发展循环生态养殖模式。

（四）做好技术服务。积极推广“养殖-种植”一体化生产，加强技术培训，通过现场指导、微信群转发等方式提供技术支撑，解决实际问题。

（五）及时报送信息。区农业农村局要明确专人负责数据收集整理，及时、准确填报“粮改饲项目管理系统、农业农村部转移支付平台”。将项目实施完成情况工作总结于2026年12月10日前报送市农业农村局。

鹿泉区2026年中央第二批粮改饲项目实施方案

为组织实施好我区中央粮改饲项目，根据河北省农业农村厅《2026年中央粮改饲项目实施方案》（冀农财发〔2026〕1号）、《石家庄市财政局关于下达2026年中央农业产业发展资金的通知》（石财农〔2026〕25号）精神，结合我区实际，制定本方案。

一、项目概况

2026年中央财政提前下达我区粮改饲项目资金60万元，支持适度规模草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社，本批资金全部用于我区收储全株青贮玉米补助。

二、绩效任务目标

（一）数量指标。2026年全区粮改饲收储面积0.4万亩、青贮1万吨。

（二）质量指标。吨奶指数达1500公斤/吨以上（1吨全株青贮玉米干物质可产1500公斤奶）。

（三）时效指标。2026年12月31日前完成收储工作。

（四）成本指标。每吨补助不高于60元。

（五）效益指标。养殖场（户）成本下降不低于5%。

（六）满意度指标。实施主体对中央粮改饲项目补助资金使用情况的满意度不低于90%。

三、项目实施内容、资金支持方向和补助环节

（一）补助对象。规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体。

（二）补助环节。中央财政补助资金主要用于全株青贮玉米收储工作。

（三）补助标准。每立方米收储量按800公斤折算，每吨补助不得高于60元。按补助资金总量与实际收储数量测算确定补助标准。

（四）补助方式。项目采用先建后补方式进行补助。补助对象通过事前申报、项目实施、现场验收等程序，根据实际收储量申请补助，做到款物相符、账款一致。

四、工作程序

（一）申报。采取自主申报的形式。申报时需提供以下资料：鹿泉区2026年粮改饲项目全株玉米青贮申请表、养殖备案表、营业执照、银行开户证明、企业法人身份证。

（二）审核。农业农村局组织相关人员对项目申报主体进行审核，对符合要求的主体初步确定为项目实施主体。

（三）公示。农业农村局在鹿泉区政府网上公示项目实施主体名单，公示无异议后，确定为项目实施主体。

（四）验收。农业农村局组织相关人员对项目实施主体进行验收。经现场测量核算后，确定收储体积，每立方米收储量按800公斤折算，核算出实际收储吨数。

（五）资金拨付。根据补助资金总量和全区的实际收储量，计算出每吨补贴标准及每个实施主体的补贴金额，公示无异议后，报请区财政局按照国库管理有关规定拨付资金。

五、项目实施期限与项目进度安排

项目实施期限为一年。2026年1月至8月，为调研、摸底、制定工作方案、申报、审核、公示阶段。2026年8月至10月，为测量空窖、核实存栏数、培训阶段。2026年10月至12月，为验收、核算、公示阶段。2026年12月底前，为资金拨付和项目总结阶段。

六、项目组织和保障措施

（一）强化组织领导。成立鹿泉区粮改饲工作领导小组（附件1）。由区农业农村局书记任组长，主管局长为副组长，医政药政与饲料股、畜牧水产股、种植业股、办公室、农业技术推广中心、农田建设股等相关股室负责人为成员，负责方案制定、项目管理、宣传发动、技术指导、核查验收、资金兑付等重大事项决策。

（二）强化项目管理。 推进政策落实，加强项目实施管理，督导做好项目进度目标完成情况，做到草、窖、款一致。及时收集项目实施相关资料，做好项目档案资料管理。

（三）推进种养结合，强化创新机制。因地制宜大力推行种养结合的产业发展模式，鼓励各类草食畜养殖场，特别是大型养殖场，积极推广“养殖—种植”一体化生产，发展循环生态养殖模式。

（四）做好技术服务。积极推广“养殖-种植”一体化生产，加强技术培训，通过现场指导、微信群转发等方式提供技术支撑，解决实际问题。

（五）及时报送信息。区农业农村局要明确专人负责数据收集整理，及时、准确填报“粮改饲项目管理系统、农业农村部转移支付平台”。将项目实施完成情况工作总结于2026年12月10日前报送市农业农村局。